## корректировка
Программа газификации Ростовской области на 2016 год
№ п/п | Наименование объекта | Наличие ПСД | Протяженность, км | В том числе источники финансирования, тыс. руб. |  |  | Всего средств по муниципалитету, тыс. руб. | Домовладения | Удельные затраты при газификации 1 домовладения, тыс. руб. | Начало реализации
|  |  |  | Спецнадбавка ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | Другие инвесторы (плата за подключение) | Кредит ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"
1. Проектирование и строительство новых газопроводов
| г. Азов |  |  | 9474.22 | 0 | 0 | 9474.22
1 | Газопровод среднего давления для развития северо-восточной рекреационной зоны г. Азова (ПИР+СМР) | нет | 2 | 9474.22 |  |  |  | 3 ком. быт. |  | 2016 год
| Азовский район |  |  | 3302.82 | 0 | 1000 | 4302.82
2 | Газопровод высокого давления от ГРС г. Азова с переподключением п. Новоалександровка, с. Кулешовка, х. Высочино (ПИР) | нет | 3 | 3302.82 | [5 empty] | 2016 год
3 | Распределительные газопроводы по ул. Луговая,Цветочная в х. Усть-Койсуг (ПИР) | нет | 0.8 |  |  | 1000 |  | 23 | 43.4783 | 2016 год
| Аксайский район |  |  | 13098.67 | 40894.26 | 0 | 53992.93
4 | Межпоселковый газопровод к х. Киров (ПИР) | нет | 8 | 8805.83 |  |  |  | 102 | 128.4183 | 2016 год
5 | Распределительный газопровод в х. Киров (ПИР) | нет | 3.9 | 4292.84 | [5 empty] | 2016 год
6 | Газопровод-ввод для подключения жилых домов (поселка самостоятельной застройки "Ласточки"), расположенного по адресу: Аксайский район, х. Нижнеподпольный, в направлении Старочеркасск (ПИР+СМР) | нет | 0.2 |  | 1194.207 |  |  |  |  | 2016 год
7 | Газопровод высокого давления к объекту "Фабрика по производству кормов для домашних животных, по адресу: Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина поле № 134,28 (ПИР+СМР) | нет | 12 |  | 39700.053 |  |  |  |  | 2016 год
| Багаевский район |  |  | 18175.991 | 1621.517 | 0 | 19797.508
8 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Верхнеянченков | есть | 7.1 | 5929.3 |  |  |  | 115 | 51.5591 | 2016 год
9 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Кудинов | есть | 11.9 | 12246.691 |  |  |  | 276 | 44.3721 | 2016 год
10 | Газопровод среднего давления к детскомдому расположенному по адресу: х. Елкин, ул. Тимирязева, 1 (ПИР+СМР) | нет | 1.1 |  | 1621.517 |  |  |  |  | 2016 год
| г. Батайск |  |  | 3883.38 | 0 | 0 | 3883.38
11 | Газопровод среднего давления по ул. Урицкого от ул.Ворошилова до пер. Книжного г. Батайск | есть | 0.49 | 1943.46 | [5 empty] | 2016 год
12 | Газопровод среднего давления по пер. Книжному г. Батайск | есть | 0.1 | 828.36 | [5 empty] | 2016 год
13 | Газопровод среднего давления по пер. Стадионному от ул. Урицкого до газопровода в районе ПРГШ № 84 в г. Батайске | есть | 0.34 | 1111.56 | [5 empty] | 2016 год
| Белокалитвинский район |  |  | 20384.476 | 0 | 56010.694 | 76395.17
14 | Распределительный газопровод в х. Крутинский | есть | 12.1 | 20384.476 |  |  |  | 354 | 57.6 | 2016 год
15 | Газопроводы среднего и низкого давления в п. Синегорский (2 этап) | есть | 16.4 |  |  | 56010.694 |  | 918 | 61.0138 | 2016 год
| Боковский район |  |  | 4000.02 | 0 | 0 | 4000.02
16 | Установка ШРП № 72 ст. Боковская Боковского района | есть |  | 2000.01 | [5 empty] | 2016 год
17 | Установка ШРП № 81 ст. Боковская Боковского района | есть |  | 2000.01 | [5 empty] | 2016 год
| Верхнедонской район |  |  | 2220.76 | 0 | 0 | 2220.76
18 | Газопровод высокого и низкого давления ул. Советская, ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района | есть | 0.1 | 2220.76 | [5 empty] | 2016 год
| г. Гуково |  |  | 36231.909 | 0 | 0 | 36231.909
19 | Распределительный газопровод от ШРП №3,55 в пос. шахты Антрацит (ПИР) | нет | 8 | 8803.98 |  |  |  | 506 | 17.3992 | 2016 год
20 | Распределительный газопровод от ШРП № 19 в пос.ш. № 24-26, "Русецкий" | есть | 8.3 | 27427.929 |  |  |  | 331 | 81 | 2016 год
| Егорлыкский район |  |  | 1996.56 | 0 | 0 | 1996.56
21 | Газопровод среднего и низкого давления по ул. Зеленой и ул. Луговой в ст. Егорлыкской Егорлыкского района | есть | 0.87 | 1996.56 |  |  |  | 25 | 79.8624 | 2016 год
| Заветинский район |  |  | 15078.04 | 0 | 0 | 15078.04
22 | Распределительный газопровод в с. Федосеевка (2 этап) (ПИР) | нет | 14 | 15078.04 | [5 empty] | 2016 год
| Зерноградский район |  |  | 944 | 0 | 0 | 944
23 | Газопровод высокого давления ул. Придорожная пос. Эксперементальный Зерноградского района | есть | 0.2 | 944 | [5 empty] | 2016 год
| Кагальницкий район |  |  | 5649.21 | 11194.606 | 0 | 16843.816
24 | Газопровод высокого и низкого давления в х. Красный Яр | есть | 5.5 | 5649.21 |  |  |  | 101 | 55.9328 | 2016 год
25 | Газопровод высокого давления к ООО "ТК Кировский" (ПИР+СМР) | нет | 13 |  | 11194.606 |  |  |  |  | 2016 год
| Красносулинский район |  |  | 28492.043 | 0 | 0 | 28492.043
26 | Газопровод высокого давления 1 категории к х. Пушкин Красносулинского района (1 этап) | есть | 3 | 12011.22 |  |  |  | 200 | 60.0561 | 2016 год
27 | Распределительный газопровод в х. Шахтенки (2 этап) | есть | 3.3 | 6480.823 |  |  |  | 140 | 46.2916 | 2016 год
28 | Распределительный газопровод в х. Гуково (1 очередь строительства) | есть | 14.6 | 10000 |  |  |  | 112 | 89.2857 | 2016 год
| Морозовский район |  |  | 5832.74 | 0 | 0 | 5832.74
29 | Межпоселковый газопровод от х. Костино-Быстрянский к х. Новопроциков (ПИР) | нет | 3.8 | 4181.92 |  |  |  | 152 | 27.5126 | 2016 год
30 | Межпоселковый газопровод высокого давления от х. Костино-Быстрянский к х. Русско-Власовский (ПИР) | нет | 1.5 | 1650.82 |  |  |  | 42 | 39.3052 | 2016 год
| г. Новошахтинск |  |  | 14003.06 | 0 | 0 | 14003.06
31 | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Эпохина, Московская, Черняховского, Ближняя, Петровская, Волочаева, Каховка, Панфилова, Малая, Доватора, пер. Каменный | есть | 7 | 14003.06 |  |  |  | 125 | 112.0245 | 2016 год
| Мясниковский район |  |  | 6603.28 | 0 | 0 | 6603.28
32 | Газопровод высокого давления для газоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе п. Несветай (ПИР) | нет | 6 | 6603.28 |  |  |  | 300 | 22.0109 | 2016 год
| г. Новочеркасск |  |  | 1672.06 | 2792.764 | 18335.109 | 22799.933
33 | Газопровод среднего давления от ул. Береговая до ул. Шоссе нового гаража в г. Новочеркасске | есть | 0.1 | 728.06 | [5 empty] | 2016 год
34 | Газопровод среднего давления от ул. Шоссе нового гаража до ул. Машиностроителей в г. Новочеркасске | есть | 0.2 | 944 | [5 empty] | 2016 год
35 | Газопровод-ввод для подключения объекта: 3-х этажный многоквартирный жилой дом по адресу:г. Новочеркасск, ул. Первомайская, 96/48 (ПИР+СМР) | нет | 0.9 |  | 2792.764 |  |  |  |  | 2016 год
36 | Распределительный газопровод по ул. Крыжановского, ул. Дорожной, пер. Прямому, пер. Снежному, пер. Механизаторов для газификации бывшего п. Луговой | есть | 7.6 |  |  | 18335.109 |  |  |  | 2016 год
| Октябрьский район |  |  | 0 | 7641.841 | 0 | 7641.841
37 | Газопровод высокого давления к Административному зданию ООО "Евродон-Юг", расположенному по адресу: Октябрьский район п. Новосветловский, ул. Южная, 34. (ПИР+СМР) | нет | 2.2 |  | 3477.094 |  |  |  |  | 2016 год
38 | Газопровод-ввод для подключения объектов отдыха, спорта и туризма по адресу х. Калинин, ул. Центральная, 354а (ПИР+СМР) | нет | 0.9 |  | 1418.096 |  |  |  |  | 2016 год
39 | Газопровод-ввод для подключения объекта "Тепличный комбинат "Донской", расположенный на территории бывшего совхоза "Кривянский" Октябрьского района (ПИР+СМР) | нет | 1 |  | 2746.651 |  |  |  |  | 2016 год
| Орловский район |  |  | 29514.24 | 0 | 53473.06 | 82987.3
40 | Распределительный газопровод в пос. Волочаевский (1 этап) | есть | 6.3 | 12600 |  |  |  | 102 | 123.5294 | 2016 год
41 | Распределительный газопровод х.Маныч (ПИР) | нет | 15.7 | 16914.24 |  |  |  | 247 | 68.4787 | 2016 год
42 | Газопровод высокого давления к х. Майорский | есть | 14.2 |  |  | 37460.972 |  |  |  | 2016 год
43 | Газопровод высокого и низкого давления в х. Майорский | есть | 12.1 |  |  | 16012.088 |  | 165 | 97.043 | 2016 год
| Пролетарский район |  |  | 0 | 0 | 15600 | 15600
44 | Межпоселковый газопровод к х. Новомоисеевский (ПИР) | нет | 13 |  |  | 15600 |  | 172 | 90.6977 | 2016 год
| Ремонтненский район |  |  | 76324.81 | 0 | 0 | 76324.81
45 | Газопровод высокого давления от с.Ремонтное до с.Киевка (4 очередь строительства) | есть | 18.4 | 76324.81 | [5 empty] | переходящий объект с 2012 года
| Родионово-Несветайский район |  |  | 1650.82 | 0 | 0 | 1650.82
46 | Распределительный газопровод по ул. Луговой сл. Родионово-Несветайская (ПИР) | нет | 1.5 | 1650.82 |  |  |  | 18 | 91.7122 | 2016 год
| г. Ростов-на-Дону |  |  | 73392.775 | 0 | 52000 | 125392.775
47 | Газопровод высокого давления для газоснабжения северо-восточной части жилой застройки г. Ростова-на-Дону (1 очередь строительства) | есть | 2.4 | 73392.775 | [5 empty] | 2016 год
48 | Газопровод высокого давления для газоснабжения северо-восточной части жилой застройки г. Ростова-на-Дону (2 очередь строительства) | есть | 1.6 |  |  | 50000 |  |  |  | 2016 год
49 | Распределительные газопроводы для газоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе бывшего совхоза "Нива" (ПИР) | нет | 1.2 |  |  | 2000 |  | 45 | 44.4444 | 2016 год
| Сальский район |  |  | 80468.74 | 0 | 59396.096 | 139864.836
50 | Межпоселковый газопровод от х. Конезавод им. Буденного до х. Юловский (1 очередь строительства) | есть | 29 | 66468.04 |  |  |  | 806 | 119.9 | 2016 год
51 | Распределительные газопроводы в х. Юловский (ПИР) | нет | 13 | 14000.7 | [5 empty] | 2016 год
52 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Супрун | есть | 11.6 |  |  | 47896.096 |  |  |  | 2016 год
53 | Распределительный газопровод в п. Супрун (ПИР) | нет | 11.5 |  |  | 11500 |  | 200 | 57.5 | 2016 год
| Семикаракорский район |  |  | 0 | 0 | 80016.017 | 80016.017
54 | Межпоселковый газопровод от х. Бакланники до х. Шаминка с закольцовкой на газопроводы к х. Страхов, х. Кирсановка | есть | 19 |  |  | 75016.017 |  |  |  | 2016 год
55 | Газопровод высокого давления от п. Нижний Саловск к ГРС г. Семикаракорска (1 очередь) (ПИР) | нет | 4.5 |  |  | 5000 |  |  |  | 2016 год
| Тарасовский район |  |  | 31162.476 | 0 | 34819.024 | 65981.5
56 | Распределительные газопроводы в х. Можаевка (2 этап) | есть | 12.451 | 15223.036 |  |  |  | 445 | 34.2091 | 2016 год
57 | Распределительный газопровод по ул. Московская, Грибоедова, Заводская, Тургенева, Пролетарская мкр Колодезное п. Тарасовский (ПИР) | нет | 14.8 | 15939.44 |  |  |  | 263 | 60.6062 | 2016 год
58 | Газопровод среднего и низкого давления в х. Дубы (2 этап) | есть | 23.8 |  |  | 34819.024 |  | 244 | 142.7009 | 2016 год
| Чертковский район |  |  | 5386.7 | 17189.825 | 0 | 22576.525
59 | Газопровод среднего давления по пер. Базарному и ул. Петровского в пос. Чертково (ПИР) | нет | 5 | 5386.7 |  |  |  | 26 | 207.1808 | 2016 год
60 | Газопровод высокого давления к животноводческому комплексу ООО "Агропромышленного комплекса "Станица" (ПИР+СМР) | нет | 22 |  | 17189.825 |  |  |  |  | 2016 год
| Шолоховский район |  |  | 0 | 0 | 79350 | 79350
61 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Антиповский (2 этап) | есть | 16.4 |  |  | 41025 |  |  |  | 2016 год
62 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Зубковский (2 этап) | есть | 15.3 |  |  | 38325 |  |  |  | 2016 год
ИТОГО по 1 разделу: |  |  |  | 488943.8 | 81334.813 | 450000 | 1020278.613
2. Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации
| Аксайский район |  |  | 3112.61 | 0 | 0 | 3112.61
1 | Техническое перевооружение ГРП №7 х.Ленина КСП Родина, инв. № 01-00450, 01-00477 | нет |  | 776.99 | [5 empty] | 2016 год
2 | Техническое перевооружение ГРП №17 г.Аксай ул.Толстого 13а, инв. № 01-00443, 01-00469 | нет |  | 776.99 | [5 empty] | 2016 год
3 | Техническое перевооружение ГРП №16 г.Аксай ул.Шевчено, 32а, инв. № 01-00442, 01-00468 | нет |  | 776.99 | [5 empty] | 2016 год
4 | Реконструкция газопровода низкого давления двор.разв. г.Аксай к дому (АКД) по пр. Ленина, инв. № 01-00149 | нет | 0.2 | 781.64 | [5 empty] | 2016 год
| г.Батайск |  |  | 6389.45 | 0 | 0 | 6389.45
5 | Техническое перевооружение ГРПШ №55 ул.Речная-ул.Ленинградская г.Батайск, инв. № 3-040342 | нет |  | 499.97 | [5 empty] | 2016 год
6 | Техническое перевооружение ГРПШ №31 ул.Ленина-ул.Красноармейская г.Батайск, инв. № 000001687 | нет |  | 499.97 | [5 empty] | 2016 год
7 | Техническое перевооружение ГРП №6 ул.Ленина-ул.Матросова г.Батайск, инв. № 3-040412 | нет |  | 776.99 | [5 empty] | 2016 год
8 | Техническое перевооружение ГРП №8 ул.Гайдара, 8 г.Батайск, инв. № 3-040279 | нет |  | 776.99 | [5 empty] | 2016 год
9 | Техническое перевооружение ГРПШ № 43 ул.Эстонская, 24 г.Батайск, инв. № 3-040329 | нет |  | 499.97 | [5 empty] | 2016 год
10 | Техническое перевооружение ГРПШ № 45 ул.Ставропольская, 123 г.Батайск, инв. № 3-040335 | нет |  | 499.97 | [5 empty] | 2016 год
11 | Техническое перевооружение ГРП №5 ул.Куйбышева гор.Парк им. Ленина г.Батайск, инв. № 3-010001 | нет |  | 776.99 | [5 empty] | 2016 год
12 | Техническое перевооружение ГРПШ № 46 ул.Севастопольская, 50 г.Батайск, инв. № 3-040358 | нет |  | 499.97 | [5 empty] | 2016 год
13 | Реконструкция газопровода на 14 км главной линии 109, 111, 113, 119 (пер. 1-й Локомотивный, 6, 8, 13, 15) г.Батайск, инв. № 3-030317 | нет | 0.15 | 781.64 | [5 empty] | 2016 год
14 | Техническое перевооружение ГРП № 18/1 ул.Булгакова г.Батайск, инв. № 3-010023 | нет |  | 776.99 | [5 empty] | 2016 год
| Белокалитвинский район |  |  | 5397 | 0 | 0 | 5397
15 | Техническое перевооружение ГРП № 1 ул.Калинина, инв. № 4-010012 | нет |  | 776.99 | [5 empty] | 2016 год
16 | Техническое перевооружение ГРП № 2, ул.Вокзальная, инв. № 4-010014 | нет |  | 776.99 | [5 empty] | 2016 год
17 | Техническое перевооружение ГРП № 3, ул.Геологическая, инв. № 4-010013 | нет |  | 776.99 | [5 empty] | 2016 год
18 | Техническое перевооружение ГРП № 4 ул.2я Линия, инв. № 4-010021 | нет |  | 776.99 | [5 empty] | 2016 год
19 | Техническое перевооружение ГРП № 5 ул.Заводская, инв. № 4-010015 | нет |  | 776.99 | [5 empty] | 2016 год
20 | Реконструкция газопровода по ул.Набережная г.Белая Калитва, инв. № 4-030056 | нет | 1.15 | 1512.05 | [5 empty] | 2016 год
| Боковский район |  |  | 2254 | 0 | 0 | 2254
21 | Реконструкция газопровода ст. Боковская ул.Ленина от ГРП до пер. Чкалова, № 14286 | нет | 0.23 | 1177 | [5 empty] | 2016 год
22 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления по ул. Песчаная, 35 х. Дуленков до ГРП по ул.Ленина, 37 ст. Боковская, инв. № 14279 | нет | 0.22 | 1077 | [5 empty] | 2016 год
| Верхнедонской район |  |  | 3948.1 | 0 | 0 | 3948.1
23 | Техническое перевооружение ГРП х. Мещеряковский Верхнедонского района, инв. № 08-00532 | есть |  | 1974.05 | [5 empty] | 2016 год
24 | Техническое перевооружение ГРП ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района, инв. № 000014256 | есть |  | 1974.05 | [5 empty] | 2016 год
| г. Гуково |  |  | 499.97 | 0 | 0 | 499.97
25 | Техническое перевооружение ГРПШ по ул.Л.Чайкиной, г.Гуково, инв. № 9-001493 | нет |  | 499.97 | [5 empty] | 2016 год
| Егорлыкский район |  |  | 499.97 | 0 | 0 | 499.97
26 | Техническое перевооружение ШРП на подземном газопроводе среднего давления ст.Егорлыкская, ул.Ленина-Вишневая от ул.Патоличева до Птицекомбината, Егорлыкский район, инв. № 15-03012 | нет |  | 499.97 | [5 empty] | 2016 год
| Кагальницкий район |  |  | 2254 | 0 | 0 | 2254
27 | Реконструкция газопровода низкого давления ст. Кагальницкая, ул. Калинина, пер. Октябрьский, пер. Социалистический, инв. № 15-45693 | нет | 0.31 | 1177 | [5 empty] | 2016 год
28 | Реконструкция газопровода низкого давления ст. Кагальницкая, ул. Криволапова, инв. № 15-47908 | нет | 0.15 | 1077 | [5 empty] | 2016 год
| Красносулинский район |  |  | 11435.99 | 0 | 0 | 11435.99
29 | Техническое перевооружение ШРП ул. Карбышева, 60, г. Красный Сулин, инв. № 9-14025 | есть |  | 590 | [5 empty] | 2016 год
30 | Реконструкция газопровода по ул.Октябрьской от ул.Свободы до пер.Цимлянский г.Красный Сулин, инв. № 9-13283 | нет | 0.6 | 1077 | [5 empty] | 2016 год
31 | Реконструкция газопровода по ул.Щаденко от ул.Тельмана до реки Гнилуша г.Красный Сулин, инв. № 9-13276 | нет | 0.4 | 976.99 | [5 empty] | 2016 год
32 | Реконструкция газопровода по ул.Металлургов от ул.Коминтерна до ул.Миллицейская г.Красный Сулин, инв. № 9-13208 | нет | 0.2 | 781.64 | [5 empty] | 2016 год
33 | Реконструкция газопровода по ул.Новоселовская до АБЗ г.Красный Сулин, инв. № 9-13219 | нет | 0.84 | 1156.4 | [5 empty] | 2016 год
34 | Реконструкция газопровода по ул.Матросова от ул.Ростовская до ул.Гагарина г.Красный Сулин, инв. № 9-13278 | нет | 0.22 | 781.64 | [5 empty] | 2016 год
35 | Реконструкция газопровода по ул.Первомайская от ул.Ворошилова до ул.Коминтерна г.Красный Сулин, инв. № 9-13223 | нет | 0.4 | 976.99 | [5 empty] | 2016 год
36 | Реконструкция газопровода по ул. Космонавтов от ул. Ростовская до ул.Октябрьская г.Красный Сулин, инв. № 9-13277 | нет | 0.4 | 976.99 | [5 empty] | 2016 год
37 | Реконструкция газопровода по ул.Тельмана от ул.Горького до ул.Щаденко г.Красный Сулин, инв. № 9-13214 | нет | 0.1 | 781.64 | [5 empty] | 2016 год
38 | Реконструкция газопровода по ул.Галатова от ул.Свободы до ул.Матросова г. Красный Сулин, инв. № 9-13280 | нет | 0.85 | 1115.1 | [5 empty] | 2016 год
39 | Реконструкция газопровода по ул.Глинки от пер.Братский до ул.Павлова г.Красный Сулин, инв. № 9-13220 | нет | 0.6 | 1077 | [5 empty] | 2016 год
40 | Реконструкция газопровода по ул.Карбышева от ул.Свободы до ул.Матросова г.Красный Сулин, инв. № 9-13281 | нет | 0.8 | 1144.6 | [5 empty] | 2016 год
| Морозовский район |  |  | 1953.98 | 0 | 0 | 1953.98
41 | Реконструкция межпоселкового газопровода высокого давления х. Ст-Петровский, х.Парамонов, инв. № 21-01072 | нет | 0.3 | 976.99 | [5 empty] | 2016 год
42 | Реконструкция межпоселкового газопровода высокого давления х. Великанов, ст. Чертковская (к колхозу "Атоммашевец"), инв. № 21-01074 | нет | 0.36 | 976.99 | [5 empty] | 2016 год
| Родионово-Несветайский район |  |  | 6906.41 | 0 | 0 | 6906.41
43 | Техническое перевооружение ГРПШ на газопроводе высокого и низкого давления в х. Новотроицкий, инв. № 23-00111 | нет |  | 499.97 | [5 empty] | 2016 год
44 | Техническое перевооружение ГРПШ на газопроводе среднего давления сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов (дом №3), инв. № 23-00078 | нет |  | 499.97 | [5 empty] | 2016 год
45 | Техническое перевооружение ГРПШ на газопроводе среднего давления сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов (дом №7), инв. № 23-00078 | нет |  | 499.97 | [5 empty] | 2016 год
46 | Техническое перевооружение ГРПШ х. Павленков, ул. Колхозная, инв. № 23-00116 | нет |  | 499.97 | [5 empty] | 2016 год
47 | Реконструкция газопровода среднего и низкого давления по ул.Центральная в х.Волошино, инв. № 23-00154 | нет | 0.2 | 781.64 | [5 empty] | 2016 год
48 | Реконструкция газопровода низкого давления по ул. Калинина в сл. Родионово-Несветайская, инв. № 23-00054 | нет | 0.3 | 976.99 | [5 empty] | 2016 год
49 | Реконструкция газопровода низкого давления по ул. Ворошилова - ул. Садовая в сл. Родионово-Несветайская, инв. № 23-00059 | нет | 0.4 | 976.99 | [5 empty] | 2016 год
50 | Реконструкция газопровода низкого давления по ул. Советская в сл. Родионово-Несветайская, инв. № 23-00026 | нет | 0.9 | 1193.92 | [5 empty] | 2016 год
51 | Реконструкция газопровода низкого давления сл. Родионово-Несветайская, ул. Большевистская, инв. № 000014247 | нет | 0.3 | 976.99 | [5 empty] | 2016 год
| Сальский район |  |  | 1499.91 | 0 | 0 | 1499.91
52 | Техническое перевооружение ГРП № 4 г. Сальск, ул. Халтурина, инв. № 31-04033 | нет |  | 499.97 | [5 empty] | 2016 год
53 | Техническое перевооружение ГРП № 5 г. Сальск, ул. Верхняя, инв. № 31-04064 | нет |  | 499.97 | [5 empty] | 2016 год
54 | Техническое перевооружение ГРП №3 г. Сальск, ул. Свободы, инв. № 31-04126 | нет |  | 499.97 | [5 empty] | 2016 год
| Семикаракорский район |  |  | 499.97 | 0 | 0 | 499.97
55 | Техническое перевооружение ГРПШ-400-01 х. Вислый, ул.Трудовая-ул.Спортивная, инв. № 32-13194 | нет |  | 499.97 | [5 empty] | 2016 год
| Усть-Донецкий район |  |  | 499.97 | 0 | 0 | 499.97
56 | Техническое перевооружение ГРПШ по ул.Промышленная 15-а, р.п.Усть-Донецкий, инв. № 32-31044 | нет |  | 499.97 | [5 empty] | 2016 год
ИТОГО по 2 разделу: |  |  |  | 47151.33 | 0 | 0 | 47151.33
Сумма средств на компенсацию расходов по осуществлению технологического присоединения (Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314) |  |  |  | 38653.87
ВСЕГО: |  |  | 476.831 | 574749 | 81334.813 | 450000 | 1106083.813 | 6532