## Лист1
|  |  | План | Утвержден
|  |  | реализации государственной программы Ростовской области | приказом министерства экономического развития
|  |  | "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2016 год | Ростовской области от 15.11.2016 № 107
№ п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей)
[5 empty] | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А* | х | х | 393006.6 | 393006.6 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Ростовской области | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А | Осуществление работы Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области; организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Ростовской области; оказание услуг для государственных нужд Ростовской области по организации инвестиционного процесса и привлечению инвестиций (на конкурсной основе заключение и сопровождение долгосрочного государственного контракта – присвоение организации – победителю открытого конкурса статуса агентства инвестиций и развития Ростовской области); подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | 2016-12-30 | 35000 | 35000 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.1.1. Осуществление работы Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области |  | Рассмотрение на заседаниях Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области вопросов о реализации инвестиционных проектов на территории Ростовской области, о корректировке перечня "100 Губернаторских инвестиционных проектов" | 2016-12-30 | - | - | - | -
4 | Мероприятие 1.1.2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Ростовской области |  | Мониторинг реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень "100 Губернаторских инвестиционных проектов" | 2016-12-30 | - | - | - | -
5 | Мероприятие 1.1.3. Организация инвестиционного процесса при участии Агентства инвестиций и развития Ростовской области (сопровождение долгосрочного государственного контракта от 30.12.2014 № 78) |  | Организация работы с инвесторами по реализации инвестиционных проектов на территории Ростовской области, привлечение новых инвесторов на территорию Ростовской области. Выполнение контрактного задания в соответствии с государственным контрактом от 30.12.2014 № 78. | 2016-12-30 | 35000 | 35000 | - | -
6 | Мероприятие 1.1.4. Подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами |  | Заключение соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | 2016-12-30 | - | - | - | -
7 | Контрольное событие 1.1. Проведение не менее 6 заседаний Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области по рассмотрению вопросов о ходе реализации инвестиционных проектов, а также дополнению перечня «100 Губернаторских инвестиционных проектов» не менее 10 новыми проектами |  | Рассмотрение не менее 20 инвестиционных проектов, а также дополнение перечня «100 Губернаторских инвестиционных проектов» не менее 10 новыми проектами в рамках работы совещательно-коллегиального органа – Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области | 2016-12-30 | х | х | х | х
8 | Основное мероприятие 1.2. Создание инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А., министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф. | финансовая поддержка мероприятий государственно-частного партнерства по вопросам создания инженерной и транспортной инфраструктур для реализации инвестиционных проектов; совершенствование нормативно-правовой базы применения механизмов государственно-частного партнерства; согласование инвестиционных программ ресурсоснаб-жающих организаций на предмет учета перспективных потребностей инвесторов в инженерной и транспортной инфраструктуре | 2016-12-30 | 132048.2 | 132048.2 | 0 | 0
9 | Мероприятие 1.2.1. Финансовая поддержка мероприятий государственно-частного партнерства по вопросам создания инженерной и транспортной инфраструктур для реализации инвестиционных проектов |  | Субсидирование части затрат инвесторов на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктур в рамках реализации инвестиционных проектов на условиях государственно-частного партнерства | 2016-12-30 | 132048.2 | 132048.2 | - | -
10 | Мероприятие 1.2.2. Совершенствование нормативно-правовой базы применения механизмов государственно-частного партнерства | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А. | Внесение изменений в региональное законодательство, регламентирующее применение государственно-частного партнерства | 2016-12-30 | - | - | - | -
11 | Мероприятие 1.2.3. Согласование инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций на предмет учета перспективных потребностей инвесторов в инженерной и транспортной инфраструктуре |  | Учет перспективных потребностей инвесторов в инженерной и транспортной инфраструктуре в инвестиционных программах ресурсоснабжающих организаций | 2016-12-30 | - | - | - | -
12 | Контрольное событие 1.2.1. Подготовка не менее одного проекта нормативного правового акта Ростовской области в сфере государственно-частного партнерства |  | Проект нормативного правового акта Ростовской области в сфере государственно-частного партнерства | 2016-06-30 | х | х | х | х
13 | Контрольное событие 1.2.2. Согласование не менее 10 инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций с целью обеспечения инвесторов необходимой инфраструктурой |  | Рассмотрение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, поступающих в департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, на предмет наличия в них мероприятий, удовлетворяющих потребности инвесторов в инженерной инфраструктуре | 2016-06-30 | х | х | х | х
14 | Контрольное событие 1.2.3. Согласование не менее 23 инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций с целью обеспечения инвесторов необходимой инфраструктурой |  | Рассмотрение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, поступающих в департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, на предмет наличия в них мероприятий, удовлетворяющих потребности инвесторов в инженерной инфраструктуре | 2016-12-30 | х | х | х | х
15 | Основное мероприятие 1.21 Субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А. | Предоставление субсидий организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения; содействие в создании объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры и (или) их подключении (технологическом присоединении) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | 2016-12-30 | 27178.7 | 27178.7
16 | Контрольное событие 1.21 Оказание государственной поддержки в виде предоставления субсидии не менее 1 организации для стимулирования инвестиционной деятельности |  | Стимулирование инвестиционной активности организаций, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области, посредством оказания государственной поддержки организациям-инвесторам | 2016-12-30 | х | х | х | х
17 | Основное мероприятие 1.3. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А. | Ежегодное формирование перечня инвесторов на получение гарантий Правительства Ростовской области; проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций; предоставление льгот по налогам на прибыль и имущество организаций | 2016-12-30 | 2128.3 | 2128.3 | 0 | 0
18 | Мероприятие 1.3.1. Предоставление льгот по налогам на прибыль и имущество организаций |  | Стимулирование инвестиционной активности организаций, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области, посредством оказания государственной поддержки организациям-инвесторам | 2016-12-30 | - | - | - | -
19 | Мероприятие 1.3.2. Ежегодное формирование перечня инвесторов на получение гарантий Правительства Ростовской области |  | Стимулирование инвестиционной активности организаций, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области, посредством оказания государственной поддержки организациям-инвесторам | 2016-12-30 | - | - | - | -
20 | Мероприятие 1.3.3. Сопровождение и модификация портала об инвестиционной деятельности Ростовской области |  | Обеспечение функционирования портала об инвестиционной деятельности Ростовской области, повышение его популярности среди пользователей сети "Интернет". | 2016-12-30 | 550 | 550 | - | -
21 | Мероприятие 1.3.4. Организация процедуры пересмотра Стратегии инвестиционного развития Ростовской области до 2020 года с привлечением научного, предпринимательского сообщества, общественных организаций |  | Корректировка Стратегии инвестиционного развития Ростовской области до 2020 года с учетом текущей экономической и геополитической ситуации | 2016-12-30 | 838 | 838 | - | -
22 | Мероприятие 1.3.5. Изготовление дипломов Правительства Ростовской области для награждения муниципальных образований Ростовской области по итогам рейтинговой оценки по привлечению инвестиций |  | Дипломы Правительства Ростовской области для награждения муниципальных образований Ростовской области по итогам рейтинговой оценки по привлечению инвестиций. | 2016-12-30 | 25.3 | 25.3 | - | -
23 | Мероприятие 1.3.6.Сопровождение региональной информационной системы «Программный комплекс для сбора и анализа оперативной информации департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области с модулями интеграции с региональными информационными системами Ростовской области» |  | Обеспечение функционирования региональной информационной системы «Программный комплекс для сбора и анализа оперативной информации департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области с модулями интеграции с региональными информационными системами Ростовской области» | 2016-12-30 | 715 | 715 | - | -
24 | Контрольное событие 1.3. Оказание государственной поддержки в виде предоставления налоговых льгот не менее 12 организациям для стимулирования их инвестиционной деятельности |  | Стимулирование инвестиционной активности организаций, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области, посредством оказания государственной поддержки организациям-инвесторам | 2016-12-30 | х | х | х | х
25 | Основное мероприятие 1.3¹ Субсидии организациям, реализующим инвестиционные проекты по приоритетным направлениям, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, имеющих лицензию Центрального банка Российской Федерации, и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", на новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение действующих предприятий, а также на рефинансирование ранее полученных кредитов на реализацию инвестиционных проектов | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А. | Предоставление субсидий организациям, реализующим инвестиционные проекты по приоритетным направлениям, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, имеющих лицензию Центрального банка Российской Федерации, и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", на новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение действующих предприятий, а также на рефинансирование ранее полученных кредитов на реализацию инвестиционных проектов. | 2016-12-30 | 153719.5 | 153719.5 | 0 | 0
26 | Контрольное событие 1.3¹ Оказание государственной поддержки в виде предоставления субсидий не менее 4 организациям для стимулирования их инвестиционной деятельности |  | Стимулирование инвестиционной активности организаций, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области, посредством оказания государственной поддержки организациям-инвесторам | 2016-12-30 | х | х | х | х
27 | Основное мероприятие 1.4. Развитие инвестиционной деятельности муниципальных образований Ростовской области | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А. | Мониторинг реализации муниципальных программ создания благоприятных условий для привлечения инвестиций; подведение итогов рейтинговой оценки по привлечению инвестиций в 2015 году среди муниципальных образований Ростовской области; формирование и ведение базы данных по инвестиционным площадкам муниципальных образований и Реестра инвестиционных проектов Ростовской области | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Мероприятие 1.4.1. Мониторинг реализации муниципальных программ создания благоприятных условий для привлечений инвестиций |  | Анализ инвестиционной активности муниципальных образований Ростовской области | 2016-12-30 | - | - | - | -
29 | Мероприятие 1.4.2. Проведение рейтинговой оценки по привлечению инвестиций в 2015 году среди муниципальных образований Ростовской области |  | Рейтинговая оценка по привлечению инвестиций в 2015 году среди муниципальных образований Ростовской области | 2016-09-30 | - | - | - | -
30 | Мероприятие 1.4.3. Формирование и ведение базы данных по инвестиционным площадкам и реестра инвестиционных проектов муниципальных образований |  | Формирование на основании информации от муниципальных образований Ростовской области Реестра инвестиционных проектов Ростовской области, базы данных по инвестиционным площадкам | 2016-12-30 | - | - | - | -
31 | Контрольное событие 1.4. Подведение итогов рейтинговой оценки по привлечению инвестиций в 2015 году среди муниципальных образований Ростовской области |  | Определение муниципальных образований Ростовской области-победителей рейтинговой оценки по привлечению инвестиций в 2015 году | 2016-09-30 | х | х | х | х
32 | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А. | Мониторинг рейтинга инвестиционной привлекательности, присвоенного Ростовской области рейтинговым агентством "ЭкспертРА" по итогам сравнительного анализа субъектов Российской Федерации. | 2016-12-30 | - | - | - | -
33 | Основное мероприятие 1.5¹. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, конгрессов, форумов, конференций, фестивалей, организация коллективных экспозиций (стендов) Ростовской области, ежегодно включаемых в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти Ростовской области | Заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е., Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н., Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В., Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф., Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В., Министр общего и профессионального образования Ростовской области Балина Л.В., Министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М. | Обеспечение участия Ростовской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах; организация коллективных экспозиций/стендов Ростовской области в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Ростовской области | 2016-12-30 | 41931.9 | 41931.9 | 0 | 0
34 | Мероприятие 1.5¹.1. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Российском инвестиционно-строительном форуме – 2016 (г. Москва) | Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В. | Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Российском инвестиционно-строительном форуме – 2016 (г. Москва) в соответствии с государственным контрактом, заключенным по итогам проведения конкурсных процедур | 2016-05-01 | 786.9 | 786.9 | - | -
35 | Мероприятие 1.5¹.2.Организация выставки инвестиционного потенциала Ростовской области в Торгово-промышленной палате Российской Федерации | Заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | Организация выставки инвестиционного потенциала Ростовской области (г. Москва) в соответствии с государственным контрактом, заключенным по итогам проведения конкурсных процедур | 2016-06-01 | 1500 | 1500 | - | -
36 | Мероприятие 1.5¹.3. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на выставке «СТИМэкспо: Инженерные решения» (г. Ростов-на-Дону) | Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф. | Организация коллективной экспозиции Ростовской областина на выставке «СТИМэкспо: Инженерные решения» (г. Ростов-на-Дону) в соответствии с государственным контрактом, заключенным по итогам проведения конкурсных процедур. | 2016-06-01 | 548.2 | 548.2 | - | -
37 | Мероприятие 1.5¹.4. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на выставке «СТИМэкспо: Строительство. Архитектура» (г. Ростов-на-Дону) | Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В. | Организация коллективной экспозиции Ростовской области на выставке «СТИМэкспо: Строительство. Архитектура» (г. Ростов-на-Дону) в соответствии с государственным контрактом, заключенным по итогам проведения конкурсных процедур | 2016-06-01 | 523.6 | 523.6 | - | -
38 | Мероприятие 1.5¹.5. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Донском образовательном фестивале «Образование. Карьера. Бизнес» (г. Ростов-на-Дону) | Министр общего и профессионального образования Ростовской области Балина Л.В. | Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Донском образовательном фестивале «Образование. Карьера. Бизнес» (г. Ростов-на-Дону) в соответствии с государственным контрактом, заключенным по итогам проведения конкурсных процедур. | 2016-07-01 | 709.5 | 709.5 | - | -
39 | Мероприятие 1.5¹.6. Организация участия делегации Ростовской области в Петербургском международном экономическом форуме (г. Санкт-Петербург) | Заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | Организация участия делегации Ростовской области в Петербургском международном экономическом форуме (г. Санкт-Петербург) в соответствии с государственным контрактом, заключенным по итогам проведения конкурсных процедур | 2016-07-08 | 2000 | 2000 | - | -
40 | Мероприятие 1.5¹.7. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Винно-гастрономическом фестивале «Taste of Moscow» (г. Москва) | Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Винно-гастрономическом фестивале «Taste of Moscow» (г. Москва) в соответствии с государственным контрактом, заключенным по итогам проведения конкурсных процедур | 2016-09-01 | 1400 | 1400 | - | -
41 | Мероприятие 1.5¹.8. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» (г. Сочи) | Заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» (г. Сочи) в соответствии с государственным контрактом, заключенным по итогам проведения конкурсных процедур | 2016-12-01 | 14028.2 | 14028.2 | - | -
42 | Мероприятие 1.5¹.9. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Международной выставке и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон» (г. Геленджик) | Министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М. | Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Международной выставке и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон» (г. Геленджик) в соответствии с государственным контрактом, заключенным по итогам проведения конкурсных процедур | 2016-12-01 | 1710 | 1710 | - | -
43 | Мероприятие 1.5¹.10. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» (г. Москва) | Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» (г. Москва) в соответствии с государственным контрактом, заключенным по итогам проведения конкурсных процедур | 2016-12-30 | 4883 | 4883 | - | -
44 | Мероприятие 1.5¹.12. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Международном фестивале «Зодчество-2016. Архитектура и градостроительство регионов и городов России» (г. Москва) | Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В. | Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Международном фестивале «Зодчество-2016. Архитектура и градостроительство регионов и городов России» (г. Москва) в соответствии с государственным контрактом, заключенным по итогам проведения конкурсных процедур | 2016-12-30 | 946.2 | 946.2 | - | -
45 | Мероприятие 1.5¹.13. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Международной выставке продуктов питания, напитков и индустрии гостеприимства «СИАЛ ЧАЙНА 2016» (г. Шанхай, КНР) | Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Международной выставке продуктов питания, напитков и индустрии гостеприимства «СИАЛ ЧАЙНА 2016» (г. Шанхай, КНР) в соответствии с государственным контрактом, заключенным по итогам проведения конкурсных процедур | 2016-09-01 | 7000 | 7000 | - | -
46 | Мероприятие 1.5¹.14. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Международной выставке продукции пищевой промышленности «СИАЛ 2016» (г. Париж, Франция) | Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Международной выставке продукции пищевой промышленности «СИАЛ 2016» (г. Париж, Франция) в соответствии с государственным контрактом, заключенным по итогам проведения конкурсных процедур | 2016-12-30 | 5896.3 | 5896.3 | - | -
47 | Контрольное событие 1.51 Презентация потенциала Ростовской области на региональных, межрегиональных, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях (не менее 10) с целью привлечения инвесторов | Заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е., Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н., Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В., Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф., Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В., Министр общего и профессионального образования Ростовской области Балина Л.В., Министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М. | Демонстрация инвестиционного потенциала Ростовской области в рамках участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти Ростовской области | 2016-06-30 | х | х | х | х
48 | Контрольное событие 1.51.1 Презентация потенциала Ростовской области на региональных, межрегиональных, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях (не менее 15) с целью привлечения инвесторов | Заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е., Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н., Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В., Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф., Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В., Министр общего и профессионального образования Ростовской области Балина Л.В., Министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М. | Демонстрация инвестиционного потенциала Ростовской области в рамках участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти Ростовской области | 2016-12-30 | х | х | х | х
49 | Основное мероприятие 1.5² Мероприятия по формированию благоприятного инвестиционного имиджа | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А. | Ежегодное инвестиционное послание Губернатора Ростовской области. | 2016-12-30 | - | - | - | -
50 | Основное мероприятие 1.10. Организация и проведение статистических исследований в целях инвестиционного развития экономики Ростовской области | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А. | Формирование информационно-аналитических материалов, используемых при подготовке проектов нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в Ростовской области, формирование прогноза социально-экономического развития региона, мониторинг эффективности деятельности отраслевых органов исполнительной власти Ростовской области и муниципальных образований Ростовской области по созданию условий для привлечения инвестиций в основной капитал; проведение рейтинговой оценки эффективности деятельности муниципальных образований Ростовской области по привлечению инвестиций | 2016-12-30 | 1000 | 1000 | 0 | 0
51 | Контрольное событие 1.10. Формирование информационно-аналитических материалов об инвестиционном развитии Ростовской области в течение 2016 года и итогах за 2015 год. |  | Проведение мониторинга инвестиционной деятельности организаций Ростовской области, сгруппированных по органам исполнительной власти Ростовской области в соответствии с курируемыми ими видами экономической деятельности; проведение мониторинга инвестиционных процессов в городских округах и муниципальных районах Ростовской области | 2016-12-30 | х | х | х | х
52 | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А.* | х | х | 388469.8 | 388469.8 | 0 | 0
53 | Основное мероприятие 2.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам (займам),полученным в российских кредитных организациях, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов |  | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами; снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства , связанных с модернизацией производства; повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий; оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016-12-30 | 39632.6 | 39632.6 | - | -
54 | Основное мероприятие 2.11 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса |  | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами; снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства , связанных с модернизацией производства; повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий; оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016-12-30 | 36032 | 36032 | - | -
55 | Основное мероприятие 2.12 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение банковской гарантии или поручительства третьих лиц, страховых взносов |  | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами; снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства , связанных с модернизацией производства; повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий; оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016-12-30 | 2000 | 2000 | - | -
56 | Основное мероприятие 2.14 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации |  | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами; снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства , связанных с модернизацией производства; повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий; оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016-12-30 | 3000 | 3000 | - | -
57 | Основное мероприятие 2.15 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на реализацию программ энергосбережения |  | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами; снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства , связанных с модернизацией производства; повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий; оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016-12-30 | 800 | 800 | - | -
58 | Основное мероприятие 2.16 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с участием в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях |  | обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами; снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства , связанных с модернизацией производства; повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий; оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016-12-30 | 5685.8 | 5685.8 | - | -
59 | Основное мероприятие 2.17 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера |  | обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами; снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства , связанных с модернизацией производства; повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий; оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016-12-30 | 500 | 500 | - | -
60 | Основное мероприятие 2.18 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости подготовки и дополнительного профессионального образования работников, включая дистанционный формат |  | обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами; снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства , связанных с модернизацией производства; повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий; оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016-12-30 | 240 | 240 | - | -
61 | Основное мероприятие 2.19 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми, на возмещение части затрат на оплату аренды или выкупа помещения, ремонт (реконструкцию) помещения, покупку оборудования, мебели, материалов, инвентаря, коммунальных услуг, услуг электроснабжения |  | обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами; снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства , связанных с модернизацией производства; повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий; оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016-12-30 | 5975 | 5975 | - | -
62 | Основное мероприятие 2.110 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на создание групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми, на возмещение части затрат на оплату аренды или выкупа помещения, ремонт (реконструкцию) помещения, покупку оборудования, мебели, материалов, инвентаря, коммунальных услуг, услуг электроснабжения |  | обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами; снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства , связанных с модернизацией производства; повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий; оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016-12-30 | 4000 | 4000 | - | -
63 | Основное мероприятие 2.111 Субсидии индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми на возмещение части затрат на: оплату аренды или выкупа по-мещения, ремонт (реконструкцию) помещения; покупку оборудования, мебели, материалов, инвентаря, коммунальных услуг, услуг электроснабжения; оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления деятельности; подготовку учебно-методической документации; закупку учебной, учебно-методической литерату-ры и иных библиотечно-информационных ресур-сов и средств обеспечения образовательного процесса; обучение и повышение квалификации работников |  | обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами; снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства , связанных с модернизацией производства; повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий; оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016-12-30 | 29950 | 29950 | - | -
64 | Контрольное событие 2.1. Предоставление прямой финансовой поддержки 158 субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Достижение получателями финансовой поддержки показателей, предусмотренных договорами о предоставлении субсидий | 2016-12-30 | х | х | х | х
65 | Основное мероприятие 2.2. Субсидия на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А. | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства; создание дополнительных рабочих мест | 2016-12-30 | 208760 | 208760 | - | -
66 | Контрольное событие 2.2. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Ростовской области на мероприятия муниципальных программ содействия предпринимательству |  | Не менее 20 муниципальных образований, получивших поддержку | 2016-12-30 | х | х | х | х
67 | Основное мероприятие 2.31 Содействие развитию и расширению сферы деятельности Ростовского бизнес-инкубатора | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А. | Повышение конкурентоспособности субъектов МСП; формирование благоприятных условий для их выхода на внешние рынки; оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | 2016-12-30 | 4500 | 4500 | - | -
68 | Контрольное событие 2.31 Расширение доступа субъектов малого предпринимательства к имущественой поддержке, развитию действующего бизнеса, созданию новых рабочих мест |  | Размещение не менее 15 субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в нежилых помещениях Ростовского бизнес-инкубатора | 2016-12-30 | х | х | х | х
69 | Основное мероприятие 2.32 Субсидия Микрофинансовой организации – ассоциации «Некоммерческое партнерство Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на создание и (или) развитие центра поддержки предпринимательства для оказания комплекса информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А. | Повышение конкурентоспособности субъектов МСП; формирование бла-гоприятных условий для их выхода на внешние рынки; оказание помощи начинающим пред-принимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | 2016-12-30 | 13000 | 13000 | - | -
70 | Контрольное событие 2.32 Предоставление информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Предоставление не менее 2 000 информационно-консультационных услуг 1 200 субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016-12-30 | х | х | х | х
71 | Основное мероприятие 2.41 Создание и обеспечение функционирования региональных информационных систем, а также обработка вызовов всех видов мультимедийных сообщений по вопросам развития предпринимательства | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А. | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и специалистов органов местного самоуправления, курирующих вопросы развития предпринимательства; оказание методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело | 2016-12-30 | 500 | 500 | - | -
72 | Мероприятие 2.41.1 Создание и обеспечение функционирования региональных информационных систем, в том числе: региональной информационной системы mbdon.ru |  | Повышение информационной доступности предпринимательской среды региона, открытость информации о государственных мерах поддержки и развития предпринимательства. | 2016-12-30 | 365 | 365 | - | -
73 | Мероприятие 2.41.2 Услуга "Бесплатный вызов по коду доступа к услуге "800" |  | Предоставление технической возможности создания механизма консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства и всех желающих создать собственное дело | 2016-12-30 | 35 | 35 | - | -
74 | Мероприятие 2.41.3 Создание и Обеспечение функционирования региональной информационной системы с целью обработки вызовов всех видов мультимедийных сообщений по вопросам развития предпринимательства: телефонные звонки, электронные сообщения, СМС-сообщения |  | Создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления и желающих создать собственное дело. | 2016-12-30 | 100 | 100 | - | -
75 | Контрольное событие 2.41 Не менее 15 тыс. целевых звонков по вопросам развития предпринимательства. Посещаемость портала mbdon.ru - не менее 33 тыс. посетителей |  | Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринимательства. Улучшение условий ведения бизнеса, повышение предпринимательской грамотности | 2016-12-30 | х | х | х | х
76 | Основное мероприятие 2.42 Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и специалистов органов местного самоуправления, курирующих вопросы развития предпринимательства; оказание методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело | 2016-12-30 | 499 | 499 | - | -
77 | Контрольное событие 2.42 Количество проведенных конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства – 40 мероприятий в год |  | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. Обучение основам ведения предпринимательской деятельности 1500 человек | 2016-12-30 | х | х | х | х
78 | Основное мероприятие 2.43 Разработка и (или) издание методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и специалистов органов местного самоуправления, курирующих вопросы развития предпринимательства; оказание методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело | 2016-09-01 | 100 | 100 | - | -
79 | Контрольное событие 2.43 Количество разработанных и актуализированных методических, информационных и презентационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства - 3. Количество презентационных USB-флеш-накопителей с методическими, информационными и презентационными материалами - не мене 100. |  | Оказание методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. Создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело | 2016-09-01 | х | х | х | х
80 | Основное мероприятие 2.5. Организация дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей | 2016-12-30 | 2128 | 2128 | - | -
81 | Контрольное событие 2.5. Количество слушателей Губернаторской программы - не менее 75 человек в год |  | Обучение и выпуск 75 слушателей образовательной программы в 2016-2017 учебном году, в том числе не менее 20 глав КФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 2016-12-30 | х | х | х | х
82 | Основное мероприятие 2.52 Проведение углубленного модульного обучения по программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя» | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей | 2016-12-30 | 350 | 350 | - | -
83 | Контрольное событие 2.52 Количество слушателей по программе «Бизнес-школа молодого пред-принимателя» - не менее 190 человек в год |  | Обучение и выпуск 190 слушателей образовательной программы | 2016-06-30 | х | х | х | х
84 | Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предприни-мательства | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспек¬тив развития сферы малого и среднего предпринимательства; продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-07-29 | 1890 | 1890 | - | -
85 | Контрольное событие 2.6. Количество участников в конкурсах в год - не менее 160 участников |  | Привлечение к участию в конкурсах не менее 160 заявок в год. Повышение предпринимательской активности | 2016-07-29 | х | х | х | х
86 | Основное мероприятие 2.61 Проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспек¬тив развития сферы малого и среднего предпринимательства; продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-12-30 | 2715 | 2715 | 0 | 0
87 | Мероприятие 2.611 Проведение исследований по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |  | Совершенствование системы мер по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. | 2016-12-30 | 2550 | 2550 | - | -
88 | Мероприятие 2.612 Проведение социологических опросов по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Выявление наиболее острых проблем, связанных с ведением бизнеса в Ростовской области, анализа ситуации, выработки и принятии управленческих решений | 2016-12-30 | 165 | 165 | - | -
89 | Контрольное событие 2.61 Проведение исследований во всех муниципальных образованиях области с подготовкой аналитических материалов |  | Определение проблем в сфере малого и среднего предпринимательства в разрезе муниципальных образований Ростовской области. | 2016-12-30 | х | х | х | х
90 | Основное мероприятие 2.62 Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства; продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-12-30 | 1148 | 1148 | - | -
91 | Контрольное событие 2.62 Количество размещенных материалов в средствах массовой информации – не менее 20 материалов в год |  | Формирование позитивного имиджа Ростовской области на региональном и федеральном уровнях. Распространение информации, направленной на обеспечение творческого, конструктивного диалога между органами власти и предпринимательским сообществом | 2016-12-30 | х | х | х | х
92 | Основное мероприятие 2.63 Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, конгрессов, форумов, конференций, фестивалей, организация коллективных экспозиций (стендов) Ростовской области, ежегодно включаемых в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти Ростовской области | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства; продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-05-30 | 4700 | 4700 | - | -
93 | Контрольное событие 2.63 Привлечение к участию 200 субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение 2 деловых мероприятий, количество участников мероприятий - 1 500 человек. |  | Стимулирование предпринимательской активности в регионе | 2016-05-30 | х | х | х | х
94 | Основное мероприятие 2.7. Предоставление премий субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам конкурсов | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А | Пропаганда предпринимательской деятельности как эффективной жизненной стратегии, популяризация идеи предпринимательства | 2016-09-30 | 2000 | 2000 | - | -
95 | Контрольное событие 2.7. Количество премий – 15 единиц в год |  | Стимулирование предпринимательской активности в регионе | 2016-09-30 | х | х | х | х
96 | Основное мероприятие 2.8. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А. | Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринимательской инициативы; рост числа начинающих предпринимателей; содействие развитию стартующего бизнеса | 2016-12-30 | 18364.4 | 18364.4 | - | -
97 | Контрольное событие 2.8. Количество созданных субъектов малого или среднего предпринимательства – 175 субъектов в год |  | Обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение налоговых поступлений в бюжеты всех уровней | 2016-12-30 | х | х | х | х
98 | Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Ростовской области» | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А * | х | х | 57301.5 | 57301.5 | 0 | 0
99 | Основное мероприятие 3.12 Проведение ежегодного конкурса «Лучшие инновации Дона» | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А. | Вовлечение молодежи в научно-техническую и инновационную деятельность, поддержка молодежных проектов на этапе start-up в рамках взаимодействия с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; пропаганда научно-технических и инновационных достижений; стимулирование инновационной деятельности организаций | 2016-12-20 | 475 | 475 | - | -
100 | Контрольное событие 3.12 Предоставление денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучшие инновации Дона" |  | Предоставление 6 денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучшие инновации Дона" | 2016-12-20 | х | х | х | х
101 | Основное мероприятие 3.13 Проведение ежегодного конкурса изобретателей и рационализаторов Ростовской области |  | Вовлечение молодежи в научно-техническую и инновационную деятельность, поддержка молодежных проектов на этапе start-up в рамках взаимодействия с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; пропаганда научно-технических и инновационных достижений; стимулирование инновационной деятельности организаций | 2016-12-20 | 900 | 900 | - | -
102 | Контрольное событие 3.13 Предоставление денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучший изобретатель и рационализатор Ростовской области" |  | Предоставление 6 денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучший изобретатель и рационализатор Ростовской области" | 2016-12-20 | х | х | х | х
103 | Основное мероприятие 3.14 Предоставление премий по результатам проведения конкурса инновационных проектов молодых ученых, аспирантов и студентов |  | Вовлечение молодежи в научно-техническую и инновационную деятельность, поддержка молодежных проектов на этапе start-up в рамках взаимодействия с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; пропаганда научно-технических и инновационных достижений; стимулирование инновационной деятельности организаций | 2016-12-30 | 1250 | 1250 | - | -
104 | Контрольное событие 3.14 Предоставление денежных вознаграждений победителям рейтинговых конкурсов |  | Предоставление денежных вознаграждений не менее 25 победителям регионального конкурса по программе "УМНИК" | 2016-12-30 | х | х | х | х
105 | Основное мероприятие 3.21 Субсидии субъектам инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства на возмещение части капитальных и (или) текущих затрат, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А | Модернизация и развитие инновационного производственного комплекса; стимулирование осуществления НИОКР и реализации наукоемких, инновационных проектов; увеличение платежей в консолидированный бюджет Ростовской области, доли отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции | 2016-12-30 | 4750 | 4750 | - | -
106 | Контрольное событие 3.2¹ Предоставление прямой финансовой поддержки субъектам инновационной деятельности |  | Предоставление не менее 9 субсидий субъектам инновационной деятельности. Достижение получателями финансовой поддержки показателей, предусмотренных договорами о предоставлении субсидий | 2016-12-30 | х | х | х | х
107 | Основное мероприятие 3.3 Проведение исследований в целях инновационного и кластерного развития экономики Ростовской области | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А | Формирование информационно-аналитических материалов, используемых при подготовке проектов нормативно-правовых актов, регули-рующих инноваци-онную деятельность в Ростовской области, и формировании прогноза социально-экономического развития региона | 2016-12-30 | 630 | 630 | - | -
108 | Контрольное событие 3.3 Проведение статистических исследований в рамках комплексной системы территориально-ведомственного мониторинга инновационных процессов |  | Формирование информационно-аналитических материалов об итогах инновационного развития Ростовской области в 2015 году и оценке развития в 2016 году | 2016-12-30 | х | х | х | х
109 | Основное мероприятие 3.4.Имущественный взнос некоммерческому партнерству «Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области» в целях содействия развитию инновационной деятельности в Ростовской области, в том числе на создание и (или) обеспечение деятельности центра кластерного развития, центра инжиниринга, регионального интегрированного центра для субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А | Функционирование сбалансированной системы объектов инновационной инфраструктуры для обеспечения устойчивого экономического развития Ростовской области; эффективное взаимодействие всех участников инновационных процессов, в том числе субъектов инновационной деятельности, резидентов инновационных отраслевых и территориальных кластеров, высших учебных заведений, научных учреждений, некоммерческих и общественных организаций, инвесторов, иннова-торов, изобретателей; увеличение количества инновационно активных организаций, объема отгруженной инновационной продукции в валовом региональном продукте | 2016-12-30 | 47987.5 | 47987.5 | - | -
110 | Контрольное событие 3.4. Проведение мероприятий для хозяйствующих субъектов |  | Проведение не менее 50 мероприятий для хозяйствующих субъектов в рамках деятельности НП "ЕРЦИР РО" | 2016-06-30 | х | х | х | х
111 | Контрольное событие 3.4.1. Проведение мероприятий для хозяйствующих субъектов |  | Проведение не менее 83 мероприятий для хозяйствующих субъектов в рамках деятельности НП "ЕРЦИР РО" | 2016-12-30 | х | х | х | х
112 | Основное мероприятие 3.5. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А | Повышение информированности субъектов инновационной деятельности; презентации новейших технологий; обеспечение беспрепятственного доступа к информации о региональных инновационных процессах; повышение уровня информационной доступности инновационной сферы; регулярное функционирование реестров инновационных предложений и технологических запросов; повышение инвестиционной привлекательности и инновационного имиджа Ростовской области | 2016-12-30 | 370 | 370 | - | -
113 | Основное мероприятие 3.51 Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности |  |  | 2016-12-30 | 240 | 240 | - | -
114 | Контрольное событие 3.5 Информирование субъектов инновационной деятельности |  | Функционирование инновационного портала www.novadon.ru, размещение в 1 телевизионном и 3 печатных СМИ материалов об инновационном развитии Ростовской области | 2016-12-30 | х | х | х | х
115 | Основное мероприятие 3.6. Позиционирование Ростовской области как инновационно-активного региона | Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А | Позиционирование Ростовской области как инновационно активного региона; представление регионального инновационного потенциала в России и за рубежом; продвижение инновационных проектов и разработок на внутренний и внешний рынки; привлечение инвестиций в реализацию региональных инновационных проектов; установление деловых контактов с российскими и зарубежными инвесторами и финансовыми институтами | 2016-11-30 | 699 | 699 | - | -
116 | Мероприятие 3.6.1 Организация проведения зонального этапа Всероссийского стартап-тура институтов развития |  | Организация и проведение зонального этапа Всероссийского стартап-тура федеральных институтов развития, включая конкурс инновационных стартап-проектов по 5 номинациям | 2016-04-30 | 399 | 399 | - | -
117 | Мероприятие 3.6.2 Организация участия Ростовской области в Московском международном форуме инновационного развития "Открытые инновации" |  | Организация участия официальной делегации Ростовской области в Московском международном форуме инновационного развития "Открытые инновации" в составе не менее 3 человек | 2016-11-30 | 190 | 190
118 | Мероприятие 3.6.3 Разработка и издание методических, аналитических и презентационных материалов об инновационном потенциале Ростовской области |  | Изготовление презентационных материалов об инновационном потенциале Ростовской области | 2016-10-30 | 110 | 110 | - | -
119 | Контрольное событие 3.6.1. Обучение вопросам развития проектов, презентация инновационных проектов в рамках конкурсного отбора. |  | Организация 8 обучающих мероприятий для субъектов инновационной деятельности | 2016-04-30 | х | х | х | х
120 | Контрольное событие 3.6.2. Установление деловых контактов с отечественными и зарубежными компаниями, учеными, потенциальными партнерами в сферах инноваций, инвестиций,кластерного развития, IT-технологий и научной деятельности |  | Установление не менее 50 деловых контактов по итогам посещаемых и организуемых выставочно-ярмарочных мероприятий | 2016-11-30 | х | х | х | х
121 | Подпрограмма 4 «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» | Заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | х | х | 38943.5 | 38943.5 | 0 | 0
122 | Основное мероприятие 4.1. Меры организационного и информационно-консультационного обеспечения действующих и потенциальных организаций-экспортеров Ростовской области | Заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | Эффективное взаимодействие областных и федеральных органов исполнительной власти, содействие выходу организаций Ростовской области на внешние и внутренние рынки; создание механизма информационной и консультационной поддержки действующих и потенциальных организаций-экспортеров Ростовской области; содействие активизации экспортной активности организаций Ростовской области | 2016-12-30 | 50 | 50 | - | -
123 | Контрольное событие 4.1.1. Привлечение предприятий Ростовской области к участию в мероприятиях, способствующих стимулированию экспортной активности |  | Стимулирование экспортной активности предприятий Ростовской области | 2016-12-30 | х | х | х | х
124 | Контрольное событие 4.1.2. Организация "круглого стола" с представителями АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» |  | Информирование экспортеров области о существующих мерах поддержки на федеральном уровне | 2016-06-30 | х | х | х | х
125 | Основное мероприятие 4.24. Субсидии организациям-производителям готовой продукции на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях |  | Создание механизма финансовой поддержки организаций-производителей готовой продукции, покрывающей максимально широкий спектр потребностей организаций при выходе на внешние рынки; повышение конкурентоспособности организаций Ростовской области | 2016-12-30 | 7305.8 | 7305.8 | - | -
126 | Основное мероприятие 4.25. Субсидии организациям-производителям готовой продукции на возмещение части затрат, связанных с сертификацией продукции и систем менеджмента качества |  | Создание механизма финансовой поддержки организаций-производителей готовой продукции, покрывающей максимально широкий спектр потребностей организаций при выходе на внешние рынки; повышение конкурентоспособности организаций Ростовской области | 2016-12-30 | 2300 | 2300 | - | -
127 | Основное мероприятие 4.26. Субсидии организациям-производителям готовой продукции на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочных мероприятиях за рубежом |  | Создание механизма финансовой поддержки организаций-производителей готовой продукции, покрывающей максимально широкий спектр потребностей организаций при выходе на внешние рынки; повышение конкурентоспособности организаций Ростовской области | 2016-12-30 | 2300 | 2300 | - | -
128 | Основное мероприятие 4.27. Субсидии организациям-производителям готовой продукции на возмещение части затрат по страхованию кредитов |  | Создание механизма финансовой поддержки организаций-производителей готовой продукции, покрывающей максимально широкий спектр потребностей организаций при выходе на внешние рынки; повышение конкурентоспособности организаций Ростовской области | 2016-12-30 | 997.5 | 997.5
129 | Контрольное событие 4.2. Оказание финансовой поддержки не менее 8 организациям-производителям готовой продукции |  | Достижение получателями финансовой поддержки показателей, предусмотренных договорами о предоставлении субсидий | 2016-12-30 | х | х | х | х
130 | Основное мероприятие 4.3 Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области" | Заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | Создание механизма активизации экспортной активности субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области | 2016-12-30 | 13945 | 13945 | - | -
131 | Контрольное событие 4.3. Проведение автономной некоммерческой организацией "Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области" семинаров, тренингов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области |  | Повышение экспортной активности субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области | 2016-12-30 | х | х | х | х
132 | Основное мероприятие 4.4. Развитие международного сотрудничества | Заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | Укрепление экономических и гуманитарных связей в рамках приграничного сотрудничества и расширение партнерских отношений со странами СНГ; сотрудничество со странами дальнего и ближнего зарубежья; привлечение иностранных инвестиций в экономику Ростовской области | 2016-12-30 | 1992.7 | 1992.7 | 0 | 0
133 | Мероприятие 4.4.2. Оказание услуг VIP зала ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» при приеме иностранных делегаций |  | В VIP зале предоставляется обслуживание по прилету и вылету членам иностранных делегаций, имеющим авиабилеты по всем категориям классов обслуживания авиаперевозчиком на борту воздушного судна | 2016-12-30 | 292.7 | 292.7 | - | -
134 | Мероприятие 4.4.3. Оказание услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций иностранных государств |  | Обеспечение визитов делегаций иностранных государств включает услуги по организации транспортного обслуживания, гостиничного обслуживания, по организации питания, эксплуатацию компьютерного оборудования | 2016-12-30 | 1700 | 1700 | - | -
135 | Контрольное событие 4.4.1. Организация приемов официальных иностранных делегаций, зарубежных визитов делегаций Ростовской области |  | Укрепление и расширение партнерских отношений со странами СНГ, со странами дальнего и ближнего зарубежья | 2016-12-30 | х | х | х | х
136 | Контрольное событие 4.4.2. Организация приемов - не менее 8 официальных иностранных делегаций |  | Укрепление и расширение партнерских отношений со странами СНГ, со странами дальнего и ближнего зарубежья | 2016-09-30 | х | х | х | х
137 | Основное мероприятие 4.5. Уплата годового членского взноса в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» | Заместитель министра экономического развития Ростовской области Мамичев Е.Е. | Укрепление и расширение партнерских межрегиональных связей Ростовской области с регионами Российской Федерации; продвижение продукции донских производителей на товарные рынки других регионов; увеличение товарооборота Ростовской области с субъектами Российской Федерации | 2016-12-30 | 9435 | 9435 | 0 | 0
138 | Основное мероприятие 4.51 Развитие межрегионального сотрудничества |  | Укрепление и расширение партнерских межрегиональных связей Ростовской области с регионами Российской Федерации; продвижение продукции донских производителей на товарные рынки других регионов; увеличение товарооборота Ростовской области с субъектами Российской Федерации | 2016-12-30 | 617.5 | 617.5 | - | -
139 | Мероприятие 4.5.11. Организация совещаний и встреч по вопросам межрегионального сотрудничества, организация участия представителей субъектов Российской Федерации в выставках, конференциях, форумах проводимых на территории Ростовской области и в других субъектах Российской Федерации, организация и проведение заседаний Экономического совета Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа "Юг" |  | Проведение встреч с участием руководителей, официальных представителей субъектов РФ по вопросам сотрудничества; подписание соглашений о сотрудничестве и программ по их реализации, ознакомление с субъектом РФ (инвестиционный климат и экономический потенциал региона) | 2016-12-30 | 500 | 500 | - | -
140 | Мероприятие 4.5.12. Ведение, доработка, пополнение базы данных «Товарообмен Ростовской области с субъектами Российской Федерации» |  | Увеличение товарооборота Ростовской области с другими регионами России; содействие в актуализации Соглашений между Правительством Ростовской области с субъектами Российской Федерации | 2016-12-30 | 117.5 | 117.5 | - | -
141 | Контрольное событие 4.51.1. Организация совещаний и встреч по вопросам межрегионального сотрудничества, организация участия представителей субъектов Российской Федерации в выставках, конференциях, форумах проводимых на территории Ростовской области и в других субъектах Российской Федерации, организация и проведение заседаний Экономического совета Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа "Юг" |  | Укрепление и расширение партнерских отношений с субъектами Российской Федерации | 2016-12-30 | х | х | х | х
142 | Подпрограмма 5 «Защита прав потребителей в Ростовской области» | Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | х | х | 2078.6 | 2078.6 | 0 | 0
143 | Основное мероприятие 5.1. Укрепление региональной системы защиты прав потребителей | Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством создания в органах местного самоуправления Ростовской области самостоятельных структур (отделов, секторов) по защите потребительских прав; проведение рейтинговой оценки деятельности органов местного самоуправления по обеспечению защиты прав потребителей в Ростовской области; развитие сети общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей в Ростовской области для оказания населению бесплатной консультационной помощи; ведение реестра организаций, обеспечивающих защиту прав потребителей в Ростовской области, размещение информации в сети «Интернет» (сайт www.zppdon.ru) | 2016-12-30 | 438.8 | 438.8 | - | -
144 | Контрольное событие 5.1. Обеспечение предоставления бесплатной консультационной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений |  | Проведение работы по оказанию методической помощи по защите прав потребителей специалистам 15 муниципальных образований области. Предоставление бесплатной консультационной помощи не менее 40000 потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений | 2016-12-30 | х | х | х | х
145 | Основное мероприятие 5.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | Разработка и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности; организация оказания консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону, электронной почте, в смс-сообщениях; освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг; организация и проведение конференций, форумов, «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей | 2016-12-30 | 440.8 | 440.8 | - | -
146 | Мероприятие 5.2.1. Издание информационно-справочных материалов |  | Выполнение работ по изданию информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | 2016-06-30 | 40.8 | 40.8 | - | -
147 | Мероприятие 5.2.2. Обеспечение функционирования информационного ресурса по защите прав потребителей в Ростовской области |  | Обеспечение бесперебойного функционирования сайта www.zppdon.ru в сети Интернет в том числе сервисов и разделов сайта: «Задать вопрос», «Составить претензию» «Обучающая программа», «Банк судебных решений». | 2016-09-30 | 100 | 100 | - | -
148 | Мероприятие 5.2.3. Организация оказания консультационных, юридических услуг гражданам, связанным с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону и электронной почте |  | Обеспечение эффективной и доступной защиты прав потребителей в Ростовской области посредством оказания бесплатной консультативной помощи потребителям. | 2016-12-30 | 100 | 100 | - | -
149 | Мероприятие 5.2.4. Организация и проведение конференции по вопросам защиты прав потребителей |  | Организация в период с 10.05.2016 по 30.11.2016 проведения конференции по защите прав потребителей в г. Ростове-на-Дону. | 2016-12-30 | 200 | 200 | - | -
150 | Контрольное событие 5.2.1. Создание равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей |  | Получение через доступный, бесплатный информационный ресурс по защите прав потребителей консультационной помощи, издание информационных материалов для потребителей общим тиражом 1300 экземпляров, оказание консультационных услуг не менее 2000 потребителям, участие в работе конференции не менее 150 представителей муниципальных образований Ростовской области, представителей общественных организаций Ростовской области, представителей контролирующих и правоохранительных органов Ростовской области | 2016-12-30 | х | х | х | х
151 | Контрольное событие 5.2.2. Обеспечение информированности по вопросам защиты прав потребителей |  | Издание информационно-справочных материалов по вопросам обеспечения защиты прав потребителей общим тиражом 1300 экземпляров | 2016-06-30 | х | х | х | х
152 | Основное мероприятие 5.3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | Разработка и издание для организаций и индивидуальных предпринимателей информационных материалов по вопросам обеспечения соблюдения защиты прав потребителей в различных сферах деятельности; проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов Ростовской области по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | 2016-09-30 | 99 | 99 | - | -
153 | Контрольное событие 5.3. Создание благоприятных условий для реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечение их соблюдения |  | Проведение анкетирования 1500 респондентов в 5 муниципальных образованиях области в целях выработки дополнительных мер по обеспечению защиты прав потребителей, а также выявления потребительских предпрочтений по реализуемой продукции и оказываемым услугам. | 2016-09-30 | х | х | х | х
154 | Основное мероприятие 5.4. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Ростовской области | Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | Проведение независимых экспертиз качества, безопасности товаров (работ, услуг), а также соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них; разработка информационных бюллетеней, материалов по результатам экспертиз для потребителей; организация проведения сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Ростовской области; подготовка информационных материалов по результатам исследований для обеспечения реализации прав и законных интересов граждан; издание информационных бюллетеней, итоговых материалов по результатам независимых экспертиз и сравнительных исследований качества, безопасности товаров (работ, услуг); организация выставки некачественных товаров (работ, услуг), выявленных в результате проведения независимых экспертиз и сравнительных исследований, а также в ходе осуществления контрольных мероприятий на потребительском рынке Ростовской области | 2016-08-31 | 1100 | 1100 | 0 | 0
155 | Мероприятие 5.4.1. Проведение независимых экспертиз качества безопасности товаров (работ, услуг), а также соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них |  | Проведение иследований качества и безопасности 66 услуг. Размещение информации о результатах иследований в СМИ и направление их в контролирующие органы | 2016-08-31 | 550 | 550 | - | -
156 | Мероприятие 5.4.2. Проведение сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Ростовской области |  | Проведение в акредитованной лаборатории исследований 65 образцов продукции, размещение информации о результатах в СМИ, направление в контролирующие органы, торговые организации, производителям некачественной продукции | 2016-08-31 | 550 | 550 | - | -
157 | Контрольное событие 5.4. Обеспечение защиты населения Ростовской области от недоброкачественных товаров (работ, услуг), в том числе посредством проведения сравнительных исследований и независимых потребительских экспертиз |  | Исследование 131 образца продукции (услуг), напраление результатов исследований в контролирующие органы, предприятиям – производителям некачественной продукции, предприятиям, реализующим некачественные товары, для принятия мер по усилению производственного контроля и проведению работы по улучшению качества продукции | 2016-08-31 | х | х | х | х
158 | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Управляющий делами министерства экономического развития Ростовской области Глущенко С.В. | х | х | 252338.3 | 252338.3 | 0 | 0
159 | Основное мероприятие 6.1. Формирование регионального информационно -статистического ресурса | Заместитель министра экономического развития Ростовской области Жадан Л.А. | Создание условий для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 2016-12-30 | 8242.9 | 8242.9 | 0 | 0
160 | Мероприятие 6.1.1. Оказание услуг по формированию дополнительных региональных информационных ресурсов в экономике и социальной сфере Ростовской области, включая сегментирование по городским округам и муниципальным районам, и экспериментальных расчетов по структурированию интегрированных информационных ресурсов под полномочия органов исполнительной власти Ростовской области |  | Совершенствование системы формирования и содержания интегрированного регионального информационного ресурса, характеризующего социально- экономические процессы в Ростовской области, для использования при выработке управленческих решений органами исполнительной власти Ростовской области и повышения качества прогнозов социально- экономического развития Ростовской области. | 2016-12-30 | 7602.9 | 7602.9 | - | -
161 | Мероприятие 6.1.2. Сбор дополнительных региональных сведений от хозяйствующих субъектов на территории Ростовской области по формам регионального статистического наблюдения, подготовке и изданию информационно-статистических материалов о социально-экономическом положении Ростовской области в целом, а также муниципальных районов, городских округов |  | Формирование регионального информационного массива в 2016 году и обеспечение заявок органов исполнительной власти Ростовской области на предоставление информационно- статистических материалов. | 2016-12-26 | 570 | 570 | - | -
162 | Мероприятие 6.1.3. Изготовление буклетов «Доклад Губернатора Ростовской области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Ростовской области и их планируемых значениях на 3-летний период» |  | Обеспечение Правительств Российской Федерации и Ростовской области, а также областных министерств и ведомств информацией о фактически достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти Ростовской области за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период для принятия соответствующих управленческих решений | 2016-09-30 | 70 | 70 | - | -
163 | Контрольное событие 6.1.1. Обеспечение органов исполнительной власти информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении муниципальных районов, городских округов и Ростовской области в целом. |  | Использование в работе органами исполнительной власти Ростовской области информационно-статистических материалов для выработки управленческих решений и повышения качества прогноза социально-экономического развития Ростовской области | 2016-12-26 | х | х | х | х
164 | Контрольное событие 6.1.2. Направление в Правительства Российской Федерации и Ростовской области, а также в областные министерства и ведомства буклетов «Доклад Губернатора Ростовской области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Ростовской области и их планируемых значениях на 3-летний период» |  | Обеспечение Правительств Российской Федерации и Ростовской области, а также областных министерств и ведомств информацией о фактически достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти Ростовской области за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период для принятия соответствующих управленческих решений | 2016-09-30 | х | х | х | х
165 | Основное мероприятие 6.2. Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Управляющий делами министерства экономического развития Ростовской области Глущенко С.В. | Создание условий для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм; повышение эффективности бюджетных расходов в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2016-12-30 | 13470 | 13470 | 0 | 0
166 | Мероприятие 6.2.1. Оказание услуг по обслуживанию (сопровождению) региональной информационной системы Ростовской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  | Реализация пунктов 1.3, 1.4, 3.3, 3.4 постановления Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 823, что позволяет осуществлять мониторинг и анализ закупок в Ростовской области, формировать комфортные условия работы для региональных заказчиков при изменении законодательства. | 2016-12-30 | 1320 | 1320 | - | -
167 | Мероприятие 6.2.2. Оказание услуг по организации повышения квалификации государственных и муниципальных служащих Ростовской области по курсу: "Управление государственными и муниципальными заказами в контрактной системе" по 120-часовой программе |  | Повышение квалификации специалистов государственных и муниципальных заказчиков Ростовской области, входящих в комиссии по осуществлению закупок ведет к снижению количества допускаемых нарушений законодательства, а также росту качества поставляемого товара, выполняемых работ и оказываемых услуг | 2016-09-01 | 150 | 150 | - | -
168 | Мероприятие 6.2.3. Внедрение и последующее сопровождение регионального сегмента контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |  | Реализация требований ч. 5-6 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части обеспечения финансовыми органами Ростовской области контроля за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденной и доведённой до заказчика. Внедрение системы позволит создать эффективную автоматизацию данного процесса. | 2016-12-30 | 12000 | 12000
169 | Контрольное событие 6.2. Осуществление повышения квалификации государственных и муниципальных служащих Ростовской области по курсу: "Управление государственными и муниципальными заказами в контрактной системе" по 120-часовой программе |  | Исполнение сторонами обязательств по государственному контракту на оказание услуг по организации повышения квалификации государственных и муниципальных служащих Ростовской области по курсу: "Управление государственными и муниципальными заказами в контрактной системе" по 120-часовой программе | 2016-09-01 | х | х | х | х
170 | Основное мероприятие 6.3. Финансовое обеспечение государственного автономного учреждения | Управляющий делами министерства экономического развития Ростовской области Глущенко С.В. | Создание условий для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 2016-12-30 | 24112.7 | 24112.7 | - | -
171 | Основное мероприятие 6.4. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения | Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В | Создание условий для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 2016-12-30 | 23786.1 | 23786.1 | - | -
172 | Основное мероприятие 6.5. Финансовое обеспечение аппарата управления министерства экономического развития Ростовской области | Управляющий делами министерства экономического развития Ростовской области Глущенко С.В. | Создание условий для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 2016-12-30 | 80222.1 | 80222.1 | - | -
173 | Основное мероприятие 6.6. Финансовое обеспечение аппарата управления департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области | Директор департамента инвестиций и предпринима-тельства Ростовской области Крыжановский О.П. | Создание условий для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 2016-11-30 | 51416.7 | 51416.7 | - | -
174 | Основное мероприятие 6.7. Финансовое обеспечение аппарата управления департамента потребительского рынка Ростовской области | Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | Создание условий для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 2016-12-30 | 51087.8 | 51087.8 | - | -
175 | Итого по государственной программе | х | х | х | 1132138.3 | 1132138.3 | 0 | 0
|  | ответственный исполнитель – департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | х | х | 716214.5 | 716214.5 | - | -
|  | соисполнитель – министерство экономического развития Ростовской области | х | х | 182519.4 | 182519.4 | - | -
|  | соисполнитель – департамент потребительского рынка Ростовской области | х | х | 78352.5 | 78352.5 | - | -
|  | участник – министерство промышленности и энергетики Ростовской области | х | х | 131546.2 | 131546.2 | - | -
|  | участник – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | х | х | 17779.3 | 17779.3 | - | -
|  | участник – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | х | х | 2256.7 | 2256.7 | - | -
|  | участник – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | х | х | 2760.2 | 2760.2 | - | -
|  | участник – министерство общего и профессиональ-ного образования Ростовской области | х | х | 709.5 | 709.5 | - | -
* Начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской области Павлова Е.А. исполняет должностные обязанности заместитетя минстра экономического развития Ростовской области, курирующего управление развития и поддержки предпринимательства и управление инвестиционной политики, в соответствии с приказом министерства экономического развития Ростовской области от 10.10.2016 № 86