## Лист3
Приложение
План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Ростовской области на 2016 год
№ пп | Наименование объекта | Вид работ | Заказчик | Форма собственности | Месторасположение объекта | Сроки реализации (2016 г.) | Мощность объекта | Потребность в финансировании | Объем инвестиций за 2016 г., тыс.руб. (план) |  |  |  |  | Степень готовности
[5 empty] | строительный адрес объекта |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства
I. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
1 | Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков | строительство | МЖКХ | гос | Красносулинский, Октябрьский районы, г. Новошахтинск, Шахты | декабрь 2016 | Водовод – 27,0 км, Д-600-1000 мм | 1345023.1 | 196792.3 | 0 | 196792.3 | 0 | 0 | 85.4
2 | Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г.Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский.II этап строительства | реконструкция | МЖКХ | гос | г. Шахты | декабрь 2016 | Реконструкция сущ. НС-3, строительство новой НС "Майская", производительностью 70,0 тыс. м3/сут | 614881.9 | 100908.7 | 0 | 100908.7 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г.Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский.III этап строительства | строительство | МЖКХ | гос | Красносулинский, Октябрьский районы, г. Новошахтинск, Шахты | декабрь 2016 | Строительство водовода - 17,6 км, Д-800-1000 мм | 1457694.4 | 245991.3 | 0 | 245991.3 | 0 | 0 | 0
4 | «Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов». 1-й этап - Строительство водопро-водных очистных сооружений производительностью 5 тыс.м3/сут в районе ст. Мишкинская (ВОС) и внеплощадочных сетей от водопроводных очистных сооружений до аэропортового комплекса «Южный» с насосной станцией» | строительство | МЖКХ | гос | Аксайский район | декабрь 2016 | ОСВ 5,0 тыс. м3/сут, водоводы, протяженностью 22,1 км | 1162305.5 | 140390.7 | 120019.7 | 20371 | 0 | 0 | 92.6
5 | «Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов» этап 1.1 «Строительство сооружения питьевой воды аэропортового комплекса «Южный» | строительство | МЖКХ | гос | КСП им Ленина, Аксайский район | декабрь 2016 | ВНС, производительность 5,0 тыс. м3/сут | 318933.55 | 94084.7 | 37614.2 | 56470.5 | 0 | 0 | 83.7
6 | строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов | строительство | МЖКХ | гос | КСП им Ленина, поле № 64, Аксайский район | декабрь 2017 | ОСК, производительностью 5,0 тыс. м3/сут., коллектора общ. протяженностью 4,3 км | 732857.51 | 654061.3 | 261624.6 | 392436.7 | 0 | 0 | 35.8
7 | реконструкция канализационной насосной станции КНС № 2 с. Кулешовка Азовского района. Строительство напорной сети канализации от КНС-2 с. Кулешовка до ГКНС Новоалександровской промышленной зоны с подключением объекта «Завод по производству продуктов разделения воздуха и смесей технических газов» ООО Эйр Продактс Газ | строительство, реконструкция | Азовский район | мун | с. Кулешовка Азовского района | 2016-07-01 | Коллектор 2,0 км в 2 нитки, реконструкция КНС | 51000 | 11507.1 | 0 | 10954.7 | 552.4 | 0 | 0
8 | строительство подводящего водопровода к ст. Старочеркасской Аксайского района Ростовской области | строительство | Аксайский район | мун | ст. Старочеркасская | декабрь 2016 | водовод - 11 км с дюкером через р. Дон | 314295 | 183429.3 | 0 | 155914.9 | 27514.4 | 0 | 0
9 | строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин | строительство, реконструкция | Красносулинский район | мун. | г. Красный Сулин | декабрь 2016 | ОСК, производительностью 10,0 тыс. м3/сут., коллектора общ. протяженностью 3,5 км | 572000 | 2638.8 | 0 | 2440.9 | 197.9 | 0 | 51
10 | строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части г.Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино | строительство, реконструкция | г. Ростов-на-Дону | мун | х. Калинин, г. Ростов-на-Дону, х. Дугино, Азовский район | декабрь 2017 | Производительность 150 тыс. куб.м/сутки | 8787966.08 | 231098.3 | 0 | 94986.2 | 136112.1 | 0 | 96.3
11 | Строительство водовода от системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ) до Красносулинской промышленной зоны | строительство | Красносулинский район | обл | Красносулинский район | 1 кв. 2016 | Водовод, протяженностью 10,5 км | 7450 | 5960 | 0 | 5960 | 0 | 0 | Проектирование завершено
12 | строительство второй нитки Зерноградского магистрального водопровода | ПИР | г. Зерноград | мун. | Зерноградский, Кагальницкий, Аксайский районы район | 1 кв. 2016 | Водовод, протяженностью 60,0 км | 31290 | 25031.9 | 0 | 23530 | 1501.9 | 0 | Проектирование завершено
13 | Строительство канализационных сетей в юго-восточной части г. Гуково | ПИР | г. Гуково | мун. | г. Гуково | 3 кв. 2016 | КНС, производительностью 2,0 тыс м3/сутки, коллектор, протяженностью 9,0 км | 8259.124 | 6607.4 | 0 | 5550.2 | 1057.2 | 0 | Проектирование завершено
14 | Мероприятия по обеспечению устойчивого водоснабжения и водоотведения инвестиционных площадок г. Донецка | ПИР | г. Донецк | мун. | г. Донецк | 2 кв. 2016 | Обеспечение объектами ВКХ 3-х инвестиционных площадок | 51000 | 43500 | 0 | 37845 | 5655 | 0 | Проектирование завершено
15 | Реконструкция объектов системы водоотведения г. Шахты | ПИР | г. Шахты | мун. | г. Шахты | 1 кв. 2016 | Строительство 2-х КНС, коллекторов, протяженностью 10,5 км | 11500 | 9364.8 | 0 | 7941.3 | 1423.5 | 0 | Проектирование завершено
16 | Внутриплощадочные сети водоснабжения ТОСЭР "Гуково" | ПИР | г. Гуково | мун. | г. Гуково | 4 кв. 2016 | Площадка НС, водопровод, протяженностью 9,4 км | 11905 | 3333.2 | 0 | 2799.9 | 533.3 | 0 | Объявление торгов
17 | Внутриплощадочные сети водоотведения ТОСЭР "Гуково" | ПИР | г. Гуково | мун. | г. Гуково | 4 кв. 2016 | канализационные сети, протяженностью 5,8 км | 9523.8 | 1788.5 | 0 | 1502.3 | 286.2 | 0 | Объявление торгов
| Итого: | [7 empty] | 1956488.3 | 419258.5 | 1362395.9 | 174833.9
II. СТРОИТЕЛЬСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ
1 | Ростовский логистический почтовый центр ФГУП "Почта Росии" | Строительство | ФГУП "Почта России" | Федеральная | Ростовская область, Аксайский район, аэропортовый комплекс "Платов" | 2017 год | Автоматизированная обработка более миллиона почтовых отправлений в сутки | Средства ФГУП "Почта России" | 133900 | 0 | 0 | 0 | 133900 | Получены технические условия на присоединение к сетям электро-, газо- и воснабжения, а также на размещение примыкания объекта к автомобильной дороге общего пользования регионального значения. Выполнены изыскательские работы. Проводятся мероприятия по разработке проектно-сметной документации.
2 | Отделение почтовой связи в ст.Манычская Багаевского района области | Строительство | ФГУП "Почта России" | Федеральная | Ростовская область, Багаевский район, ст. Манычская, ул.Почтовая, 22 | 2016 год | Рассчитан на оказание услуг почтовой связи 2044 чел. | Средства ФГУП "Почта России" | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Разработана проектно-сметная документация, ведутся строительно-монтажные работы.
3 | Отделение почтовой связи 344092 г. Ростов-на-Дону | Реконструкция по проекту "ОПС Будущего" | ФГУП "Почта России" | Федеральная | г. Ростова-на-Дону, ул. Волкова, 11/12 | 2016 год | Рассчитан на оказание услуг почтовой связи 75000 чел. | Средства ФГУП "Почта России" | 8900 | 0 | 0 | 0 | 8900 | Разработаны техническое задание и проектно-сметная документация на выполнение реконструкции. Проведен конкурс и определен подрядчик на выполнение строительно-монтажных работ.
4 | Сеть волоконно-оптических линий связи на территории Ростовской области | Строительство линий связи в рамках реализации проекта устранения цифрового неравенства | Федеральное агентство связи | Федеральная | Ростовская область | 2018 год | Обеспечение жителей 394 населенных пунктов Ростовской области с населением от 250 до 500 человек широкополосным доступом к сети Интернет с использованием коллективных точек доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi | Средства федерального бюджета | Данные отсутствуют. Проект устранения цифрового неравенства реализуется в рамках контракта между Федеральным агентством связи и ПАО "Ростелеком" | Данные отсутствуют | 0 | 0 | 0 | В 152 населенных пунктах Ростовской области с численностью населения от 250 до 500 человек установлены и функционируют точки коллективного доступа Wi-Fi. К данным населенным пунктам построено 1600 км волоконно-оптических линий связи.
5 | Сеть базовых станций подвижной радиотелефонной связи формата 3G | Строительство и модернизация базовых станций сотовой связи | Ростовский филиал ООО «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) | собственность коммерческой организации | Ростовская область | 2019 год | Покрытие 30-40% территории Ростовской области подвижной радиотелефонной связью формата 3G | Средства ООО "Т2 Мобайл" | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | Выполнены работы по модернизации 690 базовых станций сотовой связи к запуску сетей связи нового поколения стандарта 3G. В городах: Ростов-на-Дону, Аксай, Батайск, Азов, Таганрог, Новочеркасск, Шахты, Новошахтинск и в 79 населенных пунктах области Tele2 начало оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи 3 поколения по сетям связи 3G.
| Итого: | [7 empty] | 494300 | 0 | 0 | 0 | 494300
III. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
1 | Извлечение из Локальной сметы №2 на монтаж электроосвещения по объекту «г. Ростов-на-Дону, мероприятия и реставрационные работы по зданию ГАУК РО «Ростовский академический театр имени Максима Горького» | Капитальный ремонт | ГАУК РО «Ростовский академический театр имени Максима Горького» | федеральная собственность | Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1 | 2016 | - | 0 | 21583.5 | 0 | 21583.5 | 0 | 0 | 70%
2 | Капитальный ремонт системы электроснабжения здания ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека» г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская, 175 а | Капитальный ремонт | ГБУК РО «Донская публичная библиотека" | областная собственность | Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175а | 2016 | - | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0% электронный аукцион
3 | Капитальный ремонт систем водяного отопления, горячего водоснабжения и индивидуального теплового пункта здания ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» | Капитальный ремонт | ГБУК РО «Донская публичная библиотека" | областная собственность | Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175а | 2016 | - | 0 | 12118.1 | 0 | 12118.1 | 0 | 0 | 3%
4 | Выборочный каптальный ремонт объекта ГБУК РО "Раздорский этнографический музей-заповедник" по адресу: х. Пухляковский, ул. Центральная, 116 | Капитальный ремонт | ГБУК РО "Раздорский этнографический музей-заповедник" | областная собственность | Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, Раздорская станица, ул. Калинина, 117 | 2016 | - | 0 | 3472.3 | 0 | 3472.3 | 0 | 0 | 40%
5 | Капитальный ремонт здания Верхнемакеевского ДК Кашарского района Ростовской области | Капитальный ремонт | адмистрация района | муниципальная собственность | Кашарский район, сл. Верхнемакеевка, ул. Октябрьская, 26 | 2016 | - | 0 | 14191.3 | 0 | 13779.7 | 411.6 | 0 | 10% контракт от 31.05.2016
6 | Капитальный ремонт МБУК "РДК" в х. Ново-Надежденский Куйбышевского района Ростовской области.Благоустройство территории | Капитальный ремонт | адмистрация района | муниципальная собственность | Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Театральная 22 | 2016 | - | 0 | 3533.2 | 0 | 3349.4 | 183.8 | 0 | 10% контракт от
7 | Капитальный ремонт здания МБУК "Районный дом культуры" Куйбышевского района | Капитальный ремонт | адмистрация района | муниципальная собственность | Куйбышевский район х. Новая Надежда | 2016 | - | 0 | 10209 | 0 | 9678.1 | 530.9 | 0 | 50%
8 | Капитальный ремонт электроснабжения сельского Дома культуры в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области | Капитальный ремонт | адмистрация района | муниципальная собственность | Ростовская область, Мартыновский район, с. Большая Орловка, ул. Советская 25 | 2016 | - |  | 4159.8 | 0 | 3980.9 | 178.9 | 0 | 10% контракт от 11.07.2016
9 | Капитальный ремонт СДК Зеленолугского сельского поселения здания муниципального казенного учреждения культуры Зеленолугского сельского поселения "Культурно-досуговый центр "Зеленолугский сельский дом культуры" Мартыновского района Ростовской области | Капитальный ремонт | адмистрация района | муниципальная собственность | Мартыновский район, п. Зеленолугский, ул. Центральная 3 | 2016 | - | 10000 | 9654.1 | 0 | 9238.9 | 415.2 | 0 | 0% Аукцион
10 | Капитальный ремонт здания Колодезянского СДК Миллеровского района Ростовской области | Капитальный ремонт | адмистрация района | муниципальная собственность | Миллеровский раойн, с. Колодези, ул. Ленина 42 | 2016 | - | 13261.8 | 12082 | 0 | 11200 | 882 | 0 | 10% контракт от 17.06.2016
11 | Капитальный ремонт здания МБУК "Светочниковский СДК" в п.Светоч Милютинского района | Капитальный ремонт | адмистрация района | муниципальная собственность | Миллютинский район, п. Светоч, ул. Кооперативная 10 | 2016 | - | 0 | 8535.5 | 0 | 8194 | 341.5 | 0 | 10% контракт от 03.06.2016
12 | Капитальный ремонт и газификация здания структурного подразделения МБУК «Центр досуга» Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области «Петрушинский СДК» | Капитальный ремонт | адмистрация района | муниципальная собственность | Неклиновский район, с. Петрушино ул. Ворошлова 102 а | 2016 | - | 0 | 11653.7 | 0 | 11164.2 | 489.5 | 0 | 0% электронный аукцион
13 | Капитальный ремонт здания МБУК "СДК Сандатовского сельского поселения" Сальского района Ростовской области | Капитальный ремонт | адмистрация района | муниципальная собственность | Сальский район, ул. Калинина, 51 в с. Сандата | 2016 | - | 0 | 8611.1 | 0 | 7922.2 | 688.9 | 0 | 0% электронный аукцион
14 | Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Ростовская обл.,Тацинский район, ст-ца Ермаковская, ул.Попова, дом №50 | Капитальный ремонт | адмистрация района | муниципальная собственность | Тацинский район, ст. Ермаковская, ул. Попова, дом №50 | 2016 | - | 0 | 12525.4 | 0 | 11899.1 | 626.3 | 0 | 0% Заключение контракта
15 | Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения культуры Цимлянского района Маркинского сельского поселения «Центральный дом культуры» | Капитальный ремонт | адмистрация района | муниципальная собственность | Цимлянский район, ст-ца Маркинская ул. Ленина дом 5 | 2016 | - | 11427.5 | 11404.5 | 0 | 10800 | 604.5 | 0 | 0% электронный аукцион
16 | Капитальный ремонт ДК в х.Меркуловский по пер.Победы, 3 Шолоховского района | Капитальный ремонт | адмистрация района | муниципальная собственность | Шолоховский район х.Меркуловский по пер.Победы, 3 | 2016 | - | 0 | 9043.8 | 0 | 8474 | 569.8 | 0 | 20%
17 | Выборочный капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения культуры Районный Дворец культуры «Вешенский», расположенного по адресу: пер. Красный, №12, ст. Вешенская, Шолоховского района Ростовской области» | Капитальный ремонт | адмистрация района | муниципальная собственность | Шолоховский район, ст. Вешенская, пер. Красный, №12 | 2016 | - | 0 | 10318 | 0 | 9667.9 | 650.1 | 0 | 40%
18 | Капитальный ремонт здания клуба пос. Новая Соколовка г. Новошахтинска Ростовской области | Капитальный ремонт | адмистрация района | муниципальная собственность | г. Новошахтинск, ул. Рабоче-Крестьянская, 19 | 2016 | - | 49637 | 13151.1 | 0 | 11901.7 | 1249.4 | 0 | 0% электронный аукцион
19 | Капитальный ремонт кровли и фасада здания МБУК Чертковского района "МЦБ" | Капитальный ремонт | адмистрация района | муниципальная собственность | Чертковский район, п. Чертково, ул. Петровская 89 а | 2016 | - | 0 | 7942.3 | 0 | 7592.8 | 349.5 | 0 | 0% контракт от 11.07.2106
| Итого: | [6 empty] | 364834.3 | 234188.7 | 0 | 226016.8 | 8171.9 | 0
IV. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДОВ, УСТАНОВКА ШРП, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ГРП/ ГРПШ
1 | Газопровод среднего давления для развития северо-восточной рекреационной зоны г. Азова (ПИР+СМР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Азов | 2016 год | Протяженность 2 км | 0 | 9474.22 | 0 | 0 | 0 | 9474.22 | 30%
2 | Газопровод высокого давления от ГРС г. Азова с переподключением п. Новоалександровка, с. Кулешовка, х. Высочино (ПИР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | с. Кулешовка, х. Высочино | 2016 год | Протяженность 3 км | 0 | 3302.82 | 0 | 0 | 0 | 3302.82 | 30%
3 | Распределительные газопроводы по ул. Луговая,Цветочная в х. Усть-Койсуг (ПИР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Усть-Койсуг | 2016 год | Протяженность 0,8 км | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 30%
4 | Межпоселковый газопровод к х. Киров (ПИР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Киров | 2016 год | Протяженность 0,8 км | 0 | 8805.83 | 0 | 0 | 0 | 8805.83 | 30%
5 | Распределительный газопровод в х. Киров (ПИР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Киров | 2016 год | Протяженность 3,9 км | 0 | 4292.84 | 0 | 0 | 0 | 4292.84 | 30%
6 | Газопровод-ввод для подключения жилых домов (поселка самостоятельной застройки "Ласточки"), расположенного по адресу: Аксайский район, х. Нижнеподпольный, в направлении Старочеркасск (ПИР+СМР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | Аксайский район, х. Нижнеподпольный, в направлении Старочеркасск | 2016 год | Протяженность 0,2 км | 0 | 1194.207 | 0 | 0 | 0 | 1194.207 | 30%
7 | Газопровод высокого давления к объекту "Фабрика по производству кормов для домашних животных, по адресу: Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина поле № 134,28 (ПИР+СМР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина поле № 134,28 | 2016 год | Протяженность 12 км | 0 | 39700.053 | 0 | 0 | 0 | 39700.053 | 30%
8 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Верхнеянченков | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Верхнеянченков | 2016 год | Протяженность 7,1 км | 0 | 5929.3 | 0 | 0 | 0 | 5929.3 | 30%
9 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Кудинов | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Кудинов | 2016 год | Протяженность 11,9 км | 0 | 12246.691 | 0 | 0 | 0 | 12246.691 | 30%
10 | Газопровод среднего давления к детскомдому расположенному по адресу: х. Елкин, ул. Тимирязева, 1 (ПИР+СМР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Елкин, ул. Тимирязева, 1 | 2016 год | Протяженность 1,1 км | 0 | 1621.517 | 0 | 0 | 0 | 1621.517 | 30%
11 | Газопровод среднего давления по ул. Урицкого от ул.Ворошилова до пер. Книжного г. Батайск | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ул. Урицкого от ул.Ворошилова до пер. Книжного г. Батайск | 2016 год | Протяженность 0,49 км | 0 | 1943.46 | 0 | 0 | 0 | 1943.46 | 30%
12 | Газопровод среднего давления по пер. Книжному г. Батайск | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | пер. Книжному г. Батайск | 2016 год | Протяженность 0,1 км | 0 | 828.36 | 0 | 0 | 0 | 828.36 | 30%
13 | Газопровод среднего давления по пер. Стадионному от ул. Урицкого до газопровода в районе ПРГШ № 84 в г. Батайске | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ул. Урицкого до газопровода в районе ПРГШ № 84 в г. Батайске | 2016 год | Протяженность 0,34 км | 0 | 1111.56 | 0 | 0 | 0 | 1111.56 | 30%
14 | Распределительный газопровод в х. Крутинский | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Крутинский Белокалитвинского района | 2016 год | Протяженность 12,1 км | 0 | 20384.476 | 0 | 0 | 0 | 20384.476 | 30%
15 | Газопроводы среднего и низкого давления в п. Синегорский (2 этап) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | п. Синегорский Белокалитвинского района | 2016 год | Протяженность 16,4 км | 0 | 56010.694 | 0 | 0 | 0 | 56010.694 | 30%
16 | Установка ШРП № 72 ст. Боковская Боковского района | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ст. Боковская Боковского района | 2016 год |  | 0 | 2000.01 | 0 | 0 | 0 | 2000.01 | 30%
17 | Установка ШРП № 81 ст. Боковская Боковского района | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ст. Боковская Боковского района | 2016 год |  | 0 | 2000.01 | 0 | 0 | 0 | 2000.01 | 30%
18 | Газопровод высокого и низкого давления ул. Советская, ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ст. Казанская Верхнедонского района | 2016 год | Протяженность 0,1 км | 0 | 2220.76 | 0 | 0 | 0 | 2220.76 | 30%
19 | Распределительный газопровод от ШРП №3,55 в пос. шахты Антрацит (ПИР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | пос. шахты Антрацит, г. Гуково | 2016 год | Протяженность 8 км | 0 | 8803.98 | 0 | 0 | 0 | 8803.98 | 30%
20 | Распределительный газопровод от ШРП № 19 в пос.ш. № 24-26, "Русецкий" | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | пос.ш. № 24-26, "Русецкий", г. Гуково | 2016 год | Протяженность 8,3 км | 0 | 27427.929 | 0 | 0 | 0 | 27427.929 | 30%
21 | Газопровод среднего и низкого давления по ул. Зеленой и ул. Луговой в ст. Егорлыкской Егорлыкского района | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ул. Зеленой и ул. Луговой в ст. Егорлыкской Егорлыкского района | 2016 год | Протяженность 0,87 км | 0 | 1996.56 | 0 | 0 | 0 | 1996.56 | 30%
22 | Распределительный газопровод в с. Федосеевка (2 этап) (ПИР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | с. Федосеевка Заветинского района | 2016 год | Протяженность 14 км | 0 | 15078.04 | 0 | 0 | 0 | 15078.04 | 30%
23 | Газопровод высокого давления ул. Придорожная пос. Эксперементальный Зерноградского района | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ул. Придорожная пос. Эксперементальный Зерноградского района | 2016 год | Протяженность 0,2 км | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 | 30%
24 | Газопровод высокого и низкого давления в х. Красный Яр | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Красный Яр Кагальницкого района | 2016 год | Протяженность 5,5 км | 0 | 5649.21 | 0 | 0 | 0 | 5649.21 | 30%
25 | Газопровод высокого давления к ООО "ТК Кировский" (ПИР+СМР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | Кагальницкий район | 2016 год | Протяженность 13 км | 0 | 11194.606 | 0 | 0 | 0 | 11194.606 | 30%
26 | Газопровод высокого давления 1 категории к х. Пушкин Красносулинского района (1 этап) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Пушкин Красносулинского района | 2016 год | Протяженность 3 км | 0 | 12011.22 | 0 | 0 | 0 | 12011.22 | 30%
27 | Распределительный газопровод в х. Шахтенки (2 этап) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Шахтенки Красносулинского района | 2016 год | Протяженность 3,3 км | 0 | 6480.823 | 0 | 0 | 0 | 6480.823 | 30%
28 | Распределительный газопровод в х. Гуково (1 очередь строительства) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Гуково Красносулинского района | 2016 год | Протяженность 14,6 Протяженность | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30%
29 | Межпоселковый газопровод от х. Костино-Быстрянский к х. Новопроциков (ПИР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | от х. Костино-Быстрянский к х. Новопроциков, Морозовский район | 2016 год | Протяженность 3,8 км | 0 | 4181.92 | 0 | 0 | 0 | 4181.92 | 30%
30 | Межпоселковый газопровод высокого давления от х. Костино-Быстрянский к х. Русско-Власовский (ПИР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | от х. Костино-Быстрянский к х. Русско-Власовский, Морозовский район | 2016 год | Протяженность 1,5 км | 0 | 1650.82 | 0 | 0 | 0 | 1650.82 | 30%
31 | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Эпохина, Московская, Черняховского, Ближняя, Петровская, Волочаева, Каховка, Панфилова, Малая, Доватора, пер. Каменный | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ул. Эпохина, Московская, Черняховского, Ближняя, Петровская, Волочаева, Каховка, Панфилова, Малая, Доватора, пер. Каменный, г. Новошахтинск | 2016 год | Протяженность 7 км | 0 | 14003.06 | 0 | 0 | 0 | 14003.06 | 30%
32 | Газопровод высокого давления для газоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе п. Несветай (ПИР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | п. Несветай Мясниковского района | 2016 год | Протяженность 6 км | 0 | 6603.28 | 0 | 0 | 0 | 6603.28 | 30%
33 | Газопровод среднего давления от ул. Береговая до ул. Шоссе нового гаража в г. Новочеркасске | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Новочеркасск | 2016 год | Протяженность 0,1 км | 0 | 728.06 | 0 | 0 | 0 | 728.06 | 30%
34 | Газопровод среднего давления от ул. Шоссе нового гаража до ул. Машиностроителей в г. Новочеркасске | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Новочеркасск | 2016 год | Протяженность 0,2 км | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 | 30%
35 | Газопровод-ввод для подключения объекта: 3-х этажный многоквартирный жилой дом по адресу:г. Новочеркасск, ул. Первомайская, 96/48 (ПИР+СМР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Новочеркасск | 2016 год | Протяженность 0,9 км | 0 | 2792.764 | 0 | 0 | 0 | 2792.764 | 30%
36 | Распределительный газопровод по ул. Крыжановского, ул. Дорожной, пер. Прямому, пер. Снежному, пер. Механизаторов для газификации бывшего п. Луговой | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Новочеркасск | 2016 год | Протяженность 7,6 км | 0 | 18335.109 | 0 | 0 | 0 | 18335.109 | 30%
37 | Газопровод высокого давления к Административному зданию ООО "Евродон-Юг", расположенному по адресу: Октябрьский район п. Новосветловский, ул. Южная, 34. (ПИР+СМР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | Октябрьский район п. Новосветловский | 2016 год | Протяженность 2,2 км | 0 | 3477.094 | 0 | 0 | 0 | 3477.094 | 30%
38 | Газопровод-ввод для подключения объектов отдыха, спорта и туризма по адресу х. Калинин, ул. Центральная, 354а (ПИР+СМР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Калинин Октябрьского района | 2016 год | Протяженность 0,9 км | 0 | 1418.096 | 0 | 0 | 0 | 1418.096 | 30%
39 | Газопровод-ввод для подключения объекта "Тепличный комбинат "Донской", расположенный на территории бывшего совхоза "Кривянский" Октябрьского района (ПИР+СМР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | Октябрьский район | 2016 год | Протяженность 1 км | 0 | 2746.651 | 0 | 0 | 0 | 2746.651 | 30%
40 | Распределительный газопровод в пос. Волочаевский (1 этап) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | пос. Волочаевский Орловского района | 2016 год | Протяженность 6,3 км | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 30%
41 | Распределительный газопровод х.Маныч (ПИР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х.Маныч Орловского района | 2016 год | Протяженность 15,7 км | 0 | 16914.24 | 0 | 0 | 0 | 16914.24 | 30%
42 | Газопровод высокого давления к х. Майорский | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Майорский Орловского района | 2016 год | Протяженность 14,2 км | 0 | 37460.972 | 0 | 0 | 0 | 37460.972 | 30%
43 | Газопровод высокого и низкого давления в х. Майорский | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Майорский Орловского района | 2016 год | Протяженность 12,1 км | 0 | 16012.088 | 0 | 0 | 0 | 16012.088 | 30%
44 | Межпоселковый газопровод к х. Новомоисеевский (ПИР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | Пролетарский район | 2016 год | Протяженность 13 км | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 30%
45 | Газопровод высокого давления от с.Ремонтное до с.Киевка (4 очередь строительства) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | от с.Ремонтное до с.Киевка, Ремонтненский район | переходящий объект с 2012 года | Протяженность 18,4 км | 0 | 76324.81 | 0 | 0 | 0 | 76324.81 | 30%
46 | Распределительный газопровод по ул. Луговой сл. Родионово-Несветайская (ПИР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | сл. Родионово-Несветайская Родионово-Несветайского района | 2016 год | Протяженность 1,5 км | 0 | 1650.82 | 0 | 0 | 0 | 1650.82 | 30%
47 | Газопровод высокого давления для газоснабжения северо-восточной части жилой застройки г. Ростова-на-Дону (1 очередь строительства) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Ростов-на-Дону | 2016 год | Протяженность 2,4 км | 0 | 73392.775 | 0 | 0 | 0 | 73392.775 | 30%
48 | Газопровод высокого давления для газоснабжения северо-восточной части жилой застройки г. Ростова-на-Дону (2 очередь строительства) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Ростов-на-Дону | 2016 год | Протяженность 1,6 км | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 30%
49 | Распределительные газопроводы для газоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе бывшего совхоза "Нива" (ПИР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Ростов-на-Дону | 2016 год | Протяженность 1,2 км | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 30%
50 | Межпоселковый газопровод от х. Конезавод им. Буденного до х. Юловский (1 очередь строительства) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | от х. Конезавод им. Буденного до х. Юловский Сальского района | 2016 год | Протяженность 29 км | 0 | 66468.04 | 0 |  | 0 | 66468.04 | 30%
51 | Распределительные газопроводы в х. Юловский (ПИР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Юловский Сальского района | 2016 год | Протяженность 13 км | 0 | 14000.7 | 0 |  | 0 | 14000.7 | 30%
52 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Супрун | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | Сальский район | 2016 год | Протяженность 11,6 км | 0 | 47896.096 | 0 |  | 0 | 47896.096 | 30%
53 | Распределительный газопровод в п. Супрун (ПИР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | п. Супрун Сальского района | 2016 год | Протяженность 11,5 км | 0 | 11500 | 0 |  | 0 | 11500 | 30%
54 | Межпоселковый газопровод от х. Бакланники до х. Шаминка с закольцовкой на газопроводы к х. Страхов, х. Кирсановка | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | Семикаракорский район | 2016 год | Протяженность 19 км | 0 | 75016.017 | 0 | 0 | 0 | 75016.017 | 30%
55 | Газопровод высокого давления от п. Нижний Саловск к ГРС г. Семикаракорска (1 очередь) (ПИР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | от п. Нижний Саловск к ГРС г. Семикаракорска, Семикаракорский район | 2016 год | Протяженность 4,5 км | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 30%
56 | Распределительные газопроводы в х. Можаевка (2 этап) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | Тарасовский район | 2016 год | Протяженность 12,45 км | 0 | 15223.036 | 0 | 0 | 0 | 15223.036 | 30%
57 | Распределительный газопровод по ул. Московская, Грибоедова, Заводская, Тургенева, Пролетарская мкр Колодезное п. Тарасовский (ПИР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | п. Тарасовский Тарасовского района | 2016 год | Протяженность 14,8 км | 0 | 15939.44 | 0 | 0 | 0 | 15939.44 | 30%
58 | Газопровод среднего и низкого давления в х. Дубы (2 этап) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Дубы Тарасовского района | 2016 год | Протяженность 23,8 км | 0 | 34819.024 | 0 | 0 | 0 | 34819.024 | 30%
59 | Газопровод среднего давления по пер. Базарному и ул. Петровского в пос. Чертково (ПИР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | пос. Чертково Чертковского района | 2016 год | Протяженность 5 км | 0 | 5386.7 | 0 | 0 | 0 | 5386.7 | 30%
60 | Газопровод высокого давления к животноводческому комплексу ООО "Агропромышленного комплекса "Станица" (ПИР+СМР) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | Чертковский район | 2016 год | Протяженность 22 км | 0 | 17189.825 | 0 | 0 | 0 | 17189.825 | 30%
61 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Антиповский (2 этап) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Антиповский Шолоховского района | 2016 год | Протяженность 16,4 км | 0 | 41025 | 0 | 0 | 0 | 41025 | 30%
62 | Внутрипоселковые газопроводы в х. Зубковский (2 этап) | Проектирование и строительство новых газопроводов | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Зубковский Шолоховского района | 2016 год | Протяженность 15,3 км | 0 | 38325 | 0 | 0 | 0 | 38325 | 30%
63 | Техническое перевооружение ГРП №7 х.Ленина КСП Родина, инв. № 01-00450, 01-00477 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х.Ленина КСП Родина Аксайского района | 2016 год | - | 0 | 776.99 | 0 | 0 | 0 | 776.99 | 30%
64 | Техническое перевооружение ГРП №17 г.Аксай ул.Толстого 13а, инв. № 01-00443, 01-00469 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г.Аксай | 2016 год | - | 0 | 776.99 | 0 | 0 | 0 | 776.99 | 30%
65 | Техническое перевооружение ГРП №16 г.Аксай ул.Шевчено, 32а, инв. № 01-00442, 01-00468 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г.Аксай | 2016 год | - | 0 | 776.99 | 0 | 0 | 0 | 776.99 | 30%
66 | Реконструкция газопровода низкого давления двор.разв. г.Аксай к дому (АКД) по пр. Ленина, инв. № 01-00149 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г.Аксай | 2016 год | Протяженность 0,2 км | 0 | 781.64 | 0 | 0 | 0 | 781.64 | 30%
67 | Техническое перевооружение ГРПШ №55 ул.Речная-ул.Ленинградская г.Батайск, инв. № 3-040342 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ул.Речная-ул.Ленинградская г.Батайск | 2016 год | - | 0 | 499.97 | 0 | 0 | 0 | 499.97 | 30%
68 | Техническое перевооружение ГРПШ №31 ул.Ленина-ул.Красноармейская г.Батайск, инв. № 000001687 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ул.Ленина-ул.Красноармейская г.Батайск | 2016 год | - | 0 | 499.97 | 0 | 0 | 0 | 499.97 | 30%
69 | Техническое перевооружение ГРП №6 ул.Ленина-ул.Матросова г.Батайск, инв. № 3-040412 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ул.Ленина-ул.Матросова г.Батайск | 2016 год | - | 0 | 776.99 | 0 | 0 | 0 | 776.99 | 30%
70 | Техническое перевооружение ГРП №8 ул.Гайдара, 8 г.Батайск, инв. № 3-040279 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ул.Гайдара, 8 г.Батайск | 2016 год | - | 0 | 776.99 | 0 | 0 | 0 | 776.99 | 30%
71 | Техническое перевооружение ГРПШ № 43 ул.Эстонская, 24 г.Батайск, инв. № 3-040329 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ул.Эстонская, 24 г.Батайск | 2016 год | - | 0 | 499.97 | 0 | 0 | 0 | 499.97 | 30%
72 | Техническое перевооружение ГРПШ № 45 ул.Ставропольская, 123 г.Батайск, инв. № 3-040335 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ул.Ставропольская, 123 г.Батайск | 2016 год | - | 0 | 499.97 | 0 | 0 | 0 | 499.97 | 30%
73 | Техническое перевооружение ГРП №5 ул.Куйбышева гор.Парк им. Ленина г.Батайск, инв. № 3-010001 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ул.Куйбышева гор.Парк им. Ленина г.Батайск | 2016 год | - | 0 | 776.99 | 0 | 0 | 0 | 776.99 | 30%
74 | Техническое перевооружение ГРПШ № 46 ул.Севастопольская, 50 г.Батайск, инв. № 3-040358 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ул.Севастопольская, 50 г.Батайск | 2016 год | - | 0 | 499.97 | 0 | 0 | 0 | 499.97 | 30%
75 | Реконструкция газопровода на 14 км главной линии 109, 111, 113, 119 (пер. 1-й Локомотивный, 6, 8, 13, 15) г.Батайск, инв. № 3-030317 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | пер. 1-й Локомотивный, 6, 8, 13, 15, г.Батайск | 2016 год | Протяженность 0,15 км | 0 | 781.64 | 0 | 0 | 0 | 781.64 | 30%
76 | Техническое перевооружение ГРП № 18/1 ул.Булгакова г.Батайск, инв. № 3-010023 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ул.Булгакова г.Батайск | 2016 год | - | 0 | 776.99 | 0 | 0 | 0 | 776.99 | 30%
77 | Техническое перевооружение ГРП № 1 ул.Калинина, инв. № 4-010012 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | Белокалитвинский район | 2016 год | - | 0 | 776.99 | 0 | 0 | 0 | 776.99 | 30%
78 | Техническое перевооружение ГРП № 2, ул.Вокзальная, инв. № 4-010014 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | Белокалитвинский район | 2016 год | - | 0 | 776.99 | 0 | 0 | 0 | 776.99 | 30%
79 | Техническое перевооружение ГРП № 3, ул.Геологическая, инв. № 4-010013 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | Белокалитвинский район | 2016 год | - | 0 | 776.99 | 0 | 0 | 0 | 776.99 | 30%
80 | Техническое перевооружение ГРП № 4 ул.2я Линия, инв. № 4-010021 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | Белокалитвинский район | 2016 год | - | 0 | 776.99 | 0 | 0 | 0 | 776.99 | 30%
81 | Техническое перевооружение ГРП № 5 ул.Заводская, инв. № 4-010015 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | Белокалитвинский район | 2016 год | - | 0 | 776.99 | 0 | 0 | 0 | 776.99 | 30%
82 | Реконструкция газопровода по ул.Набережная г.Белая Калитва, инв. № 4-030056 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ул.Набережная г.Белая Калитва | 2016 год | Протяженность 1,15 км | 0 | 1512.05 | 0 | 0 | 0 | 1512.05 | 30%
83 | Реконструкция газопровода ст. Боковская ул.Ленина от ГРП до пер. Чкалова, № 14286 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ул.Ленина от ГРП до пер. Чкалова Боковского района | 2016 год | Протяженность 0,23 км | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 30%
84 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления по ул. Песчаная, 35 х. Дуленков до ГРП по ул.Ленина, 37 ст. Боковская, инв. № 14279 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | по ул. Песчаная, 35 х. Дуленков до ГРП по ул.Ленина, 37 ст. Боковская Боковского района | 2016 год | Протяженность 0,22 км | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 30%
85 | Техническое перевооружение ГРП х. Мещеряковский Верхнедонского района, инв. № 08-00532 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Мещеряковский Верхнедонского района | 2016 год | - | 0 | 1974.05 | 0 | 0 | 0 | 1974.05 | 30%
86 | Техническое перевооружение ГРП ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района, инв. № 000014256 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ул. Транспортная ст. Казанская Верхнедонского района | 2016 год | - | 0 | 1974.05 | 0 | 0 | 0 | 1974.05 | 30%
87 | Техническое перевооружение ГРПШ по ул.Л.Чайкиной, г.Гуково, инв. № 9-001493 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г.Гуково | 2016 год | - | 0 | 499.97 | 0 | 0 | 0 | 499.97 | 30%
88 | Техническое перевооружение ШРП на подземном газопроводе среднего давления ст.Егорлыкская, ул.Ленина-Вишневая от ул.Патоличева до Птицекомбината, Егорлыкский район, инв. № 15-03012 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | от ул.Патоличева до Птицекомбината, Егорлыкский район | 2016 год | - | 0 | 499.97 | 0 | 0 | 0 | 499.97 | 30%
89 | Реконструкция газопровода низкого давления ст. Кагальницкая, ул. Калинина, пер. Октябрьский, пер. Социалистический, инв. № 15-45693 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, пер. Октябрьский, пер. Социалистический | 2016 год | Протяженность 0,31 км | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 30%
90 | Реконструкция газопровода низкого давления ст. Кагальницкая, ул. Криволапова, инв. № 15-47908 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Криволапова | 2016 год | Протяженность 0,15 км | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 30%
91 | Техническое перевооружение ШРП ул. Карбышева, 60, г. Красный Сулин, инв. № 9-14025 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Красный Сулин | 2016 год | - | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 30%
92 | Реконструкция газопровода по ул.Октябрьской от ул.Свободы до пер.Цимлянский г.Красный Сулин, инв. № 9-13283 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Красный Сулин | 2016 год | Протяженность 0,6 км | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 30%
93 | Реконструкция газопровода по ул.Щаденко от ул.Тельмана до реки Гнилуша г.Красный Сулин, инв. № 9-13276 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Красный Сулин | 2016 год | Протяженность 0,4 км | 0 | 976.99 | 0 | 0 | 0 | 976.99 | 30%
94 | Реконструкция газопровода по ул.Металлургов от ул.Коминтерна до ул.Миллицейская г.Красный Сулин, инв. № 9-13208 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Красный Сулин | 2016 год | Протяженность 0,2 км | 0 | 781.64 | 0 | 0 | 0 | 781.64 | 30%
95 | Реконструкция газопровода по ул.Новоселовская до АБЗ г.Красный Сулин, инв. № 9-13219 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Красный Сулин | 2016 год | Протяженность 0,84 км | 0 | 1156.4 | 0 | 0 | 0 | 1156.4 | 30%
96 | Реконструкция газопровода по ул.Матросова от ул.Ростовская до ул.Гагарина г.Красный Сулин, инв. № 9-13278 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Красный Сулин | 2016 год | Протяженность 0,22 км | 0 | 781.64 | 0 | 0 | 0 | 781.64 | 30%
97 | Реконструкция газопровода по ул.Первомайская от ул.Ворошилова до ул.Коминтерна г.Красный Сулин, инв. № 9-13223 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Красный Сулин | 2016 год | Протяженность 0,4 км | 0 | 976.99 | 0 | 0 | 0 | 976.99 | 30%
98 | Реконструкция газопровода по ул. Космонавтов от ул. Ростовская до ул.Октябрьская г.Красный Сулин, инв. № 9-13277 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Красный Сулин | 2016 год | Протяженность 0,4 км | 0 | 976.99 | 0 | 0 | 0 | 976.99 | 30%
99 | Реконструкция газопровода по ул.Тельмана от ул.Горького до ул.Щаденко г.Красный Сулин, инв. № 9-13214 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Красный Сулин | 2016 год | Протяженность 0,1 км | 0 | 781.64 | 0 | 0 | 0 | 781.64 | 30%
100 | Реконструкция газопровода по ул.Галатова от ул.Свободы до ул.Матросова г. Красный Сулин, инв. № 9-13280 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Красный Сулин | 2016 год | Протяженность 0,85 км | 0 | 1115.1 | 0 | 0 | 0 | 1115.1 | 30%
101 | Реконструкция газопровода по ул.Глинки от пер.Братский до ул.Павлова г.Красный Сулин, инв. № 9-13220 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Красный Сулин | 2016 год | Протяженность 0,6 км | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 30%
102 | Реконструкция газопровода по ул.Карбышева от ул.Свободы до ул.Матросова г.Красный Сулин, инв. № 9-13281 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Красный Сулин | 2016 год | Протяженность 0,8 км | 0 | 1144.6 | 0 | 0 | 0 | 1144.6 | 30%
103 | Реконструкция межпоселкового газопровода высокого давления х. Ст-Петровский, х.Парамонов, инв. № 21-01072 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Ст-Петровский, х.Парамонов Морозовского района | 2016 год | Протяженность 0,3 км | 0 | 976.99 | 0 | 0 | 0 | 976.99 | 30%
104 | Реконструкция межпоселкового газопровода высокого давления х. Великанов, ст. Чертковская (к колхозу "Атоммашевец"), инв. № 21-01074 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ст. Чертковская Морозовского района | 2016 год | Протяженность 0,36 км | 0 | 976.99 | 0 | 0 | 0 | 976.99 | 30%
105 | Техническое перевооружение ГРПШ на газопроводе высокого и низкого давления в х. Новотроицкий, инв. № 23-00111 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | х. Новотроицкий Родионово-Несветайского района | 2016 год |  | 0 | 499.97 | 0 | 0 | 0 | 499.97 | 30%
106 | Техническое перевооружение ГРПШ на газопроводе среднего давления сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов (дом №3), инв. № 23-00078 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | сл. Родионово-Несветайская Родионово-Несветайского района | 2016 год |  | 0 | 499.97 | 0 | 0 | 0 | 499.97 | 30%
107 | Техническое перевооружение ГРПШ на газопроводе среднего давления сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов (дом №7), инв. № 23-00078 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | сл. Родионово-Несветайская Родионово-Несветайского района | 2016 год |  | 0 | 499.97 | 0 | 0 | 0 | 499.97 | 30%
108 | Техническое перевооружение ГРПШ х. Павленков, ул. Колхозная, инв. № 23-00116 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | Родионово-Несветайский район | 2016 год |  | 0 | 499.97 | 0 | 0 | 0 | 499.97 | 30%
109 | Реконструкция газопровода среднего и низкого давления по ул.Центральная в х.Волошино, инв. № 23-00154 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | Родионово-Несветайский район | 2016 год | Протяженность 0,2 км | 0 | 781.64 | 0 | 0 | 0 | 781.64 | 30%
110 | Реконструкция газопровода низкого давления по ул. Калинина в сл. Родионово-Несветайская, инв. № 23-00054 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | сл. Родионово-Несветайская Родионово-Несветайского района | 2016 год | Протяженность 0,3 км | 0 | 976.99 | 0 | 0 | 0 | 976.99 | 30%
111 | Реконструкция газопровода низкого давления по ул. Ворошилова - ул. Садовая в сл. Родионово-Несветайская, инв. № 23-00059 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | сл. Родионово-Несветайская Родионово-Несветайского района | 2016 год | Протяженность 0,4 км | 0 | 976.99 | 0 | 0 | 0 | 976.99 | 30%
112 | Реконструкция газопровода низкого давления по ул. Советская в сл. Родионово-Несветайская, инв. № 23-00026 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | сл. Родионово-Несветайская Родионово-Несветайского района | 2016 год | Протяженность 0,9 км | 0 | 1193.92 | 0 | 0 | 0 | 1193.92 | 30%
113 | Реконструкция газопровода низкого давления сл. Родионово-Несветайская, ул. Большевистская, инв. № 000014247 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | сл. Родионово-Несветайская Родионово-Несветайского района | 2016 год | Протяженность 0,3 км | 0 | 976.99 | 0 | 0 | 0 | 976.99 | 30%
114 | Техническое перевооружение ГРП № 4 г. Сальск, ул. Халтурина, инв. № 31-04033 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Сальск | 2016 год |  | 0 | 499.97 | 0 | 0 | 0 | 499.97 | 30%
115 | Техническое перевооружение ГРП № 5 г. Сальск, ул. Верхняя, инв. № 31-04064 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Сальск | 2016 год |  | 0 | 499.97 | 0 | 0 | 0 | 499.97 | 30%
116 | Техническое перевооружение ГРП №3 г. Сальск, ул. Свободы, инв. № 31-04126 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | г. Сальск | 2016 год |  | 0 | 499.97 | 0 | 0 | 0 | 499.97 | 30%
117 | Техническое перевооружение ГРПШ-400-01 х. Вислый, ул.Трудовая-ул.Спортивная, инв. № 32-13194 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | Семикаракорский район, х. Вислый, ул.Трудовая-ул.Спортивная | 2016 год |  | 0 | 499.97 | 0 | 0 | 0 | 499.97 | 30%
118 | Техническое перевооружение ГРПШ по ул.Промышленная 15-а, р.п.Усть-Донецкий, инв. № 32-31044 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции и модернизации | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | частная собственность | ул.Промышленная 15-а, р.п.Усть-Донецкий Усть-Донецкого района | 2016 год |  | 0 | 499.97 | 0 | 0 | 0 | 499.97 | 30%
| Итого: | [7 empty] | 1067429.94 |  |  |  | 1067429.94
V. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
1 | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 | реконструкция | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная |  | 2016 |  | 6283.8056 | 6283.8056 | 0 | 0 | 0 | 6283.8056 | С
2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | реконструкция | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная | Мясниковский район | 2016 |  | 47631.8139 | 20067.509 | 0 | 0 | 0 | 20067.509 | С
3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "НГ-7" с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ "НГ-7 - НЗПМ" (1-й этап) | реконструкция | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная | Новочеркасск | 2016 |  | 32216.2767 | 6525.5173 | 0 | 0 | 0 | 6525.5173 | С
4 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | реконструкция | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная | Каменский район | 2016 |  | 12297.0726 | 171.625 | 0 | 0 | 0 | 171.625 | С
5 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | реконструкция | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная | Неклиновский район | 2016 |  | 7492.9466 | 17.4602 | 0 | 0 | 0 | 17.4602 | С
6 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Синявское: ТП 4/4,4/5,4/17,4/19, ТП3/8,4/8,4/9,4/10,4/12,4/15 ТП 3/6,3/9,4/2,4/3,4/28,5/3 ВЛ 10 кВ №4,№5,№2 от ПС Синявская) | реконструкция | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная | Неклиновский район | 2016 |  | 46428.42 | 10445 | 0 | 0 | 0 | 10445 | С
7 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | реконструкция | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная | Неклиновский район | 2016 |  | 31970.92 | 3276.1475 | 0 | 0 | 0 | 3276.1475 | С
8 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Мартыновская". | реконструкция | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная | Мартыновский район | 2016 |  | 16383.9009 | 13655.0293 | 0 | 0 | 0 | 13655.0293 | С
9 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Тиховская" | реконструкция | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная |  | 2016 |  | 9632.4516 | 9632.4516 | 0 | 0 | 0 | 9632.4516 | С
10 | «Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» (для ТП ЗАО "Донэлектросталь") | техперевооружение | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная |  | 2016 |  | 42576 | 12164.4305 | 0 | 0 | 0 | 12164.4305 | С
11 | Реконструкция ПС 110/35/6т кВ Ш-8 з заменой АБ типа СК-6 на АБ типа VARTA (ОЗП) | реконструкция | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная |  | 2016 |  | 9800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | С
12 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №32 в х. Павлёнков Родионово-Несветайского района | реконструкция | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная | Родионово-Несветайский район | 2016 |  | 9778 | 2793.6028 | 0 | 0 | 0 | 2793.6028 | С
13 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" (с применением СИП) ВЛ10кВ-3,056км, ВЛ0,4кВ- 10,225км,КТП-2шт, 200кВА | реконструкция | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная | Заветинский район | 2016 |  | 13641 | 3897.3299 | 0 | 0 | 0 | 3897.3299 | С
14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | реконструкция | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная | Азовский район | 2016 |  | 24797 | 7084.8488 | 0 | 0 | 0 | 7084.8488 | С
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новодонская с.Средний Егорлык Целинского района Ростовской области | реконструкция | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная | Целинский район | 2016 |  | 6146 | 1756.0462 | 0 | 0 | 0 | 1756.0462 | С
16 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Бессергеновка, Самбек, горская парада, Покровка) | реконструкция | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная | Неклиновский район | 2016 |  | 17026 | 4864.5132 | 0 | 0 | 0 | 4864.5132 | С
17 | «Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | строительство | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная | Чертковскитй район | 2016 |  | 308116 | 15986.6745 | 0 | 0 | 0 | 15986.6745 | С
18 | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | строительство | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная | Каменск-Шахтинский | 2016 |  | 6760 | 863.4035 | 0 | 0 | 0 | 863.4035 | С
19 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Целинская для электроснабжения Первого Донского Сахарного Завода, Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, заявитель Пантелеев П.М. | строительство | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная | Целинский район | 2016 |  | 5156 | 1473.1226 | 0 | 0 | 0 | 1473.1226 | С
20 | Строительство Вл-10 кВ для электроснабжения ООО "ПитерГаз" | строительство | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная |  | 2016 |  | 6152 | 884.7001 | 0 | 0 | 0 | 884.7001 | С
21 | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | строительство | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная | Мясниковский район | 2016 |  | 6729 | 1040.6017 | 0 | 0 | 0 | 1040.6017 | С
22 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от опоры № 165-53 КТП-10/0,4 кВ № 165 ВЛ-10 кВ № 1107 ПС 35/10 кВ А-11 для электроснабжения причальной стенки заявителя ООО "Лидер-Юг" в х. Узяк Азовского района Ростовской области. | строительство | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная | Азовский район | 2016 |  | 5707 | 1630.6507 | 0 | 0 | 0 | 1630.6507 | С
23 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | строительство | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 33998 | 9713.6416 | 0 | 0 | 0 | 9713.6416 | С
24 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Р-19 с установкой 3-го силового трансформатора 40 МВА" | реконструкция | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 16083 | 275.071 | 0 | 0 | 0 | 275.071 | С
25 | «Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону». | строительство | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | частная |  | 2016 |  | 29796 | 8513.0861 | 0 | 0 | 0 | 8513.0861 | С
26 | Реконструкция КЛ 6 кВ Л-120 от ПС А-1 до РП-3 в г. Азове | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Азов | 2016 |  | 11422 | 11422 | 0 | 0 | 0 | 11422 | C/П
27 | Реконструкция КЛ 6 кВ Л-17ф10 от ТП 89 до ТП 56 в г. Азове | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Азов | 2016 |  | 5534 | 5534 | 0 | 0 | 0 | 5534 | C/П
28 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от КТП-26 с заменой на СИП, с. Самарское | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная |  | 2016 | 0.4 | 15375 | 14953 | 0 | 0 | 0 | 14953 | С
29 | Замена КТП-12 на КТП-ПВ-ввв-400 с реконструкцией ВЛ-0,4кВ в г.Батайске¶ | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Батайск | 2016 | 0.4 | 15863 | 15295 | 0 | 0 | 0 | 15295 | С
30 | Замена ТП-8 на 2БКТП с реконструкцией ВЛ-0,4кВ, г.Батайск | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Батайск | 2016 | 1.26 | 24933 | 24201 | 0 | 0 | 0 | 24201 | С
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой КТП-326 на КТПНт-вв-250 кВА в в ст. Багаевская | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Багаевский район | 2016 | 0.25 | 9947 | 9453 | 0 | 0 | 0 | 9453 | С
32 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ по ул. Морская, ж/д № 66, №68, №132, №134, №136, №138, г. Волгодонск | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Волгодонск | 2016 |  | 7736 | 7390 | 0 | 0 | 0 | 7390 | С
33 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в зоне ЗТП№3046 г.Константиновск | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Константиновский район | 2016 |  | 23985 | 13563 | 0 | 0 | 0 | 13563 | С
34 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-113, Л-2, Л-4 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Гуково | 2016 |  | 8301 | 7850 | 0 | 0 | 0 | 7850 | С
35 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-187, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Зверево | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Зверево | 2016 |  | 6309 | 6309 | 0 | 0 | 0 | 6309 | C/П
36 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-78 Л-1, Л-2 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Гуково | 2016 |  | 5879 | 5879 | 0 | 0 | 0 | 5879 | C/П
37 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-102, Л-1,Л-2, Л-4, Л-5, реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-102 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Гуково | 2016 |  | 6256 | 5808 | 0 | 0 | 0 | 5808 | С
38 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-1778 в г. Донецке | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Донецк | 2016 |  | 6474 | 6474 | 0 | 0 | 0 | 6474 | C/П
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Жирнов Тацинского района | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Тацинский район | 2016 | 0.25 | 20195 | 19501 | 0 | 0 | 0 | 19501 | С
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-68 Л.1 с монтажом измерительного комплекса в г. Новошахтинске | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Новошахтинск | 2016 |  | 6775 | 6297 | 0 | 0 | 0 | 6297 | С
41 | Реконструкция ТП-137, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-137 с монтажом измерительного комплекса в г. Новошахтинске Ростовской области | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Новошахтинск | 2016 |  | 19082 | 18239 | 0 | 0 | 0 | 18239 | С
42 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): 630/6 кВА - 9 шт., 400/6 кВА - 1 шт. (ОД), г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 | 6.07 | 7141 | 7141 | 0 | 0 | 0 | 7141 | С
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-151 по ул. Щедрина, Вересаева, Сурикова, Щаденко г. Ростов-на -Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 10557 | 10557 | 0 | 0 | 0 | 10557 | С
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-261 Л-2, Л-3, Л-4 ул.Либкнехта, ул.12 Февраля, строительство КТП-6/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 | 0.4 | 19092 | 19092 | 0 | 0 | 0 | 19092 | C/П
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-35, ТП-271, ТП-269 с переводом в КЛ-0,4 кВ по пер.Соборный от ул.Б.Садовая до ул.Темерницкая, г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 18219 | 18219 | 0 | 0 | 0 | 18219 | C/П
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 Л-2, Л-4, Л-5 по ул.Солидарности, пер.Равенства, г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 10501 | 10501 | 0 | 0 | 0 | 10501 | C/П
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-368 Л-1, Л-3, Л-4 ул.Севастопольская, пер.Чалтырский, ул.Тюменская, г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 17804 | 17804 | 0 | 0 | 0 | 17804 | C/П
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-401 ул.Днепродзержинская, 28, г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 47095 | 24428 | 0 | 0 | 0 | 24428 | С
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-405 Л-1, Л-3 ул.Большевистская, пер.Госпитальный, г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 13214 | 13214 | 0 | 0 | 0 | 13214 | C/П
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 Л-7, Л-8 по ул.Кржижановского, ул.Владиленская, г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 7741 | 7741 | 0 | 0 | 0 | 7741 | C/П
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-450 по ул.Куйбышева к пер.Осетинский, пер.Тувинский, г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 6882 | 6314 | 0 | 0 | 0 | 6314 | С
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-781 ул.Детская, ул.Якуба Коласа, ул.Кржижановского ул.Новостроевская, ул.М.Расковой, г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 22340 | 21797 | 0 | 0 | 0 | 21797 | С
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-806 Л-1, Л-2, Л-5 на Хапры (левая сторона), на Хапры (правая сторона), пер.1-й Колхозный, г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 10251 | 10251 | 0 | 0 | 0 | 10251 | C/П
54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-817 ул. Мадояна, 22 а, г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 8466 | 8154 | 0 | 0 | 0 | 8154 | С
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-839 по ул.Вересаева к ул.Минина, по ул.Вересаева к ул.Щорса, г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 6102 | 5858 | 0 | 0 | 0 | 5858 | С
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-840 Л-1, Л-3, Л-4 ул.26-го Июня, пер.Читинский, г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 17318 | 17318 | 0 | 0 | 0 | 17318 | C/П
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-888 ул.30 лет Октября, 21 б, г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 9587 | 9281 | 0 | 0 | 0 | 9281 | С
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-906 Л-1 пос.Кумженский, реконструкция ТП-906, г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 11342 | 11342 | 0 | 0 | 0 | 11342 | C/П
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 Л-1, Л-2 ул.Нансена, ул.Пешкова, ул.Центральная, г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 12558 | 12558 | 0 | 0 | 0 | 12558 | C/П
60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-363 пер. Уральский, 63 а г. Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 8437 | 8437 | 0 | 0 | 0 | 8437 | С
61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-370 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Тракторная, ул.Борисоглебская, г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 12805 | 12805 | 0 | 0 | 0 | 12805 | C/П
62 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с переводом в КЛ-0,4кВ от ТП-230 по ул.Темерницкая, пер.Островского, ул.Московская (корректировка, в соответствии со схемой развития распределительных сетей г.Ростова-на-Дону в 2014-2018 г.г.) | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 11366 | 10838 | 0 | 0 | 0 | 10838 | С
63 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от Р-46 Л-4603 до опоры №40, г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 5881 | 5881 | 0 | 0 | 0 | 5881 | C/П
64 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-23ф4 ул.Витебская, ул.Ташкентская, пер.Чалтырский, г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 7058 | 7058 | 0 | 0 | 0 | 7058 | C/П
65 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-3201 от ПС Р-32, г.Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 16072 | 16072 | 0 | 0 | 0 | 16072 | С
66 | Реконструкция оборудования в ТП-3082 по ул.Тельмана, 116, г.Ростов-на-Дону (ООО Центр-98) | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 8937 | 8865 | 0 | 0 | 0 | 8865 | С
67 | Реконструкция РП-23 ул.Тарнавского-Терлецкого, 104а, реконструкция РП-27 ул. 2-я Краснодарская, 123а, г.Ростов-на Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 11210 | 11210 | 0 | 0 | 0 | 11210 | C/П
68 | Реконструкция РП-51 ул. Еременко, 60, г. Ростов-на-Дону | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 35990 | 35400 | 0 | 0 | 0 | 35400 | С
69 | Реконструкция ТП-229 ( замена на БКТП) пер.Островского,42а, г.Ростов-на-Дону (футбольный квадрат) | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 5900 | C/П
70 | Реконструкция ТП-238 ул.Темерницкая, 10 а, г.Ростов-на-Дону (футбольный квадрат) | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 5900 | C/П
71 | Реконструкция ТП-271 (замена на БКТП) ул.Шаумяна, 47а, г.Ростов-на-Дону (футбольный квадрат) | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 5900 | C/П
72 | Строительство ТП-6/0,4кВ взамен ТП-279 ул.Красноармейская, 142, г.Ростов-на-Дону (ОАО "РостовДонТИСИЗ") | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 | 0.4 | 10030 | 5310 | 0 | 0 | 0 | 5310 | С
73 | Техническое перевооружение ТП-3272 пл. Карла Маркса, 8, г.Ростов-на Дону (Марченко А.Т.) | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 | 2 | 5591 | 5414 | 0 | 0 | 0 | 5414 | С
74 | Техническое перевооружение ТП-863 ул.2-я Краснодарская, 129б, г.Ростов-на-Дону (СНТ Победа) | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 | 2 | 10612 | 4712 | 0 | 0 | 0 | 4712 | С
75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП№27 и замена ТП №27 в г. Пролетарске | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная |  | 2016 | 0.25 | 8092 | 7870 | 0 | 0 | 0 | 7870 | С
76 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ от ТП №64, 156, 129, 95 с заменой ТП, строительство ТП -10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ для разгрузки ТП №49,52 в г. Сальске Ростовской области (первая очередь ТП 156 разгрузка ТП 49 и 52) | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Сальский район | 2016 | 0.16 | 23716 | 22391 | 0 | 0 | 0 | 22391 | С
77 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ ТП №12,32 и замена ТП 12,32 в п. Орловский (первая очередь ТП 32) | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная |  | 2016 | 0.16 | 17541 | 16885 | 0 | 0 | 0 | 16885 | С
78 | Строительство и реконструкция ВЛ-0,4кВ в п.Горный Красносулинского района Ростовской области | реконструкция | АО "Донэнерго" | частная | Красносулинский район | 2016 | 1 | 66314 | 35668 | 0 | 0 | 0 | 35668 | С
79 | Монтаж КТП-400 кВА (ул. Грузинская-ул. Ставропольская) со строительством ВЛ-6/0.4 кВ г. Батайск | строительство | АО "Донэнерго" | частная | Батайск | 2016 | 0.4 | 11025 | 10623 | 0 | 0 | 0 | 10623 | С
80 | Строительство 2КЛ-10 кВ Л-1003 "А" "Б" от ПС Р-10 до ТП-761, г.Ростов-на-Дону | строительство | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 6643 | 6183 | 0 | 0 | 0 | 6183 | С
81 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-821 по ул.Бондаренко, г.Ростов-на-Дону | строительство | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 10363 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | С
82 | Строительство КЛ-6кВ Л-816 "А" "Б" от Р-8 выход на ВЛ, г.Ростов-на-Дону | строительство | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 8831 | 8831 | 0 | 0 | 0 | 8831 | C/П
83 | Строительство ПП-10кВ по Л-440 в районе ул.Кабалевского-ул.Свиридова, г.Ростов-на-Дону (Куликова Л.Н.) | строительство | АО "Донэнерго" | частная | Ростов-на-Дону | 2016 |  | 12754 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 3626 | С
| Итого: | [6 empty] | 1529842.61 | 827333.27 |  |  |  | 827333.27
VI. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
1 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Запроточная в ст. Старочеркасская | реконструкция | администрация Аксайского района | муниципальная | Аксайский район | 2016 | 0.396 | 4954.6 | 4954.6 |  | 4211.4 | 743.2
2 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Набережная в ст. Старочеркасская | реконструкция | администрация Аксайского района | муниципальная | Аксайский район | 2016 | 1.123 | 13606.5 | 13606.5 |  | 11565.5 | 2041
3 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Новостройки в ст. Старочеркасская | реконструкция | администрация Аксайского района | муниципальная | Аксайский район | 2016 | 0.191 | 3300.7 | 3300.7 | 3300.7
4 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Речная в ст. Старочеркасская | реконструкция | администрация Аксайского района | муниципальная | Аксайский район | 2016 | 1.052 | 14329.4 | 14329.4 | 14329.4
5 | Реконструкция автомобильной дороги по пер. Чапаева в ст. Старочеркасская | реконструкция | администрация Аксайского района | муниципальная | Аксайский район | 2016 | 0.527 | 7380.4 | 7380.4 | 7380.4
6 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Почтовая в ст. Старочеркасская | реконструкция | администрация Аксайского района | муниципальная | Аксайский район | 2016 | 0.428 | 7594.8 | 7594.8 | 7594.8
7 | Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Первомайская в ст. Казанской | строительство | администрация Верхнедонского района | муниципальная | Верхнедонской район | 2016 | 1.016 | 5635.2 | 5635.2 |  | 5432.3 | 202.9
8 | Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Шолохова в ст. Казанской Верхнедонского района | строительство | администрация Верхнедонского района | муниципальная | Верхнедонской район | 2016 | 0.497 | 8962.4 | 8962.4 | 8962.4
9 | Строительство внутрипоселковых а/д по ул. Молодежная и ул. Комсомольская п. Мичуринский | строительство | администрация Волгодонского района | муниципальная | Волгодонской район | 2016 | 1.442 | 10628.9 | 10628.9 | 10628.9
10 | Строительство автомобильной дороги по ул. Степная в х. Лагутники Волгодонского района Ростовской области | строительство | администрация Волгодонского района | муниципальная | Волгодонской район | 2016 | 0.813 | 10370.9 | 10370.9 |  | 10039 | 331.9
11 | Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Школьной в х. Нариманов Ленинского сельского поселения | строительство | администрация Зимовниковского района | муниципальная | Зимовниковский район | 2016 | 0.957 | 3491.1 | 3491.1 | 3491.1
12 | Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Новоселов в х. Раково-Таврический Родниковского сельского поселения | строительство | администрация Кагальницкого района | муниципальная | Кагальницкий район | 2016 | 1.344 | 5413 | 5413 | 5413
13 | Строительство дороги к детскому саду по ул. Сосновая в х. Старая Станица | строительство | администрация Каменского района | муниципальная | Каменский район | 2016 | 0.419 | 9050.7 | 9050.7 |  | 8580 | 470.7
14 | Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Московская, х. Масаловка | строительство | администрация Каменского района | муниципальная | Каменский район | 2016 | 2.261 | 44328.2 | 44328.2 |  | 42200.4 | 2127.8
15 | Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Кирова х. Масаловка | строительство | администрация Каменского района | муниципальная | Каменский район | 2016 | 1.909 | 30032.9 | 30032.9 |  | 28591.3 | 1441.6
16 | Реконструкция дороги с твердым покрытием по адресу: Ростовская область, г. Константиновск, ул. Пролетарская (ПК 0,000 – ПК 0,000 + 1,380) | реконструкция | администрация Константиновского района | муниципальная | Константиновский район | 2016 | 1.239 | 38302.6 | 38302.6 |  | 36579 | 1723.6
17 | Строительство а/д по ул. Школьная к ФАПу в х. Бобров | строительство | администрация Красносулинского района | муниципальная | Красносулинский район | 2016 | 0.273 | 4812.9 | 4812.9 |  | 4451.9 | 361
18 | Реконструкция внутрипоселковой дороги по ул. Южная в п. Поречье Мартыновского района | реконструкция | администрация Мартыновского района | муниципальная | Мартыновский район | 2016 | 0.762 | 4290.4 | 4290.4 | 4290.4
19 | Реконструкция внутрипоселковой дороги по ул. Садовая в х. Малоорловский Мартыновского района | реконструкция | администрация Мартыновского района | муниципальная | Мартыновский район | 2016 | 0.683 | 3571.4 | 3571.4 | 3571.4
20 | Строительство автодороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | строительство | администрация Миллеровского района | муниципальная | Миллеровский район | 2016 | 1.088 | 5085.6 | 5085.6 |  | 4709.2 | 376.4
21 | Строительство подъездной дороги по ул. Пролетарская с устройством тротуара и асфальтобетонной площадки к детскому дошкольному общеобразовательному учреждению на 280 мест, расположенному в п. Каменоломни, ул. Свердлова, 123 | строительство | администрация Октябрьского района | муниципальная | Октябрьский район | 2016 | 0.711 | 2709.9 | 2709.9 |  | 2482.2 | 227.7
22 | Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по пер. Тургенева в с. Ремонтное | строительство | администрация Реонтненского района | муниципальная | Ремонтненский район | 2016 | 0.675 | 7675 | 7675 |  | 7344.9 | 330.1
23 | Строительство подъезда от ул. Калинина к детскому ясли-саду на 140 мест в с. Сандата | строительство | администрация Сальского района | муниципальная | Сальский район | 2016 | 0.243 | 4778.2 | 4778.2 |  | 4395.9 | 382.3
24 | Строительство подъездной автодороги к ДДОУ «Теремок» по адресу: ст. Мелиховская, переулок 12, 8 | строительство | администрация Усть-Донецкого района | муниципальная | Усть-Донецкий район | 2016 | 0.203 | 6133.1 | 6133.1 |  | 5900 | 233.1
25 | Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Гагарина в с. Плодородное | строительство | администрация Целинского района | муниципальная | Целинский район | 2016 | 1.76 | 22422.4 | 22422.4 |  | 21189.1 | 1233.3
26 | Строительство автомобильной дороги по ул. 50 лет Советской Армии от ул. 7-я Линия до автомобильной дороги Р270 «Егорлыкская – Сальск» в п. Целина | строительство | администрация Целинского района | муниципальная | Целинский район | 2016 | 2.045 | 53785.8 | 53785.8 | 53785.8
27 | Строительство объездной автомобильной дороги в Северо-Западной промзоне г. Азова | строительство | администрация г. Азова | муниципальная | г. Азов | 2016 | 0.638 | 35809 | 35809 |  | 27000 | 8809
28 | Строительство автомобильной дороги к детскому саду по ул. Воровского в г. Батайск | строительство | администрация г. Батайска | муниципальная | г. Батайск | 2016 | 0.5 | 7500 | 7500 |  | 5992.5 | 1507.5
29 | Строительство автомобильной дороги к детскому саду по ул. М. Горького, 297-л | строительство | администрация г. Батайска | муниципальная | г. Батайск | 2016 | 0.4 | 6700 | 6700 |  | 5353.3 | 1346.7
30 | Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17 в городе Волгодонске | строительство | администрация г. Волгодонск | муниципальная | г. Волгодонск | 2016 | 0.57 | 11451.7 | 11451.7 |  | 7821.5 | 3630.2
31 | Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова, 1, в городе Волгодонске | строительство | администрация г. Волгодонск | муниципальная | г. Волгодонск | 2016 | 1 | 27344 | 27344 |  | 18675.9 | 8668.1
32 | Реконструкция внутригородской дороги общего пользования по пер. Полевой от № 76 до № 78-г в г. Каменск-Шахтинский | реконструкция | администрация г. Каменск-Шахтинский | муниципальная | г. Каменск-Шахтинский | 2016 | 0.35 | 9319.6 | 9319.6 |  | 7642.1 | 1677.5
33 | Строительство внутригородской дороги общего пользования от пер. Полевой, № 78-г до ул. Профильной в г. Каменск-Шахтинский | строительство | администрация г. Каменск-Шахтинский | муниципальная | г. Каменск-Шахтинский | 2016 | 1.12 | 37805.5 | 37805.5 |  | 31000.5 | 6805
34 | Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная | строительство | администрация г. Ростова-на-Дону | муниципальная | г. Ростов-на-Дону | 2016 | 2.7 | 1366712.1 | 1366712.1 | 1271596.6 | 63629.6 | 31485.9
35 | Реконструкция ул. Чехова (ул. Социалистическая – ул. Б. Садовая) | реконструкция | администрация г. Ростова-на-Дону | муниципальная | г. Ростов-на-Дону | 2016 | 0.11 | 9750.3 | 9750.3 |  | 7892.9 | 1857.4
36 | Реконструкция межпоселковой автомобильной дороги с. Александровка (1,3 км; 0,9 км) | реконструкция | администрация Азовского района | муниципальная | Азовский район | 2016 | 2.668 | 39183.7 | 39183.7 |  | 37302.8 | 1880.9
37 | Строительство подъезда к х. Валовый Аксайского района | строительство | администрация Аксайского района | муниципальная | Аксайский район | 2016 | 6.328 | 70149.3 | 70149.3 |  | 59626.9 | 10522.4
38 | Реконструкция а/д подъезд от автодороги «г. Новочеркасск (Хотунок) – ст. Багаевская» к п. Задонский | реконструкция | администрация Багаевского района | муниципальная | Багаевский район | 2016 | 3.619 | 18244.3 | 18244.3 |  | 17569.2 | 675.1
39 | Строительство автомобильной дороги с. Новобатайск – п. Воронцовка Кагальницкого района | строительство | администрация Кагальницкого района | муниципальная | Кагальницкий район | 2016 | 4.55 | 35195.2 | 35195.2 |  | 32696.2 | 2499
40 | Строительство межпоселковой автомобильной дороги от х. Крюков к х. Назаров в Дубовском районе | строительство | администрация Дубовского района | муниципальная | Дубовский район | 2016 | 7.2 | 56481 | 56481 |  | 54431.1 | 2049.9
41 | Строительство подъезда к х. Калинов от а/д «г. Новошахтинск – г. Гуково» (1100 м) | строительство | администрация Красносулинского района | муниципальная | Красносулинский район | 2016 | 0.7 | 1670.8 | 1670.8 |  | 1542.1 | 128.7
42 | Строительство межпоселковой автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к х. Веселовский от сл. Семено-Камышенская» (км 0 + 000 – км 3 + 200) в Чертковском районе | строительство | администрация Чертковского района | муниципальная | Чертковский район | 2016 | 3.2 | 54622.9 | 54622.9 |  | 52219.5 | 2403.4
43 | Строительство подъездной а/д в х. Черновский от х. Гороховский (ПК 0 + 300 – ПК 3 + 650) | строительство | администрация Шолоховского района | муниципальная | Шолоховский район | 2016 | 3.24 | 2016.2 | 2016.2 |  | 1887.1 | 129.1
44 | Строительство подъездной а/д к х. Лосевский от х. Дударевский | строительство | администрация Шолоховского района | муниципальная | Шолоховский район | 2016 | 3.52 | 5945.7 | 5945.7 |  | 5565.1 | 380.6
45 | Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к аэропорту "Южный" | строительство | министерство транспорта Ростовской области | областная | Аксайский район | 2016-2017 | 15.93 | 3963688.98 | 2093912.88 |  | 2093912.88
46 | Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд от магистрали "Дон" к аэропорту "Южный" | строительство | министерство транспорта Ростовской области | областная | Аксайский, Родионово-Несветайский районы | 2016-2017 | 2.44 | 884500 | 864300 | 840200 | 24100
47 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Мальчевская – сл. Туриловка»-сл. Мальчевско-Полненская – пос. Долотинка – а/д «г. Миллерово – г. Луганск» (до границы Украины) на участке км 0+000 – км 17+400 в Миллеровском районе (3 этап) | реконструкция | министерство транспорта Ростовской области | областная | Миллеровский район | 2016-2017 | 7 | 171315.8 | 95991.5 |  | 95991.5
48 | Реконструкция моста на км 11 + 550 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с. Покровское – с. Носово – с. Натальевка в Неклиновском районе | реконструкция | министерство транспорта Ростовской области | областная | Неклиновский район | 2016 | 0.687 | 24423 |  |  | 24423
49 | Реконструкция моста на км 166 + 638 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково - пос. Зимовники – г. Сальск - с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе (1 этап) | реконструкция | министерство транспорта Ростовской области | областная | Пролетарский район | 2016 | 0.394 | 45983 |  |  | 45983
50 | Реконструкция моста на км 166 + 808 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково - пос. Зимовники – г. Сальск - с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе (1 этап) | реконструкция | министерство транспорта Ростовской области | областная | Пролетарский район | 2016 | 0.406 | 43374.6 |  |  | 43374.6
51 | Реконструкция мостового перехода на км 1 + 360 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «с. Дубовское – с. Заветное» к х. Никольский в Заветинском районе | реконструкция | министерство транспорта Ростовской области | областная | Заветнинский район | 2016 | 0.507 | 75576.3 |  |  | 75576.3
52 | Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Семикаракорск - г. Волгодонск на км 0+000 - км 88+500 (км 51+000 - 52+000) в Багаевском районе | реконструкция | министерство транспорта Ростовской области | областная | Багаевский район | 2016 | 1.12 | 49021 |  |  | 49021
53 | Строительство транспортной развязки с путепроводом на км 1+650 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "участок а/д г.Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г.Семикаракорск -г.Волгодонск на км 0+000 - км 88+500" в Аксайском районе Ростовской области | строительство | министерство транспорта Ростовской области | областная | Аксайский райн | 2016 | 0.701 | 170136.2 |  |  | 170136.2
54 | Строительство автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово - г. Луганск (до границы Украины) | строительство | министерство транспорта Ростовской области | областная | Миллеровский район | 2016 | 5.3 | 76299.4 |  |  | 76299.4 |  |  | принят в эксплуатацию
296 | ИТОГО: | [6 empty] | 7632866.6 | 5182752.7 | 2234544.9 | 3334338.3 | 98683 | 31072000