**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА**

**ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА**

Таблица № 1

**ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ**,

направленных на решение задач

Стратегии инвестиционного развития Ростовской области до 2020 года

| № п/п | Содержание мероприятия(задачи Стратегии, на достижение которых направлена реализация мероприятия) | Период реализации меро-приятия(годы) | Ожидаемые результаты / критерии успеха применения мероприятия(ежегодно) | Орган исполнительной власти Ростовской области, ответственный за реализацию мероприятия | Информация о реализации мероприятия в 2015 году, достижении ожидаемых результатов и критериев успеха применения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, направленные на решение задачи 1 «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса на территории Ростовской области» |
| 1. | Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Ростовской области (в том числе крупнейших инвестиционных проектов Ростовской области, перечень которых приведен в приложении № 3);формирование Реестра инвестиционных проектов Ростовской области, перечня «100 Губернаторских инвестиционных проектов» | 2014 – 2020 | ввод в эксплуатацию не менее 100 инвес-тиционных проектов в год;сопровождение не менее 300 инвестиционных проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов Ростовской области | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, органы исполнительной власти Ростовской области, муниципальные образования Ростовской области | В течение 2015 года осуществлено сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Ростовской области. На 31.12.2015 перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов» включает 64 крупных инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 523,2 млрд рублей и созданием более 35 тыс. рабочих мест. Доминирующее количество проектов приходится на традиционные для Ростовской области отрасли: промышленное производство, включая топливно-энергетический комплекс (21 проект) и сельское хозяйство (18 проектов), 19 проектов из Перечня реализуются на территории города Ростова-на-Дону.В 2015 году из перечня «100 Губернаторских инвестиционных проектов» введены в эксплуатацию 6 инвестиционных проектов на общую сумму 14,6 млрд рублей, что позволило создать в регионе порядка 1800 новых рабочих мест (проекты компаний: ООО «БТК Текстиль, ООО «Гринмакс», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», ООО «Завод ТермоПласт», ОАО «Роствертол», ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов»).Ежеквартально на основании информации органов исполнительной власти Ростовской области и муниципальных образований Ростовской области формировался Реестр инвестиционных проектов Ростовской области, в который по итогам 2015 года включено 524 проекта, совокупный объем инвестиций по которым составляет 815,2 млрд рублей. Реализация данных проектов позволит создать порядка 55,5 тыс. новых рабочих мест. |
| 2. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Ростовской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2014 – 2020 | выполнение плана работ по оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов; организация регулирующего воздействия – не менее 30 вопросов, подлежащих регулированию, путем принятия новых или изменения действующих нормативных правовых актов Ростовской области, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;экспертиза действующих нормативных правовых актов – не менее 2 действующих нормативных правовых актов в год | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | По итогам 2015 года план работ по оценке регулирующего воздействия выполнен: процедуру прошли 73 проекта нормативных правовых актов (план содержал 35). Экспертиза проведена в отношении 3 нормативных правовых актов: подготовлено 1 отрицательное, положительных заключения. |
| 3. | Организация инвестиционного процесса при участии Агентства инвестиций и развития Ростовской области  | 2014 – 2020 | объем привлеченных инвестиций в год – не менее 500 млн. долларов США (в 2014 году),не менее14,4 млрд. рублей (в 2015 году),не менее 15,94 млрд. рублей (ежегодно в 2016 – 2019 годах) | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | Инвестиционный процесс организован при участии НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области». В соответствии с долгосрочным государственным контрактом от 30.12.2014 № 78 объем привлеченных инвестиций за 2015 год НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» составил 18,578 млрд рублей. По итогам 2015 года в активной работе Агентства находится 77 проектов с объемом инвестиций порядка 230 млрд. рублей. |
| 4. | Развитие инвестиционного портала Ростовской области | 2014 – 2020 | увеличение средней посещаемости инвестиционного портала (до 250 че-ловек/день);расширение географии посетителей инвестиционного портала;модернизация инвестиционного портала (создание новых разделов, страниц) | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | В 2015 году осуществлено сопровождение и модернизация инвестиционного портала Ростовской области ([www.invest-don.com](http://www.invest-don.com)), разработан новый дизайн и новая структура его главной страницы. Повышена средняя посещаемость портала до 250 чел./день. Расширена география посетителей портала, наибольшей популярностью портал пользуется в следующих странах: Украина, Казахстан, Беларусь), Германия, США, Узбекистан, Великобритания, Турция, Китай. |
| 5. | Осуществление деятельности Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области, межведомственной комиссии по устранению административных барьеров, Совета по предприни-мательству при Правительстве Ростовской области, отраслевых рабочих групп по вопросам развития инвестиционной деятельности, муниципальных Советов по инвестициям (при главах муниципальных образований) | 2014 – 2020 | проведение заседаний указанных коллегиальных совещательных органов, рабочих групп в соответствии с установленной периодичностью;в отношении Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области:проведение не менее 6 заседаний в год; рассмотрение на заседаниях не менее 20 инвестиционных проектов;дополнение Перечня «100 Губернаторских инвестиционных проектов» не менее 10 инвестиционными проектами | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, органы исполнительной власти Ростовской области | В 2015 году проведено 6 заседаний Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области, на которых рассматривались вопросы: о принимаемых Правительством области мерах по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Дона; о Стратегии инвестиционного развития области до 2020 года; об итогах участия региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2015 году; о реализации крупных инвестиционных проектов на территории Ростовской области; о создании инженерной и транспортной инфраструктуры. Советом был рассмотрен ход реализации порядка 60 инвестиционных проектов, в том числе способствующих импортозамещению. По итогам проведенных заседаний перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов» дополнен 11 новыми инвестиционными проектами.По итогам 2015 года проведено: - 4 заседания Совета по предпринимательству при Правительстве Ростовской области, рассмотрено 10 тем, приняты коллегиальные решения;- 4 заседания межведомственной комиссии по устранению административных барьеров;- 128 заседаний отраслевых рабочих групп по инвестициям, на которых рассматривались вопросы по привлечению инвестиций в Ростовскую область, ход реализации приоритетных инвестиционных проектов, включенный в перечень «100 Губернаторских проектов», выполнение планов прогнозных показателей освоения инвестиций;- 356 заседаний муниципальных Советов по инвестициям (при главах муниципальных образований).В 7 муниципальных образованиях (г. Новошахтинск, Белокалитвинский, Веселовский, Волгодонской, Мартыновский, Октябрьский, Целинский районы).  |
| 6. | Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области: | 2014 – 2020 | расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункцио-нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области | управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области | В 2015 году создано 99 новых окон обслуживания заявителей МФЦ Ростовской области, организована защищенная телекоммуникационная сеть МФЦ Ростовской области, проведено техническое переоснащение МФЦ, выполнена переаттестация МФЦ на предмет их соответствия требованиям законодательства в сфере защиты информации.По состоянию на 30.12.2015 на территории Ростовской области работа МФЦ организована в 12 городских округах и 43 муниципальных районах области: открыты 80 центральных офисов МФЦ и 354 территориально-обособленных структурных подразделения МФЦ, действует 1483 окна. Уровень охвата населения Ростовской области инфраструктурой МФЦ составил 97%. |
| 6.1. | Развитие функциональных возможностей и техническое обслуживание интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области | 2014 – 2020 | обеспечение функционирования интегрированной информационной системы единой сети многофунк-циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области в 55 муниципальных образованиях, развитие ее функциональных возможностей | управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области | Организовано техническое обслуживание автоматизированной информационной системы МФЦ в течение отчетного периода (государственный контракт от 04.06.2015 № 218, исполнен 15.12.2015). В рамках данной работы обеспечено межведомственное электронное взаимодействие МФЦ с федеральными и областными органами власти, органами местного самоуправления по документам и сведениям, необходимым для организации предоставления услуг на базе МФЦ и находящимся в их базах данных (в т.ч. разработано 62 новых адаптера к сервисам межведомственного электронного взаимодействия), оказана консультационная поддержка работникам МФЦ в части настройки основных параметров работы системы, проведены мероприятия по устранению неисправностей работы системы.Организована разработка эталонных алгоритмов консультирования, приема и выдачи документов в ИИС ЕС МФЦ РО по42 государственным услугам. Алгоритмы выведены в репозиторий ИИС ЕС МФЦ РО для централизованной загрузки и использования МФЦ. |
| 6.2. | Повышение квалификации работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | 2014 – 2020 | организация обучения руководителей и работников многофунк-циональных центров | управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области | В рамках построения системы непрерывного обучения работников МФЦ в 2015 году проведены циклы обучающих мероприятий для работников МФЦ:27 марта 2015 г. на базе МФЦ г. Шахты проведен региональный семинар по вопросам развития качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе сети МФЦ Ростовской области;14 мая 2015 г. проведен обучающий семинар в режиме видеоконференцсвязи для работников МФЦ по вопросу организации предоставления государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Ростовской области на базе МФЦ с использованиемИИС ЕС МФЦ РО;19, 20, 21, 22 и 25 мая 2015 г. проведены обучающие семинары в режиме видеоконференцсвязи по вопросам повышения профессионального уровня работников МФЦ Ростовской области в сфере межличностного общения в профессиональной среде;27 – 28 августа 2015 г. проведен Межрегиональный практический семинар на тему: «Инновации в системе МФЦ».В мероприятии приняли участие руководители Минэкономразвития России, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Ростовской области делегации из 30 субъектов Российской Федерации, а также руководители всех МФЦ Ростовской области. |
| 6.3. | Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 2014 – 2020 | обеспечение в многофунк-циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области возможности предоставления услуг заявителям в независимости от места их регистрации на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости | управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области | Во всех МФЦ Ростовской области с 2014 года обеспечена возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу экстерриториальности - независимо от места регистрации заявителей на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости.В 2015 году в состав услуг, предоставляемых в МФЦ по принципу экстерриториальности, дополнительно вошли 82 государственные услуги областных органов исполнительной власти Ростовской области (структурных подразделений Правительства Ростовской области). |
| 7. | Обеспечение возможности получения гражданами и организациями государственных услуг Росреестра на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих свою деятельность на территории Ростовской области | 2015 –2016 | доля приема на площадках многофунк-циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг – 70 процентов |  управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области | На областном уровне проработан вопрос, и принято системное решение по передаче с 2016 года норматива отчислений от уплаты государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в МФЦ из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов и городских округов в объеме 90% (ранее средства от данных пошлин в муниципальные бюджеты не поступали). Это позволило оказать стимулирующее воздействие на МФЦ в части увеличения производительности и объема обслуживаемых заявителей по услугам Росреестра. За 2015 год в консолидированный бюджет области привлечено 76,7 млн. рублей. Организовано заключение дополнительного соглашения от 07.12.2015 № 3 между ГКУ РО «УМФЦ», Управлением Росреестра по Ростовской области и филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ростовской области, позволяющего осуществлять выдачу документов на базе МФЦ по итогам предоставления услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.Совместно с Управлением Росреестра по Ростовской области в 2015 году организовано ежемесячное проведение обучений в территориальных подразделениях Росреестра сотрудников МФЦ. Дополнительно было организовано проведение обучающих семинаров в режиме видеоконференцсвязи по вопросам повышения качества предоставления услуг Росреестра 14.05.2015 и 04.12.2015. |
| 8. | Организация предоставления 94 государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области | 2015 | количество многофунк-циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, оказывающих специализированные услуги по поддержке субъектов МСП, услуги по информа-ционной поддержке субъектов МСП, – 80 | управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области | В соответствии с протоколом заседания Правительства Ростовской области от 22.10.2014 № 41 с 01.12.2015 на базе всех 80 МФЦ Ростовской области организовано предоставление 82 государственных услуг областных органов исполнительной власти Ростовской области (структурных подразделений Правительства Ростовской области), 71 из которых связана с поддержкой бизнеса. Ожидаемые результаты достигнуты. Количество переданных услуг уменьшено с 94 до 82 в связи с изменениями действующего законодательства. |
| 9. | Разработка и реализация медиаплана по информированию предпринимателей, инвесторов об устойчивости экономики Ростовской области | 2016 –2018 | улучшение позиционирования Ростовской области в межрегиональной конкурентной борьбе | Правительство Ростовской области(управление информационной политики), департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | Реализация мероприятия предусмотрена на 2016-2018 годы.В 2015 году осуществлена актуализация портала малого и среднего предпринимательства Ростовской области «Малый и средний бизнес Дона». Размещено 230 информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на портале «Малый и средний бизнес Дона». Подготовлен блок «Истории успеха» на портале малого и среднего предпринимательства Ростовской области «Малый и средний бизнес Дона», в том числе по лидерам молодежного предпринимательства. Подготовлены и опубликованы в печатных СМИ 7 печатных статей; 2 интервью; вышли в эфир телевизионных СМИ 5 информационных сюжетов, 1 интервью. |
| 10. | Поддержка и развитие кооперационных связей организаций Ростовской области | 2015 –2017 | заключение контрактов на производство продукции и выполнение услуг | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | Развитие кооперационных связей между предприятиями и организациями Ростовской области осуществляется через реализацию региональной кластерной политики. В 2015 году принята Концепция кластерного развития Ростовской области на 2015-2020 годы (постановление Правительства Ростовской области от 12.03.2015 № 164).В Ростовской области успешно развиваются 10 кластеров и кластерных инициатив, в которые входит около 300 хозяйствующих субъектов. Основой кластеров становятся крупные промышленные предприятия: ОАО «Роствертол», ООО «КЗ «Ростсельмаш», ОАО «ТАНТК имени Бериева», АО «Прибой», Группа компаний «МТЕ» и другие. В рамках кластеров малые и средние предприятия в сотрудничестве с вузовским сектором встраиваются в производственные цепочки крупных предприятий. Ежегодно на развитие кластеров Ростовской областью привлекаются средства федерального бюджета. С 2014 года общий объем бюджетных средств для реализации соответствующих мероприятий составил около 25 млн. рублей (из областного бюджета – 4,7 млн. рублей, из федерального бюджета – 19,9 млн. рублей). |
| Мероприятия, направленные на решение задачи 2 «Повышение инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов» |
| 11. | Взаимодействие с банковскими структурами, институтами развития | 2014 – 2020 | реализация соглашений/планов мероприятий, заключенных с банковскими структурами, институтами развития (в частности с Группой Внешэкономбанка, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпри-нимательства»)  | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, органы исполнительной власти Ростовской области | В 2015 году на постоянной основе осуществлялось взаимодействие с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»: проведен мониторинг эффективности внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. «Дорожная карта» по мониторингу внедрения в Ростовской области Стандарта утверждена Губернатором Ростовской области Голубевым В.Ю. 22.04.2015, в соответствии с которой в 2015 году состоялось 11 заседаний Экспертной группы Ростовской области, в результате приняты следующие решения: выполняются полностью – 12 требований Стандарта, выполняются частично – 3 требования Стандарта;обеспечено участие Ростовской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (сформирована «дорожная карта» Ростовской области по внедрению лучших практик Национального рейтинга; в 2015 году Ростовская область заняла 8 место среди 76 субъектов Российской Федерации, принявших участие в Рейтинге.В рамках взаимодействия с Внешэкономбанком:в июне – июле 2015 г. проведены образовательные практические семинары для администраций муниципальных образований области по вопросам применения инструментов государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов;осуществлен мониторинг реализации Плана совместных мероприятий Группы Внешэкономбанка и Правительства Ростовской области по комплексному развитию территории Ростовской области на период 2013 – 2018 годов в части сопровождения инвестиционных проектов, включенных в План, с целью привлечения заемных средств Внешэкономбанка (проведены заседания Рабочей группы, по итогам которых проведена актуализация Плана);подготовлен аналитический отчет о социально-экономическом эффекте от деятельности Группы Внешэкономбанка на территории Ростовской области.В июне 2015 г. в рамках рабочей поездки в Ростовскую область Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова между Правительством Ростовской области и Фондом развития промышленности подписано соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. 26 заявок ведущих компаний области находятся на рассмотрении в Фонде развития промышленности. Общая сумма планируемых к привлечению средств Фонда – 5 454,2 млн. руб. По итогам 2015 года Фондом одобрены проекты следующих организаций: ООО «КЗ «Ростсельмаш» (зерноуборочный комбайн 3-го класса, получен займ 184,8 млн. руб.), ООО «ПК «НЭВЗ» (тяговые электродвигатели для тепловозов, получен займ 106,7 млн. руб.). Ряд проектов находится в высокой степени готовности, в том числе: АО «Атоммашэкспорт» («Расширение производства для возможности полного замещения импортной осесимметричной арматуры», стоимость проекта более 226,3 млн. руб., в т. ч. займ – 139,2 млн. руб.,), ООО «КЗ «Ростсельмаш» («Расширение промышленного производства зерноуборочного комбайна шестого класса РСМ-161», стоимость проекта 704,8 млн. руб., в т. ч. займ – 300 млн. руб.) и другие. |
| 12. | Организация участия Ростовской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти Ростовской области | 2014 – 2020 | презентация потенциала Ростовской области на региональных, межрегиональных, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях (не менее 10) с целью привлечения инвесторов | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области,органы исполнительной власти Ростовской области | Распоряжением Правительства Ростовской области от 02.04.2015 № 138 утвержден Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых в 2015 году при поддержке и участии органов исполнительной власти Ростовской области (далее – Перечень). В Перечень на 2015 год (с учетом корректировок) вошло 37 мероприятий, из них 12 – при финансовой и 25 – при организационно-информационной поддержке. Ростовская область приняла участие в конгрессно-выставочных мероприятиях по представлению инвестиционного потенциала: Петербургский международный экономический форум (г. Санкт-Петербург), Международный инвестиционный форум «Сочи», Всемирная универсальная выставка «ЭКСПО 2015» (г. Милан (Италия), Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» (г. Москва). Кроме того, демонстрация потенциала Ростовской области была представлена на следующих мероприятиях: Винно-гастрономический фестиваль Taste of Moscow (г. Москва), Международный фестиваль «Зодчество – 2015. Архитектура и градостроительство регионов и городов России» и другие.1 мероприятие – международная выставка «Зеленая неделя-2015» (г. Берлин, ФРГ) – состоялось в соответствии с Перечнем 2014 года (распоряжение Правительства Ростовской области от 19.03.2014 № 99).По итогам участия Ростовской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2015 году заключено 25 соглашений (меморандумов о сотрудничестве, протоколов о намерении, договоров) на общую сумму около 101,3 млрд. рублей.При поддержке департамента потребительского рынка Ростовской области областные предприятия-производители алкогольной продукции приняли участие в следующих выставочно-ярмарочных мероприятиях:- фестиваль «Цимлянская лоза» в пос. Саркел Цимлянского района (07.06.2015);- международная выставка оборудования, технологий и продукции виноградарства и виноделия «Винорус. Винотех» в г. Краснодаре (15.04.2015);- гастрономический фестиваль «Taste of Moscow» в г. Москве (12-14.06.2015);- V «Всероссийский Саммит виноделов-2015», п. Абрау-Дюрсо (15-16.10.2015);- фестиваль молодого вина «Солнце в бокале» на территории ФГБНУ ВНИИВиВ имени Я.И. Потапенко (28.11.2015).Также в 2015 году делегация Ростовской области приняла участие в форуме «Россия-Казахстан» в г. Сочи. |
| 13. | Организация участия субъектов МСП в выставках на территории Российской Федерации и за рубежом | 2015 –2020 | представление продукции, производимой на территории Ростовской области, на международном и межрегиональном уровне | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области,органы исполнительной власти Ростовской области | В целях стимулирования участия предприятий Ростовской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях ежегодно в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 175 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с участием в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях» в 2015 году субсидии предоставлены 19 организациям на общую суму порядка 6 млн рублей.При поддержке департамента потребительского рынка Ростовской области областные предприятия-производители алкогольной продукции приняли в следующих выставочных мероприятиях:- семинар-презентация донских вин от ведущих производителей Ростовской области в рамках выставки «Ростов Гостеприимный» в КВЦ «Вертол-Экспо» (г. Ростов-на-Дону, 18.09.2015);- коллективная экспозиция Ростовской области на агропромышленной выставке «Золотая осень» в г. Москве (8-11.10.2015);- мастер-класс по приготовлению коктейлей из Донских вин от ведущих производителей Ростовской области» в рамках выставки «HoReCa Don» в КВЦ «Вертол-Экспо» (г. Ростов-на-Дону, 21.10.2015);- «Донская винная выставка» (г. Ростов-на-Дону, 12.12.2015);- коллективная экспозиция Ростовской области на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО 2015» в г. Милане (28.08.-08.09.2015);- коллективная экспозиция Ростовской области на специализированной выставке «Перспективы российско-казахстанского сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса» в рамках XII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в г. Сочи (16.09.2015).Информация о проведении выставок на территории Российской Федерации и за рубежом размешается на инвестиционном портале Ростовской области, портале малого и среднего бизнеса Дона, официальном сайте минпромэнерго области в разделе выставки, конкурсы, семинары (<http://minprom.donland.ru>). |
| 14. | Реализация образовательных программ для субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 2014 – 2020 | подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП (количество слушателей образовательных программ – не менее 230 человек в год) | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | В 2015 году реализовано две программы:- «Губернаторская программа подготовки управленческих кадров для сферы малого и среднего бизнеса», обучение прошли 55 слушателей;- «Бизнес-школа молодого предпринимательства», обучение прошли 190 слушателей. |
| 15. | Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | 2014 – 2020 | проведение информационной и рекламной кампании;проведение анкетирования молодежи и информационных конференций, в том числе в муниципальных образованиях, с целью привлечения внимания молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью;проведение образовательных программ, направленных на создание участниками субъектов МСП;количество созданных субъектов МСП – не менее 100 субъектов в год | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | По итогам 2015 года проведены следующие мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе, информационная и рекламная кампании; анкетирование (более 3000 молодых людей); 3 конференции в муниципальных образованиях области с участием 170 молодых людей; создано 155субъектов малого предпринимательства. |
| 16. | Финансовая поддержка субъектов МСП | 2014 – 2020 | предоставление прямой финансовой поддержки 188 субъектам МСП | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | В 2015 году прямая финансовая поддержка в виде предоставления субсидий оказана 234 субъектам МСП. |
| 17. | Поддержка субъектов МСП посредством реализации муниципальных программ развития предпринимательства | 2014 – 2020 | предоставление субсидий муниципальным образованиям Ростовской области на мероприятия муниципальных программ содействия предпринимательству (в зависимости от заявленной потребности муниципальных образований) | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | В 2015 году на реализацию муниципальных программ развития предпринимательства направлено 227,3 млн рублей, в том числе за счет средств областного и федерального бюджетов - 136,4 млн рублей. Фактическое освоение средств составило 100%. Поддержка оказана 609 субъектам МСП, которыми создано свыше 1600 новых рабочих мест. |
| 18. | Формирование и актуализация реестра субъектов МСП с описанием выпускаемой продукции | 2015 – 2020 | реестр субъектов МСП с описанием выпускаемой продукции | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | В соответствии с Федеральным законом № 408-ФЗ от 29.12.2015 реестр субъектов малого и среднего предпринимательства формируется ФНС России. В срок до 01.08.2016 данный реестр будет сформирован и размещен на официальном сайте ФНС России. Правительством Ростовской области ведется формирование и размещение на портале малого и среднего предпринимательства реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки.  |
| 19. | Развитие гарантийных механизмов, в том числе в реализации лизинговых сделок | 2015 – 2020 | стимулирование предпринимательской активности на территории Ростовской области | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | В целях развития гарантийных механизмов на территории Ростовской области действует НКО «Гарантийный фонд РО» (далее – Фонд). Гарантийный капитал Фонда по состоянию на 01.01.2016 составляет 1 872 289 610,41 руб. По итогам 2015 Фонд занял 4 место среди региональных гарантийных организаций по объему выданных поручительств.В 2015 году Фондом получены имущественные взносы за счет средств из областного и федерального бюджетов в размере 15 615 тыс. руб. и 296 685 тыс. руб., соответственно. В 2015 году предоставлено 204 поручительства на общую сумму 1 308 725 145,71 руб. что позволило субъектам МСП привлечь 2 904 262 006,15 руб. кредитных средств, что составило 155% от размера гарантийного капитала или 930% от размера имущественных взносов в 2015 году. |
| 20. | Анализ деятельности субъектов МСП  | 2015 – 2020 | информация о деятельности субъектов МСП на территории Ростовской области(ежеквартально) | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | В 2015 году на результаты деятельности субъектов малого и среднего бизнеса оказала влияние сложная экономическая ситуация: последствия от введения санкций, ослабление курса рубля, ограничение доступа на международные рынки капитала, ужесточение денежной политики и рост стоимости кредитных ресурсов и т.д.По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, на конец 2015 года в Ростовской области зарегистрировано свыше 194,8 тысяч субъектов МСП, что больше, чем в 2014 году на 1,9 тыс. единиц. Наиболее представительной является категория индивидуальных предпринимателей – около 140,0 тыс. единиц, количество микропредприятий составляет 49,7 тыс. единиц, малых предприятий - 5,1 тыс. единиц, средних предприятий – 589 единиц.Субъекты малого и среднего бизнеса действуют практически во всех сферах экономики области, но абсолютное большинство функционирует в торговле. Практически полностью субъектами МСП области охвачены туристско-экскурсионные услуги, строительная деятельность, а также сфера операций с недвижимым имуществом.В целом, вклад малых, средних предприятий в ВРП области в 2015 году составил, по оценке, 18,3% (в 2014 году – 18,2%). В январе-декабре 2015 года на малых и средних предприятиях Ростовской области (без учета индивидуальных предпринимателей) было задействовано 300,5 тысяч работников списочного состава, что на 5% (или на 15,9 тыс. человек) ниже, чем в январе-декабре 2014 года. В целом, по итогам 2015 года на предприятиях малого и среднего бизнеса Дона было занято 27,5% работников списочного состава всех предприятий и организаций региона (годом ранее - 28,2%).Оборот малых (включая микро) и средних хозяйствующих субъектов области (без учета индивидуальных предпринимателей) по итогам 2015 года, по оценке, возрос на 7,7% и достиг 931,3 млрд рублей. По итогам 2015 года субъектами МСП области (без учета индивидуальных предпринимателей) освоено 27,5 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что на 2,5% ниже, чем в аналогичном периоде 2014 года. |
| 21. | Обеспечение инновационного развития АПК (развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, создание системы государственного информационного обеспечения, предоставление субсидий сельскохозяйственным товаро-производителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и индивидуальных предпринимателей) на возмещение части затрат на внедрение инновационных проектов в сфере сельскохозяйственного производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции) | 2014 – 2020 | стимулирование сельскохозяйствен-ных товаропроизводителей к внедрению инноваций;обеспечение доступа сельхозтоваро-производителей к информации, необходимой для развития | министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | С целью активизации применения инновационных технологий в сельскохозяйственном производстве, а также повышения в целом эффективности отрасли, ежегодно на базе институтов переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» (г. Новочеркасск и г. Зерноград) минсельхозпрод области проводит семинары по повышению квалификации руководителей, специалистов сельхозпредприятий и фермеров Ростовской области. Семинары проводятся с привлечением ведущих ученых и практиков области, для тиражирования апробированных инновационных технологий. Ежегодное обучение не менее 1500 представителей хозяйств.Создан реестр инновационных разработок аграрных научных и образовательных учреждений Ростовской области с контакт-ными данными. Данная информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области и позволяет сельхозтоваропроизводителям само-стоятельно ознакомиться с существующими инновациями и связаться с авторами разработок по вопросам внедрения.Актуальные научно-практические рекомендации, направленные на внедрение в АПК инноваций рассматрива-ются на научно-техническом совете минсельхозпрода, с последующим их размещением на сайте министерства.Ежегодно проводится конкурс на лучшую инновационную разработку в агропромышленном комплексе Ростовской области среди государственных аграрных образовательных и научных учреждений Ростовской области. Победители кон-курса награждаются ценными подарками.Ежегодно на территории Ростовской области проводится Агропромышленный форум юга России, в рамках которого проходит выставка инновационной техники и технологий в АПК. Организуется посещение мероприятия сельхоз товаропроизводителями муниципальных районов. В рамках форума проводятся обучающие семинары с привлечением передовых компаний.Изданы методические материалы для сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам организации крестьянского (фермерского) хозяйства – 150 экземпляров.В рамках мероприятий по ин-формационному сопровождению подготовлены, систематизированы информационные материалы (разъяснения) по актуальным типовым вопросам сельскохозяйственного произ-водства, социального развития села и альтернативной занятости сельского населения – 40 экземпляров. Материалы размещены на официальном сайте министерства.Издан сборник информационных материалов (разъяснений) по актуальным типовым вопросам сельскохозяйственного производства, социального развития села и альтернативной занятости сельского населения – 100 экземпляров и информа-ционный буклет о развитии сельскохозяйственных потребительских кооперативах и организациях потребительской кооперации Ростовской области – 250 экземпляров. |
| 22. | Разработка мероприятий по эффективному использованию дополнительного инвестиционного потенциала, созданного в АПК Ростовской области антисанкционной политикой Российской Федерации, синхронизация данных мероприятий с программой импортозамещения | 2015 –2017 | повышение уровня конкурентной устойчивости экономики Ростовской области | министерство экономического развития Ростовской области, министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | Данное мероприятие реализуется в рамках мероприятий «дорожной карты» «Поддержка предприятий Ростовской области, производящих импортозамещающую продукцию». |
| 23. | Реализация Областного закона от 20.10.2015 № 418-ЗС «О промышленной политике в Ростовской области» | 2015 –2020 | приведение региональной нормативной правовой базы в соответствие с федеральной;реализация основных направлений промышленной политики Российской Федерации | министерство промышленности и энергетики Ростовской области | Индекс промышленного производства области за 2015 год составил 154,6 % к уровню 2014 года, что значительно превышает среднероссийский показатель (96,6 %). С целью стабильного развития промышленности, достижений и поддержания высокой конкурентоспособности, решения на этой основе социальных задач в 2015 году разработан и принят Областной закон от 20.10.2015 № 418-ЗС «О промышленной политике в Ростовской области». В документе прописаны формы государственной поддержки в сфере промышленного производства. Приоритетными направлениями промышленной политики является поддержка инвестиционных проектов, направленных на создание и развитие импортозамещающих производств. Инвестиционные проекты, способствующие импортозамещению реализуются на следующих промышленных предприятиях: ООО «ПК «НЭВЗ», ООО «КЗ «Ростсельмаш», ООО «МТЕ КОВОСВИТ МАС», ОАО «СП «Донпрессмаш», ОАО «Атоммашэкспорт», ООО «Каменский завод транспортного машиностроения» (ООО «КЗТМ»), ПАО «ТАГМЕТ», Компания «БТК групп», ООО ПКФ «Атлантис-Пак», ОАО «Каменскволокно», ООО «Алмаз», предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Наращиванию промышленного производства способствует повышение инвестиционной активности предприятий промышленного и топливно-энергетического комплексов.  |
| 24. | Популяризация среди предприятий-производителей Ростовской области системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» | 2015 –2020 | увеличение количества предприятий-производителей Ростовской области, прошедших систему добровольной сертификации «Сделано на Дону» | департамент потребительского рынка Ростовской области | Департаментом потребительского рынка Ростовской области разработан план мероприятий («дорожная карта») по реализации концепции продвижения системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».Всего в 2015 году 20 областных предприятий подтвердили качество 50 видов своей продукции и получили сертификаты соответствия в системе добровольной сертификации «Сделано на Дону». |
| Мероприятия, направленные на решение задачи 3 «Обеспечение инвесторов доступной инфраструктурой для размещения производственных и иных объектов» |
| 25. | Анализ и согласование инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций на предмет учета перспективных потребностей инвесторов в инженерной инфраструктуре | 2014 – 2020 | согласование не менее 5 инвестиционных программ ресурсо-снабжающих организаций | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | Департаментом инвестиций и предпринимательства области за 2015 год согласовано 28 инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на предмет учета перспективных потребностей инвесторов в инженерной инфраструктуре. |
| 26. | Содержание, ремонт, капитальный ремонт авто­мобильных дорог общего пользова­ния регионального и межмуниципаль­ного значения и ис­кусственных со­оружений на них | 2014 – 2020 | осуществление содержания, ремонта, капитального ремонта авто­мобильных дорог общего пользова­ния регионального и межмуниципаль­ного значения и искусственных сооружений на них в пределах средств, предусмотренных на эти цели областным законом об областном бюджете | министерство транспорта Ростовской области | По итогам 2015 года: - обеспечено 100 % содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.- капитально отремонтировано и отремонтировано 295,175 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. |
| 27. | Проектные работы по капитальному ремонту автомо­бильных дорог об­щего пользования регионального и межмуниципаль­ного значения и ис­кусственных со­оружений на них | 2014 – 2020 | получение положительного заключения Главгосэкспертизы | министерство транспорта Ростовской области | В 2015 году было получено 3 положительных заключений Главгосэкспертизы. |
| 28. | Модернизация системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории муниципальных образований Ростовской области | 2014 – 2020 | строительство межмуниципальных экологических отходопере-рабатывающих комплексов  | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | На территории Ростовской области продолжается реализация мероприятий по строительству межмуниципальных экологических отходопере-рабатывающих комплексов (МЭОК):- по Волгодонскому МЭОК получены положительные заключения экологической и строительной экспертиз, формируется пакет документов для объявления конкурса на определение исполнителя строительно-монтажных работ;по Красносулинскому, Новочеркасскому, Мясниковскому МЭОК разрабатываются проекты по строительству МЭОК;по Миллеровскому, Неклиновскому, Сальскому, Морозовскому оформляются земельные участки под размещение объектов МЭОК. |
| Мероприятия, направленные на решение задачи 4 «Повышение уровня конкурентоспособности предприятий» |
| 29. | Реализация и актуализация «дорожной карты» «Поддержка предприятий Ростовской области, производящих импортозамещающую продукцию» | 2014 – 2016 | реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» | министерство экономического развития Ростовской области, органы исполнительной власти Ростовской области | В 2015 году органами исполнительной власти Ростовской области реализовывалась «дорожная карта» «Поддержка предприятий Ростовской области, производящих импортозамещающую продукцию» от 25.09.2014 (далее – «дорожная карта»).Проведена работа по актуализации «дорожной карты». 23.03.2016 Губернатором Ростовской области Голубевым В.Ю. утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка предприятий Ростовской области, производящих импортозамещающую продукцию».Распоряжением Губернатора Ростовской области от 30.11.2015 № 80 создан Экспертный совет по импортозамещению при Губернаторе Ростовской области. В рамках реализации «дорожной карты»:- приказом департамента потребительского рынка Ростовской области от 29.06.2015 № 53 создана рабочая группа по внедрению инновационной продукции и инновационных разработок в Ростовской области при департаменте потребительского рынка Ростовской области. В 2015 году проведено 2 заседания рабочей группы;- проведен анализ имеющихся (в том числе незадействованных) производственных мощностей и ресурсов для производства импортозамещающей продукции: мощности перерабатывающих предприятий загружены в среднем не более чем на 50%. Потенциал для увеличения загруженности мощностей имеется в мясной, молочной, крах-малопаточной (переработка кукурузы) и плодоовощной консервной отраслях перерабатывающей промышленности Ростовской области;- проводился мониторинг финансово-экономического состояния курируемых предприятий области. В перечень системообразующих организаций регионального уровня, утвержденный 25.03.2016 Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым, включено 35 предприятий АПК. Сформирован перечень из 71 предприятия АПК Ростовской области, производящих импортозамещающую продукцию, включающий 24 производителя овощей и фруктов.- организован ежемесячный мониторинг их финансово-экономического состояния с целью принятия мер в случае его ухудшения; - в рамках работы научно-технического совета минсельхозпрода области и его секций, 03.03.2015 организован семи-нар «Инструменты привлечения инвестиций в АПК в новых экономических условиях». С целью проведения анализа проблем и перспектив развития импортозамещения и выработки мер поддержки предприя-тий, производящих импортозамещающую продукцию, 4-5 июня 2015 г. проведен I Всероссийский форум продоволь-ственной безопасности;- в рамках организации выставочно-ярмарочных мероприятий, направленных на повышение спроса, распространение и формирование позитивного имиджа продукции предприятий пищевой и пере-рабатывающей промышленности донские предприятия представлены на международных рынках (делегация Ростовской области приняла участие в агропромышленных выставках «Зеленая неделя» в г. Берлин, «Экспо 2015» в г. Милан, в форуме «Россия-Казахстан» в г. Сочи, «Золотая осень» г. Москва; для организации ярмарок в муниципальных образованиях региона было отведено 722 торговые площадки;- реализовывались мероприятия Концепции кластерного развития Ростовской области, направленные на развитие импортозамещающих производств;- оказана государственная поддержка, направленная на увеличение производства отечественной сельскохозяйственной продукции и продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности, в рамках государственной программы Ростовской области составила 7560,2 млн. рублей (в том числе из федерального бюджета – 5619,9 млн. рублей, из областного – 1940,3 млн. рублей);- в отраслевые планы импортозамещения совместно с Минпромторгом России включен 41 проект по 11 технологическим направлениям. 22 промышленных предприятия области включены в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли Российской Федерации. Это позволило 8 промышленным предприятиям области получить субсидии по кредитам на пополнение оборотных средств на общую сумму 321 млн. руб. (ООО «КЗ Ростсельмаш», ООО «ПК «НЭВЗ», ЗАО «Эмпилс», АО «Атоммашэкспорт», ООО «РПРЗ», АО «ШЗ Гидропривод», ОАО «Морозовсксельмаш», ОАО «Элегант»). (постановление Правительства РФ от 12.03.2015 № 214).  |
| 30. | Подготовка аналитической работы «Исследование стратегических направлений реализации экономического потенциала Ростовской области» | 2015 | утверждение аналитической работы «Исследование стратегических направлений реализации экономического потенциала Ростовской области» | министерство экономического развития Ростовской области | В 2016 году запланировано внесение изменений в государственное задание ГАУ РО «РИАЦ» по подготовке аналитической работы «Исследование стратегических направлений реализации экономического потенциала Ростовской области». |
| 31. | Разработка концепции размещения системы логистических центров Ростовской области агропромышленного назначения | 2016 | утверждение концепции размещения системы логистических центров Ростовской области агропромышленного назначения | министерство экономического развития Ростовской области | Разработка концепции размещения системы логистических центров Ростовской области агропромышленного назначения в 2016 году не включено в техническое задание ГАУ РИАЦ. Планируется рассмотреть этот вопрос в 2017 году. |
| 32. | Реализация Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ростовской области и АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» | 2015 –2020 | реализация плана совместных мероприятий, предусмотренных Соглашением | министерство экономического развития Ростовской области | В 2015 году подписано Соглашение между Правительством Ростовской области и АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» и принят план совместных мероприятий на 2015 год по стимулированию и развитию экспортоориентированных предприятий в Ростовской области, в рамках которого было проведено 2 семинара для представителей областных институтов развития экспорта, банковского сектора, экспортоориентированных предприятий и предприятий-экспортеров Ростовской области.30.06.2015 состоялось совещание в формате «круглого стола» на тему: «Организация поддержки и финансирования предприятий - экспортеров Ростовской области. Применение опыта и продуктов АО «ЭКСАР». Более 100 руководителей экспортоориентированных предприятий Ростовской области, представителей донского правительства, муниципальных образований, банков, Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» приняли участие в заседании круглого стола, посвященного поддержке и финансированию предприятий-экспортеров Ростовской области. 10.11.2015 под председательством заместителя Губернатора Ростовской области М.А. Чернышева в Торгово-промышленной палате Ростовской области прошел семинар «Возможности российского экспорта».В ходе семинара представители областных институтов развития экспорта, банковского сектора, экспортоориентированных предприятий и предприятий-экспортеров Ростовской области были ознакомлены с продуктами АО «ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНКА, а также получили индивидуальные консультации у квалифицированных экспертов по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности. |
| 33. | Реализация Соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Ростовской области о взаимодействии во внешнеэкономической сфере | 2015 –2020 | оказание содействия предприятиям области в поиске потенциальных партнеров и инвесторов | министерство экономического развития Ростовской области | Регулярно осуществлялось взаимодействие с торговыми представительствами Российской Федерации на территории иностранных государств в рамках подписанного 28.01.2013 соглашения о взаимодействии во внешнеэкономической сфере между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Ростовской области. На 31.12.2015 согласованы и запущены проекты 9 донских компаний (2 инвестиционных и 7 экспортных), 10 проектов находятся в стадии реализации в Минэкономразвития России и 2 проекта завершены. Муниципальными образованиями и предприятиями области ведется разработка паспортов внешнеэкономических проектов и заявок на привлечение иностранных инвестиций в проекты региона. |
| 34. | Предоставление субсидий организациям, осуществляющим для собственных нужд установку энергосберегающего оборудования и (или) использование энергосберегающих материалов, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на приобретение энергосберегающего оборудования и (или) энергосберегающих материалов для данных нужд | 2014 | оказание финансовой поддержки организациям;установка организациями Ростовской области энергосберегающего оборудования и (или) использование энергосберегающих материалов | министерство промышленности и энергетики Ростовской области | Мероприятие не реализовывалось в 2015 году в связи с отсутствием финансирования. Дальнейшая реализация данного мероприятия в рамках государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» прекращена с 2016 года. |
| Мероприятия, направленные на решение задачи 5 «Развитие объектов инновационной инфраструктуры» |
| 35. | Создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры | 2014 – 2015 | создание дополнительных элементов инновационной инфраструктуры;развитие некоммерческого партнерства «Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области» | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | На базе НП «ЕРЦИР РО» дополнительно создано 5 элементов инновационной инфраструктуры, в том числе Региональный центр инжиниринга, Центр кластерного развития, Региональный интегрированный центр с полномочиями Евро Инфо Корреспондентского центра, Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Ростовской области, бизнес-акселератор.  |
| 36. | Разработка и реализация Концепции кластерного развития Ростовской области на 2015 – 2020 годы  | 2014 – 2020 | кластерное развитие Ростовской области  | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | Утверждены Концепция кластерного развития Ростовской области на 2015 – 2020 годы, Порядок формирования и ведения Реестра кластеров, кластерных проектов и инициатив Ростовской области. Разработаны стратегии развития 6-ти приоритетных территориальных кластеров Ростовской области на 2016 - 2020 годы для последующего утверждения постановлением Правительства Ростовской области. Губернатором области утвержден Реестр кластеров, кластерных проектов и инициатив, в состав которого включены 4 кластера и кластерная инициатива. |
| 37. | Разработка и актуализация программ развития территориальных кластеров | 2015 – 2020 | кластерное развитие Ростовской области  | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | Разработаны программы развития 5 территориальных кластеров: кластера «Донские молочные продукты»,кластера станкостроения,кластера морского приборостроения «Морские системы»,кластера информационно-коммуникационных технологий, кластера биотехнологий. |
| 38. | Подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований, оказание консультационных услуг для участников кластерных проектов | 2015 – 2020 | обеспечение функционирования участников кластерных проектов | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | Осуществляется разработка бизнес-плана в интересах участников ИКТ кластера по теме: «Проект мероприятия по SMM-продвижению инноваций и инновационной экосистемы в Ростовской области». Участникам 6 территориальных кластеров оказано 145 информационно-консультационных услуг. |
| 39. | Анализ потенциальных рынков сбыта за рубежом в интересах компаний-производителей, поставляющих наукоемкую продукцию на экспорт | 2015 – 2020 | содействие в расширении рынков сбыта за рубежом в интересах компаний-производителей, поставляющих наукоемкую продукцию на экспорт | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | В интересах компаний-производителей, поставляющих наукоемкую продукцию на экспорт, подготовлены обзоры потенциальных рынков сбыта за рубежом по следующей тематике: «Выход на рынок Чехии: компонентная база для станкостроения»; «Выход на рынки Канады и Португалии: премиксы для комбикормов». |
| Мероприятия, направленные на решение задачи 6 «Создание эффективных механизмов профессиональной подготовки и переподготовки кадров по специальностям, соответствующим потребностям инвесторов» |
| 40. | Формирование перечня потребностей инвесторов в кадрах на текущий год в профессиональном и территориальном разрезе, в том числе в организации профессионального обучения на вновь вводимые рабочие места | 2014 – 2020 | расширение возможности трудоустройства граждан;удовлетворение потребностей экономики в квалифицированных кадрах | управление государственной службы занятости населения Ростовской области, муниципальные образования Ростовской области | Управлением государственной службы занятости населения Ростовской области (далее – УГСЗН Ростовской области) совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований ежегодно формируется перечень потребности инвесторов в кадрах на текущий год в профессиональном и территориальном разрезах. В 2015 году в перечень вошли 159 объектов, по которым была сформирована потребность в 5 010 работниках в профессиональном разрезе. В течение года перечень корректировался на основании информации работодателей и муниципальных образований о состоянии реализуемого проекта. Проводился ежеквартальный мониторинг трудоустройства и профессионального обучения граждан на вновь вводимые рабочие места. В 2015 году на новые рабочие места, вводимые в действие в рамках реализации инвестиционных и иных проектов, трудоустроено 1 378 человек, из них 420 человек – на рабочие места, созданные в рамках реализации «100 Губернаторских инвестиционных проектов» (ООО «МТЕ Ковосвит МАС» г. Азов, ООО «МТЕ ДПМ» г. Азов, ООО «Донские биотехнологии» г. Волгодонск, ООО «БТК Текстиль» г. Шахты и другие). |
| 41. | Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации | 2014 – 2020 | улучшение информированности граждан и работодателей о востребованных профессиях, возможностях трудоустройства, направлениях политики занятости | государственные казенные учреждения Ростовской области центры занятости населения  | В 2015 году услуги по информированию получили 186 282 гражданина и 23 454 работодателя. В помещениях государственных казенных учреждений Ростовской области центров занятости населения (далее – ГКУ РО) используются системы электронного информирования, работают телефоны «горячей линии», в круглосуточном режиме работают телефоны экспресс-информации. Консультационные услуги по телефонам «горячей линии» в течение 2015 года оказаны 8 613 гражданам и 2 616 работодателям. За 2015 год в областных и муниципальных средствах массовой информации размещены 6 337 печатных и электронных материалов о государственных услугах службы занятости населения. В периодических печатных изданиях регионального и муниципального уровня опубликовано 872 материала. На официальном сайте УГСЗН Ростовской области и других информационных порталах размещено 5 084 информационных сообщения. На телеканалах Ростовской области вышло 164 информационных сюжета, на различных радиостанциях – 219 информационных сообщений.Широкое освещение в СМИ получили 2 областных мероприятия – ярмарка вакансий для молодежи «Ваша работа – забота государства», которая состоялась 19.05.2015, и I-й Областной день профессий, состоявшийся 25.08.2015. По итогам мероприятий вышли информационные сюжеты в новостных выпусках телевизионных каналов «ДонТР» и «Южный регион - ИНФО». Размещены материалы в газетах «Наше время», «Молот», «Российская газета» и Интернет-сайтах ИА «Регнум», «161.ру», «Аргументы и факты. Ростов», ИА «РБК. Ростов» и других. Организовано 5 пресс-туров с целью освещения опыта ГКУ РО по реализации мероприятий активной политики занятости с участием крупнейших СМИ. Опубликовано 8 информационных материалов о работе государственной службы занятости населения Ростовской области в федеральном профильном журнале «Служба занятости». Изготовлены печатные информационные материалы (буклеты) в общем количестве 70 048 единиц. |
| 42. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (в том числе с целью обеспечения кадрами инвестиционных объектов)  | 2014 – 2020 | повышение мобильности рабочей силы;обеспечение трудоустройства отдельных категорий граждан;организация взаимодействия граждан с потенциальными работодателями | государственные казенные учреждения Ростовской области центры занятости населения  | Организовано проведение 1 294 ярмарок вакансий, участниками которых стали 3 789 работодателей, заявивших 36 258 вакансий, и 47 142 гражданина. В результате проведенных мероприятий трудоустроено 11 778 человек или 25% от числа принявших участие в ярмарках. С целью расширения возможностей трудоустройства граждан, наименее конкурентоспособных на рынке труда, организованы специализированные ярмарки вакансий. Так, проведена 91 ярмарка для граждан пожилого возраста, в результате нашли себе работу 418 граждан предпенсионного и пенсионного возраста, 166 ярмарок для граждан с ограниченными возможностями здоровья с участием 2 512 человек, 285 из которых трудоустроены по результатам мероприятия. |
| 43. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование(в том числе по заявкам работодателей с последующим трудоустройством на рабочие места, вводимые в действие в ходе реализации инвестиционных проектов)  | 2014 – 2020 | удовлетворение заявок работодателей;трудоустройство специалистов, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование;повышение конку-рентоспособности граждан на рынке труда  | государственные казенные учреждения Ростовской области центры занятости населения  | В 2015 году службой занятости населения организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (далее – профессиональное обучение) для 4 993 граждан, из них для 4 515 безработных граждан (в том числе по рабочим профессиям 64%), 88 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность (далее – пенсионеры), 390 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее – женщины). После завершения профессионального обучения трудоустроено 89,7 % безработных граждан и пенсионеров, вышли на свои или новые рабочие места 99 % женщин.Профессиональное обучение граждан организовано в соответствии с потребностью на региональном рынке труда в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах строительной отрасли, транспорта, легкой промышленности, оптовой и розничной торговли, общественного питания, сельского хозяйства, здравоохранения и других отраслей.В целях подготовки квалифицированных кадров для предприятий, реализующих инвестиционные проекты и испытывающих потребность в работниках на вновь создаваемые рабочие места, было организовано профессиональное обучение 30 безработных граждан с последующим трудоустройством (ОАО «Азовский оптико-механический завод» г. Азов, ООО «Горный проходчик» г. Гуково, МБДОУ детский сад «Малинка» Кагальницкого района, МБДОУ детский сад № 10 «Семицветик» Матвеево-Курганского района, МБДОУ Детский сад «Улыбка» Усть-Донецкого района, Отделение поллиативной помощи МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района). |
| 44. | Формирование государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организациях Ростовской области | 2014 – 2020 | обеспечение сбалансированного спроса и предложения квалифицированной рабочей силы на региональном рынке труда | министерство общего и профессионального образования Ростовской области | Государственный региональный заказ на подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организациях Ростовской области на 2016 – 2017 учебный год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2015 № 217. |
| 45. | Организация вхождения и участия Ростовской области в движении «Ворлдскиллс Россия» | 2015 –2020 | участие Ростовской области в движение «Ворлдскиллс Россия» | министерство общего и профессионального образования Ростовской области,органы исполнительной власти Ростовской области | С целью создания инфраструктуры для массовой подготовки высококвалифицированных рабочих кадров по стандартам «Ворлдскиллс» в 2015 году проведены следующие мероприятия.В марте 2015 года на базе ГБПОУ РО «Таганрогский механический колледж» создан региональный координационный центр «Ворлдскиллс».В сентябре 2015 года Ростовская область вступила в движение «Ворлдскиллс Россия». Из внебюджетных средств профессиональных образовательных организаций произведена оплата вступительного взноса ассоциированного члена Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров Ворлдскиллс Россия» в размере 200 тысяч рублей. Утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по реализации движения «Ворлдскиллс Россия» на территории Ростовской области на период 2015-2019 г.г., в который включены мероприятия по созданию специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам «Ворлдскиллс». Определен перечень базовых предприятий, организаций, учреждений Ростовской области – социальных партнеров профессиональных образовательных организаций области, готовых включиться в выполнение мер по участию региона в движении «Ворлдскиллс Россия».7-9 апреля 2016 года проведен Первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ростовской области по 4 компетенциям. |
| 46. | Разработка плана мероприятий по созданию центра мониторинга и прогнозирования рынка труда в Ростовской области | 2016 –2017 | координация деятельности всех участников трудового процесса;прогнозирование ситуации на рынке труда | управление государственной службы занятости населения Ростовской области | Реализация мероприятия запланирована на 2016-2017 годы. |
| Мероприятия, направленные на решение задачи 7 «Повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований Ростовской области» |
| 47. | Актуализация данных по инвестиционным площадкам на территории Ростовской области | 2014 – 2020 | размещение на инвестиционном портале Ростовской области актуальных сведений по инвестиционным площадкам на территории Ростовской области | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, муниципальные образования Ростовской области | Актуализирована база данных инвестиционных площадок совместно с администрациями муниципальных образований Ростовской области. Сформированы 154 перспективные инвестиционные площадки на территории Ростовской области. Для информирования инвесторов паспорта площадок размещены на официальных сайтах администраций муниципальных образований Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 48. | Поощрение муниципальных образований по итогам рейтинговой оценки по привлечению инвестиций  | 2014 – 2020 | предоставление не менее 6 грантов городским округам и муниципальным районам Ростовской области | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | Подведены итоги рейтинговой оценки деятельности муниципальных образований Ростовской области по привлечению инвестиций в 2014 году в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 07.03.2013 № 122 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных районов и городских округов по итогам рейтинговой оценки эффективности деятельности муниципальных образований Ростовской области по привлечению инвестиций». Победителями рейтинговой оценки стали: города Ростов-на-Дону, Новошахтинск, Азов; Азовский, Красносулинский, Сальский районы.В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 07.10.2015 № 14 «О распределении грантов городским округам и муниципальным районам в 2015 году» 6 муниципалитетам области – победителям рейтинга предоставлены гранты на общую сумму 22 800 тыс. рублей. |
| 49. | Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала за счет выявления проблемных зон развития муниципальных образований, требующих приоритетного внимания местных администраций | 2014 – 2020 | проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;разработка и направление в муниципалитеты рекомендаций с указанием мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | Правительство Ростовской области(управление региональной и муниципальной политики) | В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» проведена оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ростовской области.По итогам оценки определены проблемные зоны развития муниципальных образований. Подготовлен Сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ростовской области за 2014 год (разработаны рекомендации, направленные на повышение результативности деятельности органов местного самоуправления). Доклад размещен на официальном сайте Правительства Ростовской области в разделе «Деятельность»/«Местное самоуправление»/ «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления».Кроме того, в целях содействия достижению и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 3 лучшим городским округам и 3 лучшим муниципальным районам предоставлены гранты в общем объеме 26800 тыс. рублей.В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 16.01.2015 №10 «Об изучении деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области в 2015 году», в соответствии с утвержденным графиком проведено изучение деятельности органов местного самоуправления трех городских округов (г. Зверево, г. Донецк, г. Гуково) и трех муниципальных районов (Родионово-Несветайский, Красносулинский, Неклиновский) Ростовской области. По итогам изучения Правительством Ростовской области утверждены рекомендации органам местного самоуправления, направленные на повышение результативности их деятельности. |
| 50. | Внедрение в муниципальных образованиях Ростовской области Атласа муниципальных практик, подготовленного АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | 2015 – 2020 | внедрение в муниципальных образованиях Ростовской области успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предприни-мательства | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, муниципальные образования Ростовской области | Организована работа по отбору и внедрению муниципальными образованиями Ростовской области успешных практик, отобранных из Атласа успешных практики, разработанных Агентством стратегических инициатив. Сформирован Перечень успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне в Ростовской области, включающий 149 практик. В соответствии с Перечнем поручений по результатам проведения заседания Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области 24.11.2015 муниципальными образованиями Ростовской области разработаны положения о создании рабочих групп по внедрению успешных практик и дорожные карты по внедрению успешных практик. |
| Мероприятия, направленные на решение задачи 8 «Развитие системы государственной поддержки инвестиционных проектов, в том числе за счет развития механизмов государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства» |
| 51. | Предоставление субсидий на возмещение затрат (расходов) по уплате процентов по кредитам коммерческих банков, предоставленным для нового строительства, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий | 2014 – 2020 | оказание государственной поддержки в виде предоставления субсидий не менее 5 организациям для стимулирования их инвестиционной деятельности | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | В 2015 году субсидии предоставлены 4 организациям-инвесторам (ОАО «НЗНП», ООО «Роузвуд Шиппинг», АО «Ростовводоканал», ЗАО «Меринос») на общую сумму 118,7 млн. рублей (в том числе исполнены расходные обязательства 2014 года в сумме 4 353,9 тыс. рублей). |
| 52. | Предоставление организациям-инвесторам права на применение налоговых льгот, государственных гарантий Ростовской области | 2014 – 2020 | оказание государственной поддержки в виде предоставления налоговых льгот не менее 12 орга-низациям для стимулирования их инвестиционной деятельности | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | В 2015 году заключено 18 новых инвестиционных договоров на предоставление льгот по региональным налогам с организациями-инвесторами, а также 15 дополнительных соглашений о внесении изменений в действующие инвестиционные договоры, что превышает аналогичный показатель 2014 года на 20 и 35 процентов, соответственно.Количество действующих инвестиционных договоров, по состоянию на 31.12.2015, на предоставление льгот по налогам на имущество и прибыль организаций инвесторам составило 62 (по состоянию на 31.12.2014 – 54). Общий объем предоставленных налоговых льгот инвесторам за I полугодие 2015 г. составил 622 млн. рублей, что превышает аналогичный показатель 2014 года на 7 процентов, из них: организациями-получателями налоговых льгот за данный период уплачено в консолидированный бюджет области порядка 2,5 млрд. рублей, что превышает в 4 раза объем оказанной государственной поддержки. Планируемый объем налоговых льгот инвесторам за 2015 год составил 1,4 млрд. рублей.В соответствии с Областным законом от 02.07.2008 № 35-ЗС «О предоставлении государственных гарантий Ростовской области» в 2015 году действовали государственные гарантии 2 предприятиям, осуществляющим деятельность на территории Ростовской области: АО «Ростовводоканал» г. Ростов-на-Дону, МУП «Управление Водоканал» г. Таганрог. Предложений по предоставлению новых государственных гарантий Ростовской области на 2016 – 2018 годы от областных органов исполнительной власти не поступило. |
| 53. | Финансовая поддержка мероприятий государственно-частного партнерства по вопросам создания инженерной и транспортной инфраструктур для реализации инвестиционных проектов | 2014 – 2020 | субсидирование части затрат организаций-инвесторов на создание инженерной и транспортной инфраструктур для реализации инвестиционных проектов | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области,министерство промышленности и энергетики Ростовской области,министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, министерство транспорта Ростовской области | Осуществлялся прием заявок на участие в конкурсе на право заключения соглашений об участии сторон ГЧП в реализации инвестиционного проекта. По итогам заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения соглашений об участии сторон ГЧП в реализации инвестиционного проекта (далее – комиссия), состоявшегося 12.03.2015, департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области заключены дополнительные соглашения к действующим соглашениям с ОАО «ТАГМЕТ» и ООО «Гостиница «ЭРМИТАЖ» с целью предоставления субсидии во исполнение принятых ранее Правительством Ростовской области обязательств. В марте 2015 г. указанным организациям министерством промышленности и энергетики Ростовской области в рамках заключенных договоров предоставлены субсидии на общую сумму 36 985,9 тыс. рублей (исполнены расходные обязательства 2014 года). По итогам заседания комиссии 15.06.2015 ООО «Эйр Продактс Газ» признано победителем конкурса в части софинансирования расходов администрации Азовского района Ростовской области на реализацию инвестиционного проекта ООО «Эйр Продактс Газ» в размере 37 400,0 тыс. рублей. По итогам заседания комиссии 05.10.2015 победителем конкурса признано ООО «МегаМаг». Организации предоставлена субсидия по подключению объекта капитального строительства к сетям водоотведения в размере 1520,1 тыс. рублей. Также принято решение об увеличении субсидии ООО «Гостиница «ЭРМИТАЖ» на 775,2 тыс. рублей. Субсидии организациям предоставлены.Технологическое присоединение объектов капитального строительства, являющихся неотъемлемой частью инвестиционных проектов ПАО «ТАГМЕТ», ООО «Гостиница «ЭРМИТАЖ», осуществлено в полном объеме.По итогам заседания комиссии 22.12.2015 заявки ООО «Завод ТермоПласт» и ООО «Завод ТЕХНО» отклонены комиссией в связи с получением отрицательных заключений отраслевых министерств. |
| 54. | Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей осуществление инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Ростовской области | 2014 – 2020 | подготовка не менее 2 проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в действующее законодательство и/или принятие не менее одного нового нормативного правового акта  | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, органы исполнительной власти Ростовской области | В целях совершенствования нормативной правовой базы, регламентирующей предоставление государственной поддержки, в 2015 году внесены изменения:в Областной закон от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области» (Областной закон от 23.11.2015 № 447-ЗС);в постановление Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 218 «О порядке оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета» (постановления Правительства Ростовской области от 04.03.2015 № 147, от 22.05.2015 № 350, от 11.11.2015 № 78).В 2015 году разработано и принято постановление Правительства Ростовской области от 23.09.2015 № 603 «О сопровождении инвестиционных проектов на территории Ростовской области».В 2015 году принято постановление Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 583 «О некоторых вопросах, связанных с размещением нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», которое способствовало упрощению процедуры размещения нестационарных торговых объектов на территории Ростовской области и снижению издержек хозяйствующих субъектов при их размещении.Разработана и дополнена нормативная правовая база по оказанию государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям и организациям АПК Ростовской области: - внесены изменения в постановление Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 58 «О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (постановления Правительства Ростовской области от 18.03.2015 № 197, 09.04.2015 № 265, 30.09.2015 № 8, 07.10.2015 № 25).  |
| 55. | Приведение нормативной правовой базы Ростовской области в сфере государственно-частного партнерства в соответствие с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2016 | создание условий для реализации инвестиционных проектов на условиях государственно-частного партнерства | департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | Реализация мероприятия запланирована на 2016 год. |
| 56. | Реализация инвестиционных проектов на условиях государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства | 2014 – 2020 | привлечение внебюджетных источников для реализации инвестиционных проектов | органы исполнительной власти Ростовской области,муниципальные образования Ростовской области | Реализация данного мероприятия в 2015 году осуществлялась в соответствии с заключенным с Внешэкономбанком в 2013 году государственным контрактом от 25.12.2013 №112, который состоит из 4-х этапов:I этап: «Определение условий и возможных вариантов формирования Проекта»;II этап: «Формирование Инвестиционного меморандума Проекта»;III этап: «Анализ рынка потенциальных участников Проекта и условий их привлечения в Проект»;IV этап: «Консультационное сопровождение конкурсных процедур».В 2015 году Внешэкономбанком оказаны услуги по II, III этапам, которые приняты и оплачены в установленном порядке (акты приема-передачи услуг от 22.10.2015, от 23.12.2015). Решение об оказании услуг в рамках IV (заключительного) этапа государственного контракта, по состоянию на 31.12.2015 не было принято в связи с планируемым расторжением государственного контракта с Внешэкономбанком по обоюдному соглашению Сторон. Соглашение о расторжении государственного контракта подписано 01.02.2016. |

Таблица № 2

**ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,**

направленных на достижение целей и решение задач

Стратегии инвестиционного развития Ростовской области до 2020 года

| №п/п | Наименование целевого индикатора | 2015 год(план) | 2015 год(факт) | Орган исполнительной власти Ростовской области, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах (млн. рублей) | 270 000,0 | 291 029,4 | департамент инвестиций и предпринимательстваРостовской области |
| 2. | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 94,5 | 98,1 | департамент инвестиций и предпринимательстваРостовской области |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (процентов) | 28,3 | 27,5 | департамент инвестиций и предпринимательстваРостовской области |
| 4. | Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения Ростовской области (единиц) | 13,0 | 13,1 | департамент инвестиций и предпринимательстваРостовской области |
| 5. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Ростовской области с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ (процентов) | 90,0 | 90,0 | управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области |
| 6. | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Ростовской области (единиц) | 200 | 200 | управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области |
| 7. | Уровень безработицы в среднем за год (процентов) | 7,2 | 6,1 | управление государственной службы занятости населения Ростовской области |
| 8. | Индекс физического объ­ема инвестиций в основ­ной ка­питал сельского хо­зяйства (процентов) | 100,3 | 129,9 | министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области |
| 9. | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов (объектов) | 518 | 458 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области |
| 10. | Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в действующих ценах (млн. рублей) | 68000,0 | 102645,6\* | департамент инвестиций и предпринимательстваРостовской области |
| 11. | Доля численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе (процентов) | 30,8 | 29,9 | министерство труда и социального развития Ростовской области |
| 12. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования региональ­ного и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требова­ниям, в общей протяженности автомо­бильных дорог общего пользования регионального значения (процентов) | 50,7 | 50,7 | министерство транспортаРостовской области |
| 13. | Энергоемкость валового регионального продукта (кг условного топлива / 10 тыс. рублей) | 128,6 | 128,6 | министерство промышленности и энергетики Ростовской области |
| 14. | Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения (единиц) | 4 | 4 | министерство промышленности и энергетики Ростовской области |
| 15. | Уровень развития государственно-частного партнерства в Ростовской области (процентов) | 44,7 | 27,7 | департамент инвестиций и предпринимательстваРостовской области |
| 16. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения (единиц) | 15 | 15 | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области |
| 17. | Доля муниципальных образований Ростовской области с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования в общем количестве муниципалитетов (процентов) | 100 | 100 | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области |

Примечание.

Использованы сокращения:

МСП – малое и среднее предпринимательство;

МФЦ – многофункциональный центр.

\*предварительная оценка 2015 года